## Planilha Orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA
OBRA: DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS - MUNICÍPIO DE JACIARA - MT |  |  |  |  | SINAPI (JULHO/2020)
LOCAL: DIVERSAS RUAS
RESPONSÁVEL TÉCNICO:AMARILDO TICIANEL |  |  |  |  | NÃO DESONERADO
CREA Nº :5530/D - MT/RNP:120.506.8414
DATA: 24/08/2020 |  |  |  |  | BDI: | 21.35%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
BOLETIM | CÓDIGO | BDI | ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UND. | QUANTIDADE | PREÇO
[7 empty] | UNITÁRIO (R$) | UNIT. + BDI (R$) | TOTAL (R$) | %
|  |  | 1.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
SINAPI | 90780 | SERVIÇO | 1.1 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 180 | 32 | 38.832 | 6989.76 | 2.707%
SINAPI | 100305 | SERVIÇO | 1.2 | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 50 | 92.65 | 112.4308 | 5621.5388 | 2.177%
[7 empty] | SUB-TOTAL 1.0 >> |  | 12611.2988 | 4.885%
|  |  | 2.0 | CANTEIRO DE OBRA
SINAPI | 93584 | SERVIÇO | 2.1 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M2 | 10 | 562.84 | 683.0063 | 6830.0634 | 2.645%
[7 empty] | SUB-TOTAL 2.0 >> |  | 6830.0634 | 2.645%
|  |  | 3.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
COMPOSIÇÃO | Composição 02 | SERVIÇO | 3.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (2,5m X 4,00m) | M2 | 8 | 381.92 | 463.4599 | 3707.6794 | 1.436%
[7 empty] | SUB-TOTAL 3.0 >> |  | 3707.6794 | 1.436%
|  |  | 4.0 | DRENAGEM PROFUNDA
|  |  | 4.1 | SERVIÇOS TÉCNICOS
SINAPI | 99063 | SERVIÇO | 4.1.1 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 | M | 998 | 3.09 | 3.7497 | 3742.2156 | 1.449%
[7 empty] | SUB-TOTAL 5.0 >> |  | 3742.2156 | 1.449%
|  |  | 5.0 | MOVIMENTO DE TERRA
|  |  | 5.1 | ESCAVAÇÃO
SINAPI | 90093 | SERVIÇO | 5.1.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 3503.3 | 3.87 | 4.6962 | 16452.3551 | 6.372%
SINAPI | 94097 | SERVIÇO | 5.1.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M2 | 1748.55 | 4.64 | 5.6306 | 9845.4556 | 3.813%
SINAPI | 93369 | SERVIÇO | 5.1.3 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 2830.0253 | 6.85 | 8.3125 | 23524.5144 | 9.112%
[7 empty] | SUB-TOTAL 6.0 >> |  | 49822.3251 | 19.3%
|  |  | 6.0 | REDE DE AGUAS PLUVIAIS
SINAPI | 92813 | SERVIÇO | 6.1 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 391 | 65.46 | 79.4357 | 31059.3626 | 12.03%
SINAPI | 92815 | SERVIÇO | 6.2 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 607 | 86.26 | 104.6765 | 63538.6416 | 24.61%
[7 empty] | SUB-TOTAL 7.0 >> |  | 94598.0042 | 36.64%
|  |  | 7.0 | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM
SINAPI | 99264 | SERVIÇO | 7.1 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018 | UN | 8 | 543.55 | 659.5979 | 5276.7834 | 2.044%
[7 empty] | SUB-TOTAL 8.0 >> |  | 5276.7834 | 2.044%
|  |  | 8.0 | POÇO DE VISITA
SINAPI | 99290 | SERVIÇO | 8.1 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018 | UN | 17 | 3070.7 | 3726.2944 | 63347.0056 | 24.54%
SINAPI | 99319 | SERVIÇO | 8.2 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_05/2018 | M | 9.05 | 761.28 | 923.8133 | 8360.5102 | 3.238%
COMPOSIÇÃO | Composição 01 | SERVIÇO | 8.3 | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 17 | 479.14 | 581.4364 | 9884.4186 | 3.828%
[7 empty] | SUB-TOTAL 9.0 >> |  | 81591.9345 | 31.6%
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO >> | [8 empty] | 258180.3042 | 100%
[6 empty] | 12611.2988 | 5.004% |  | 252003.4243

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA
OBRA: DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS - MUNICÍPIO DE JACIARA - MT
LOCAL: DIVERSAS RUAS
MUNICÍPIO : JACIARA - MT. | [5 empty] | DATA: 24/08/2020
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ETAPA | VALOR | 1º Mês | % | 2º Mês | % | 3º Mês | % | 4º Mês | % | Total | %
ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 12611.2988 | 3152.8247 | 25% | 3152.8247 | 25% | 3152.8247 | 25% | 3152.8247 | 25% | 12611.2988 | 4.8847
CANTEIRO DE OBRA | 6830.0634 | 6830.0634 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 6830.0634 | 2.6455
SERVIÇOS PRELIMINARES | 3707.6794 | 3707.6794 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 3707.6794 | 1.4361
SERVIÇOS TÉCNICOS | 3742.2156 | 935.5539 | 25% | 935.5539 | 25% | 935.5539 | 25% | 935.5539 | 25% | 3742.2156 | 1.4495
MOVIMENTO DE TERRA | 49822.3251 | 12455.5813 | 25% | 12455.5813 | 25% | 12455.5813 | 25% | 12455.5813 | 25% | 49822.3251 | 19.2975
REDE DE AGUAS PLUVIAIS | 94598.0042 | 23649.501 | 25% | 23649.501 | 25% | 23649.501 | 25% | 23649.501 | 25% | 94598.0042 | 36.6403
CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM | 5276.7834 | 1319.1958 | 25% | 1319.1958 | 25% | 1319.1958 | 25% | 1319.1958 | 25% | 5276.7834 | 2.0438
POÇO DE VISITA | 81591.9345 | 20397.9836 | 25% | 20397.9836 | 25% | 20397.9836 | 25% | 20397.9836 | 25% | 81591.9345 | 31.6027
VALOR TOTAL | 258180.3042 | 72448.3831 | 28.0612 | 61910.6404 | 23.9796 | 61910.6404 | 23.9796 | 61910.6404 | 23.9796 | 258180.3042 | 100
VALOR ACUMULADO | 258180.3042 | 72448.3831 | 28.0612 | 134359.0235 | 52.0408 | 196269.6638 | 76.0204 | 258180.3042 | 100 | 258180.3042 | 100