## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA - MT
SALDO CONTRATUAL: |  | CONTRATO: Convênio 2919/2006 Ministério da Saúde - Funasa |  |  |  | BDI= 26%
RESPONSÁVEL TÉCNICO:AMARILDO TICIANEL |  | FONTE: Boletim - Agosto/2016 - S/ DESONERAÇÃO
CREA Nº :5530/D - MT/RNP:120.506.8414 |  |  | DATA: | 2016-08-28
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO DE 1.000M3
LOCAL: MUNICIPIO DE JACIARA - MT
Código | Descrição | Ud | QUANT. | UNITÁRIO | PREÇOS
[5 empty] | UNITÁRIO C/ BDI | SUB-TOTAL
1 | RESERVATÓRIO METÁLICO (1.000m³)
1.1 | PROJETO EXECUTIVO
1.1.1 | Projeto metálico executivo (incluso taxa de ART) | un | 1 | 7936.6 | 10000.116 | 10000.116
| Sub Total |  |  |  |  | 10000.116
1.2 | MATERIAIS DO RESERVATÓRIO
1.2.1 | Chapas do Reservatório e Estrutura da Tampa (Aço: USI-SAC-300, fy = 300MPa)
1.2.1.1 | Chapa do fundo | kg | 14600 | 10.3176 | 13.0002 | 189802.2017
1.2.1.2 | Chapa do teto | kg | 10900 | 10.3176 | 13.0002 | 141701.6437
1.2.1.3 | Chapa do costado | kg | 10100 | 10.3176 | 13.0002 | 131301.5231
1.2.1.4 | Estrutura da Tampa com coluna central e Escadas | kg | 4900 | 10.3176 | 13.0002 | 63700.7389
1.2.1.5 | Conexões Flangeadas para: Entrada, Saída, Limpeza, Extravasor e Respiro | kg | 700 | 10.3176 | 13.0002 | 9100.1056
| Sub Total |  |  |  |  | 535606.213
1.2.7 | Tintas para pintura do reservatório
1.2.7.1 | Primer Epóxi para pintura interna e externa (duas demãos) | litro | 250 | 71.4294 | 90.001 | 22500.261
1.2.7.2 | Esmalte Epóxi para pintura de acabamento interno (duas demãos) | litro | 125 | 71.4294 | 90.001 | 11250.1305
1.2.7.3 | Esmalte sintético para pintura de acabamento externo (duas demãos) | litro | 125 | 39.683 | 50.0006 | 6250.0725
1.2.7.4 | Solvente | litro | 150 | 15.8732 | 20.0002 | 3000.0348
| Sub Total |  |  |  |  | 43000.4988
1.2.8 | Consumíveis para execução do Reservatório
1.2.8.1 | Eletrodo E7018-G | kg | 600 | 57.1435 | 72.0008 | 43200.5011
1.2.8.2 | Discos de desbaste | pç | 300 | 25.3971 | 32.0004 | 9600.1114
1.2.8.3 | Solvente para limpeza de chapas | litro | 10 | 15.8732 | 20.0002 | 200.0023
1.2.8.4 | Oxigênio | m³ | 60 | 55.5562 | 70.0008 | 4200.0487
1.2.8.5 | Acetileno | kg | 18 | 111.1124 | 140.0016 | 2520.0292
| Sub Total |  |  |  |  | 59720.6928
1.3 | MÃO DE OBRA DO RESERVATÓRIO
1.3.1 | Jateamento abrasivo ao metal branco, categoria Sa 3 | m² | 1700 | 11.9049 | 15.0002 | 25500.2958
1.3.2 | Fabricação e Montagem: usinagem de chapas e perfis, calandragem, soldagem e apliacação de pintura | kg | 41200 | 2.9365 | 3.7 | 152441.7683
| Sub Total |  |  |  |  | 177942.0641
1.4 | TRANSPORTE DO RESERVATÓRIO
1.4.1 | Transporte das chapas, vigas e equipamentos ao local de montagem. | vb | 1 | 19841.5 | 25000.29 | 25000.29
1.4.2 | Locação de guincho | vb | 1 | 27778.1 | 35000.406 | 35000.406
| Sub Total |  |  |  |  | 60000.696
| SUB-TOTAL (item 1) |  |  |  |  | 886270.2806
2 | FUNDAÇÃO DO RESERVATÓRIO (1.000m³)
2.1 | PROJETO EXECUTIVO
2.1.1 | Projeto executivo de fundação (incluso taxa de ART) | un | 1 | 7142.94 | 9000.1044 | 9000.1044
| Sub Total |  |  |  |  | 9000.1044
2.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.2.1 | Placa de obra | m² | 2 | 293.6542 | 370.0043 | 740.0086
2.2.1 | Mobilização da obra | m² | 237 | 26.5876 | 33.5004 | 7939.5921
| Sub Total |  |  |  |  | 8679.6007
2.3 | PREPARO DO TERRENO PARA BASE
2.3.1 | Escavação | m³ | 170 | 27.78 | 35.0028 | 5950.476
2.3.2 | Bota fora | m³ | 230 | 25.3971 | 32.0004 | 7360.0854
2.3.3 | Reaterro e aterro interno interior ao anel compactados, com aquisição de material de 1ª categoria | m³ | 230 | 76.1914 | 96.0011 | 22080.2561
2.3.4 | Latro de brirta esp=20,0 cm | m³ | 38 | 373.0202 | 470.0055 | 17860.2072
| Sub Total |  |  |  |  | 53251.0247
2.4 | ANEL DE CONCRETO DIAMETRO EXTERNO 15,40 m
2.4.1 | Locação da obra | m² | 267 | 11.9049 | 15.0002 | 4005.0465
2.4.2 | Lastro de concreto magro | m³ | 1 | 591.2767 | 745.0086 | 745.0086
2.4.3 | Forma curva | m² | 90 | 226.1931 | 285.0033 | 25650.2975
2.4.4 | Armação | kg | 416 | 3.5715 | 4.5001 | 1872.0217
2.4.5 | Concreto FCK 20 Mpa, com lançamento | m³ | 44 | 753.977 | 950.011 | 41800.4849
2.4.6 | Buzinotes PVC esgoto ø 50 mm x 35 cm | ud | 20 | 13.4922 | 17.0002 | 340.0039
| Sub Total |  |  |  |  | 74412.8632
2.5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
2.5.1 | Limpeza da obra | m² | 237 | 11.9049 | 15.0002 | 3555.0412
2.5.2 | Desmobilização | m² | 237 | 27.7781 | 35.0004 | 8295.0962
| Sub Total |  |  |  |  | 11850.1375
| SUB-TOTAL (item 2) |  |  |  |  | 157193.7304
|  |  | TOTAL GERAL R$ |  | 0 | 1043464.011

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE RESRVATÓRIO METÁLICO DE 1.000M3
LOCAL: MUNICIPIO DE JACIARA - MT
SALDO DO CONTRATO: Convênio 2919/2006 Ministério da Saúde - Funasa
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ETAPA | VALOR | 1º Mês | % | 2º Mês | % | 3º Mês | % | Total | %
RESERVATÓRIO METÁLICO | 886270.2806 | 310194.5982 | 35% | 487448.6543 | 55% | 88627.0281 | 10% | 886270.2806 | 100%
FUNDAÇÃO DO RESERVATÓRIO | 157193.7304 | 157193.7304 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 157193.7304 | 100%
VALOR TOTAL | 1043464.011 | 467388.32 | 44.792 | 487448.65 | 46.7145 | 88627.02 | 8.4935 | 1043464.01 | 100%
VALOR ACUMULADO | 1043464.011 | 467388.32 | 44.792 | 954836.97 | 91.5065 | 1043463.99 | 100 | 1043464.01 | 100%

## COMPOSIÇÃO DO BDI
SETOR DE ENGENHARIA
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE RESRVATÓRIO METÁLICO DE 1.000M3
LOCAL: MUNICIPIO DE JACIARA - MT |  | Data: 28/09/2016
COMPOSIÇÃO DO BDI
ITEM | DESCRIÇÕES DAS DESPESAS | %
Grupo A - Despesas Indiretas - DI |  | 5
Seguro + Garantia |  | 0.33
Riscos ( R ) |  | 1.27
Administração Central ( AC ) |  | 3.4
Grupo B - Benefício |  | 9.55
Lucro Bruto |  | 9.55
Grupo C - Despesas Financeiras |  | 0.61
Grupo D - Impostos |  | 8.15
COFINS |  | 3
PIS |  | 0.65
ISS |  | 2.5
CPRB |  | 2
TOTAL BDI (%) = > |  | 25.998
BDI | ={[((1+A)*(1+B)*(1+C))/(1-D)])-1}*100

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE RESRVATÓRIO METÁLICO DE 1.000M3
LOCAL: MUNICIPIO DE JACIARA - MT
SALDO DO CONTRATO: Convênio 2919/2006 Ministério da Saúde - Funasa
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ETAPA | VALOR | 1º Mês | % | 2º Mês | % | 3º Mês | % | Total | %
RESERVATÓRIO METÁLICO | 689655.9897 | 241379.5964 | 35% | 379310.7944 | 55% | 68965.599 | 10% | 689655.9897 | 100%
FUNDAÇÃO DO RESERVATÓRIO | 122171.7646 | 122171.7646 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 122171.7646 | 100%
VALOR TOTAL | 811827.7543 | 363551.36 | 44.7818 | 379310.79 | 46.7231 | 68965.59 | 8.4951 | 811827.7543 | 100%
VALOR ACUMULADO | 811827.7543 | 363551.36 | 44.7818 | 742862.15 | 91.5049 | 811827.74 | 100 | 811827.7543 | 100%

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA - MT
|  |  | CONTRATO: Convênio 2919/2006 Ministério da Saúde - Funasa |  |  |  | BDI= 26%
RESPONSÁVEL TÉCNICO: |  |  | FONTE: Boletim - SETEMBRO/2016 - S/ DESONERAÇÃO
CREA Nº : |  |  |  | DATA: | 2016-09-28
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO DE 1.000M3
LOCAL: MUNICIPIO DE JACIARA - MT
Código |  | Descrição | Ud | QUANT. | UNITÁRIO | PREÇOS
[6 empty] | UNITÁRIO C/ BDI | SUB-TOTAL
1 |  | RESERVATÓRIO METÁLICO (1.000m³)
1.1 |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
1.1.1 | 90778 | Engenheiro Civil De Obra Pleno | h | 480 | 94.58 | 119.1708 | 57201.984
|  | Sub Total |  |  |  |  | 57201.984
1.2 |  | MATERIAIS DO RESERVATÓRIO
1.2.1 |  | Chapas do Reservatório e Estrutura da Tampa (Aço: USI-SAC-300, fy = 300MPa)
1.2.1.1 | I - 00001330 | Chapa do fundo | kg | 14600 | 6.44 | 8.1144 | 118470.24
1.2.1.2 | I - 00001330 | Chapa do teto | kg | 10900 | 6.44 | 8.1144 | 88446.96
1.2.1.3 | I - 00001330 | Chapa do costado | kg | 10100 | 6.44 | 8.1144 | 81955.44
1.2.1.4 | I - 00001330 | Estrutura da Tampa com coluna central e Escadas | kg | 4900 | 6.44 | 8.1144 | 39760.56
1.2.1.5 | I - 00001330 | Conexões Flangeadas para: Entrada, Saída, Limpeza, Extravasor e Respiro | kg | 700 | 6.44 | 8.1144 | 5680.08
|  | Sub Total |  |  |  |  | 334313.28
1.2.2 |  | Tintas para pintura do reservatório
1.2.2.1 | I - 00011149 | Primer Epóxi para pintura interna e externa (duas demãos) | litro | 250 | 40.32 | 50.8032 | 12700.8
1.2.2.2 |  | Esmalte Epóxi para pintura de acabamento interno (duas demãos) | litro | 125 | 40.32 | 50.8032 | 6350.4
1.2.2.3 | I - 00007293 | Esmalte sintético para pintura de acabamento externo (duas demãos) | litro | 125 | 19.28 | 24.2928 | 3036.6
1.2.2.4 | I - 00005318 | Solvente | litro | 150 | 10.26 | 12.9276 | 1939.14
|  | Sub Total |  |  |  |  | 24026.94
1.2.3 |  | Consumíveis para execução do Reservatório
1.2.3.1 | I - 00010997 | Eletrodo E7018-G | kg | 600 | 11.09 | 13.9734 | 8384.04
1.2.3.2 |  | Discos de desbaste | pç | 300 | 25.3971 | 32.0004 | 9600.1114
1.2.3.3 |  | Solvente para limpeza de chapas | litro | 10 | 15.8732 | 20.0002 | 200.0023
1.2.3.4 |  | Oxigênio | m³ | 60 | 55.5562 | 70.0008 | 4200.0487
1.2.3.5 |  | Acetileno | kg | 18 | 111.1124 | 140.0016 | 2520.0292
|  | Sub Total |  |  |  |  | 24904.2316
1.3 |  | MÃO DE OBRA DO RESERVATÓRIO
1.3.1 |  | Jateamento abrasivo ao metal branco, categoria Sa 3 | m² | 1700 | 11.9049 | 15.0002 | 25500.2958
1.3.2 |  | Fabricação e Montagem: usinagem de chapas e perfis, calandragem, soldagem e aplicação de pintura | kg | 41200 | 2.9365 | 3.7 | 152441.7683
|  | Sub Total |  |  |  |  | 177942.0641
1.4 |  | TRANSPORTE DO RESERVATÓRIO
1.4.1 |  | Transporte das chapas, vigas e equipamentos ao local de montagem. | vb | 1 | 19841.5 | 25000.29 | 25000.29
1.4.2 | I 00003366 | Guincho Tipo Munck Cap * 6T * Montado Em Caminhao Carroceria, Ou Equiv | h | 240 | 153 | 192.78 | 46267.2
|  | Sub Total |  |  |  |  | 71267.49
|  | SUB-TOTAL (item 1) |  |  |  |  | 689655.9897
2 |  | FUNDAÇÃO DO RESERVATÓRIO (1.000m³)
2.1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1.1 | 74209/001 | Placa de obra | m² | 2 | 396.83 | 500.0058 | 1000.0116
2.1.2 |  | Mobilização e desmobilização | vb | 1 | 11000 | 13860 | 13860
|  | Sub Total |  |  |  |  | 14860.0116
2.2 |  | PREPARO DO TERRENO PARA BASE
2.2.1 | 73965/004 | Escavação | m³ | 170 | 71.82 | 90.4932 | 15383.844
2.2.2 | 74010/001 | Carga E Descarga Mecanica De Solo Utilizando Caminhao Basculante 6,0M3/16T E Pa Carregadeira Sobre Pneus 128 Hp, Capacidade Da Caçamba 1,7 A 2,8 M3, Peso Operacional 11632 Kg - Bota Fora | m³ | 230 | 1.44 | 1.8144 | 417.312
2.2.3 | 74153/001 | Espalhamento Mecanizado (Com Motoniveladora 140 Hp) Material 1A. Categoria | m² | 1150 | 0.23 | 0.2898 | 333.27
2.2.4 | 93589 | Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M3, Em Via Urbana Em Revestimento Primário (Unidade: M3Xkm). Af_04/2016 - Bota Fora - Dmt 5 Km | m³ | 1150 | 0.85 | 1.071 | 1231.65
2.2.5 | 74151/001 | Escavacao E Carga Material 1A Categoria, Utilizando Trator De Esteiras De 110 A 160Hp Com Lamina, Peso Operacional * 13T E Pa Carregadeira Com 170 Hp. | m³ | 230 | 3.21 | 4.0446 | 930.258
2.2.6 | 93589 | Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M3, Em Via Urbana Em Revestimento Primário (Unidade: M3Xkm). Af_04/2016 - Dmt 10 Km | m³xkm | 2300 | 0.85 | 1.071 | 2463.3
2.2.7 | 55835 | Reaterro Interno (Edificacoes) Compactado Manualmente | m³ | 230 | 52.37 | 65.9862 | 15176.826
2.2.8 | 94107 | Latro de brirta esp=20,0 cm | m³ | 55.43 | 160.43 | 202.1418 | 11204.72
2.2.9 | 93589 | Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M3, Em Via Urbana Em Revestimento Primário (Unidade: M3Xkm). Af_04/2016 - Dmt 70 Km | m³xkm | 3880.1 | 0.85 | 1.071 | 4155.5871
|  | Sub Total |  |  |  |  | 51296.7671
2.3 |  | ANEL DE CONCRETO DIAMETRO EXTERNO 15,40 m
2.3.1 | 73686 | Locação da obra | m² | 289.38 | 17.78 | 22.4028 | 6482.9223
2.3.2 | 94962 | Lastro de concreto magro | m³ | 1 | 245.44 | 309.2544 | 309.2544
2.3.3 | Composição | Forma curva | m² | 83.52 | 196.92 | 248.1192 | 20722.9156
2.3.4 | 92919 | Armação De Fundações E Estruturas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares E Lajes (De Edifícios De Múltiplos Pavimentos, Edificação Térrea Ou Sobrado), Utilizando Aço Ca-50 De 10.0 Mm - Montagem. Af_12/2015 | kg | 416 | 7.66 | 9.6516 | 4015.0656
2.3.5 | I 00000034 | Aco Ca-50, 10,0 Mm, Vergalhao | kg | 416 | 3.21 | 4.0446 | 1682.5536
2.3.6 | 94970 + 74157/004 | Concreto FCK 20 Mpa, com lançamento | m³ | 44 | 390.3 | 491.778 | 21638.232
2.3.7 |  | Buzinotes PVC esgoto ø 50 mm x 35 cm | ud | 20 | 13.4922 | 17.0002 | 340.0039
|  | Sub Total |  |  |  |  | 55190.9474
2.4 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
2.4.1 | 9537 | Limpeza da obra | m² | 289.38 | 2.26 | 2.8476 | 824.0385
|  | Sub Total |  |  |  |  | 824.0385
|  | SUB-TOTAL (item 2) |  |  |  |  | 122171.7646
|  |  |  | TOTAL GERAL R$ |  | 0 | 811827.7543