## Nova Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA
NOVA LICITAÇÃO
OBRA: ESCOLA INFANTIL (CRECHE) - PROGRAMA PROINFÂNCIA - TIPO B
LOCAL: RUA I, ESQUINA COM RUA 9 - ZÉ ARAÇA - JACIARA - MT |  |  |  | BDI= | 25%
RESPONSÁVEL TÉCNICO:AMARILDO TICIANEL |  |  | SALDO DO CONTRATO:039/2013
CREA Nº :5530/D - MT/RNP:120.506.8414
FONTE: Boletim SINAPI - JANEIRO/2016 - C/ DESONERAÇÃO |  |  | DATA: | 2016-03-28
Áreas: 1.118,48 m²
ITEM | Descrição | Ud | QUANTIDADE | UNITÁRIO COM BDI | SUB-TOTAL
04.00.000 | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO |  |  |  | 38472.439
04.01.000 | ARQUITETURA
04.01.100 | PAREDES E DIVISÓRIAS
04.01.100.1 | Alvenaria de bloco cerâmico
04.01.100.5 | Alvenaria de elementos vazados de concreto (cobogós) | m² | 15.15 | 132.4375 | 2006.4281
04.01.100.6 - 73909/001 | Divisórias em madeira com laminado com portas de 80x210cm | m² | 45.99 | 210.3375 | 9673.4216
04.01.100.7 - 79627 | Divisórias em granito | m² | 52.74 | 508.0125 | 26792.5793
04.01.300 | ESQUADRIAS |  |  |  | 44526.8771
04.01.310.1 | Esquadria de Madeira |  |  |  | 36665.425
04.01.310.2 | Portas
04.01.310.3 - (90849 + 90828 + 91306) | PM-2 - porta comum 80 x 210 cm | unid | 14 | 635.7125 | 8899.975
04.01.310.4 - (90849 + 90828 + 91306) | PM-3 - porta com barra de proteção 80 x 210 cm | unid | 4 | 635.7125 | 2542.85
04.01.310.5 - (74139/002 + 00003099) | PM-04a - porta comum p/ divisórias de granito 60 x 180 cm | unid | 14 | 337.875 | 4730.25
04.01.310.6 | PM-04b - porta comum p/ divisórias de granito 60 x 60 cm e guiches | unid | 6 | 112.625 | 675.75
04.01.310.7 - (90847 + 90800 + 90831) | PM-6 - porta comum 60 x 210 cm | unid | 4 | 733.1125 | 2932.45
04.01.310.8 - (90849 + 90828 + 91306) | PM-7 - porta com visor 80 x 210 cm | unid | 18 | 635.7125 | 11442.825
04.01.310.9 - (91334 + 90828 + 91306) | PM-8 - porta com veneziana 80 x 210 cm | unid | 6 | 906.8875 | 5441.325
04.01.320 | Esquadria Metálica |  |  |  | 7861.4521
04.01.320.3 | Janelas
04.01.320.7 | EF-13 pivotante 210 x 30 cm | unid | 4 | 92.7142 | 370.8569
04.01.320.8 | EF-14 pivotante 210 x 60 cm | unid | 2 | 199.6148 | 399.2296
04.01.320.21 | EF-27 corrediça 360 x 160 cm | unid | 4 | 977.4724 | 3909.8894
04.01.320.22 | EF-28 corrediça 200 x 105 cm | unid | 1 | 458.1814 | 458.1814
04.01.320.23 | Telas em nylon | m² | 10.26 | 39.4632 | 404.8924
04.01.320.25 | Grades e portões
04.01.320.26 | Portões 90X110cm (cobogós) | unid | 5 | 138.9863 | 694.9314
04.01.320.27 | Portões 90X200cm (cobogós) | unid | 1 | 194.4778 | 194.4778
04.01.320.28 | Grades e portões h=210cm | unid | 12.6 | 113.413 | 1429.0033
04.01.400 | VIDROS |  |  |  | 9867.3892
04.01.400.1 | PV6 - Portas de vidro temperado -160x210cm | m² | 6.72 | 1069.0907 | 7184.2892
04.01.400.3 - (85005) | Espelhos 4mm | m² | 7 | 383.3 | 2683.1
04.01.600 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 2082.4174
04.01.600.2 | Impermeabilização de calhas (piso) | m² | 65 | 32.0372 | 2082.4174
04.01.700 | REVESTIMENTO |  |  |  | 22269.402
04.01.710 | Revestimento Interno |  |  |  | 3686.925
04.01.710.1 | Paredes
04.01.710.4 - (87247) | Cerâmica 20x20 | m² | 95.92 | 38.4375 | 3686.925
04.01.710.5 | Rejuntamento de cerâmica 20x20 | m² | 95.92 | - | -
04.01.720 | Revestimento Externo |  |  |  | 18582.477
04.01.720.1 | Paredes e fachadas
04.01.720.5 | Cerâmica 10x10 | m² | 460.27 | 35.6578 | 16412.2248
04.01.720.6 | Rejuntamento de cerâmica 10x10 | m² | 460.27 | 4.7152 | 2170.2522
04.01.730 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 97340.665
04.01.730.1 | Camada impermeabilizadora de concreto | m² | 195 | - | -
04.01.730.3 - (92394) | Bloco de concreto intertravado | m² | 224 | 67.3 | 15075.2
04.01.730.4 - (87247) | Cerâmica | m² | 36 | 38.4375 | 1383.75
04.01.730.5 | Rejuntamento de cerâmica | m² | 36 | - | -
04.01.730.6 - (88477) | Cimento desempenado | m² | 174.5 | 28.075 | 4899.0875
04.01.730.7 - (84191) | Granitina (granilite) | m² | 885 | 83.375 | 73786.875
04.01.730.8 - (84043) | Calha de concreto com grelhas | m | 17 | 129.1625 | 2195.7625
04.01.740 | SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS |  |  |  | 5167.79
04.01.740.1 | Soleiras em granito e=15cm | m | 32.8 | - | -
04.01.740.2 - (88648) | Rodapé em cerâmica | m | 648 | 7.975 | 5167.8
04.01.740.3 | Rejuntamento de rodapés de cerâmica | m | 100 | - | -
04.01.750 | PINTURA |  |  |  | 9820.1675
04.01.750.1 | Paredes internas
04.01.750.2 | Pintura acrílica, com tinta acetinada, suvinil toque de seda, renner rekolor, ou equivalente c/ massa corrida da mesma marca da tinta. | m² | 638.78 | - | -
04.01.750.3 - (88487) | Pintura PVA | m² | 77.3 | 8.8625 | 685.0713
04.01.750.4 | Paredes externas |  |  | 0 | 0
04.01.750.5 | Pintura acrílica, suvinil, renner, ou equivalente, s/ massa corrida | m² | 606.18 | - | -
04.01.750.8 | Outros
04.01.750.9 - (73739/001) | Pintura esmalte em portas em madeira | m² | 257.6 | 16.2125 | 4176.34
04.01.750.10 - (84659) | Tratamento em verniz em rodameio de madeira | m² | 54.8 | 15 | 822
04.01.750.11 - (73924/003) | Pintura esmalte em esquadrias e grades de ferro | m² | 170.5 | 24.2625 | 4136.7562
04.01.800 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 70033.6151
04.01.800.1 - (86889) | Bancadas e balcões em granito Cinza Andorinha | m² | 43.5 | 407.2 | 17713.2
04.01.800.2 - (86889) | Lavatórios em granito Cinza Andorinha | m² | 10.5 | 407.2 | 4275.6
04.01.800.3 -(86889) | Armários e escaninhos em granito Cinza Andorinha (A-01 ao A-09) | m² | 53 | 407.2 | 21581.6
04.01.800.4 - (86889) | Prateleiras em granito Cinza Andorinha | m² | 35.7 | 407.2 | 14537.04
04.01.800.5 | Rodamão em granito h=10cm Cinza Andorinha | m | 65.8 | - | -
04.01.800.6 | Acabamento de bordas em bancadas e balcões de Cinza Andorinha | m | 99.5 | - | -
04.01.800.7 | Acabamento de armários e escaninhos de Cinza Andorinha | m | 130.8 | - | -
04.01.800.8 | Acabamento de prateleiras de Cinza Andorinha | m | 90.4 | - | -
04.01.800.9 | Acabamento de lavatórios Cinza Andorinha | m | 19.2 | - | -
04.01.800.10 | Barras de proteção c=300cm h=45cm | unid | 2 | 92.1262 | 184.2523
04.01.800.14 | Bancos retráteis para PNE | cj | 2 | 214.7731 | 429.5462
04.01.800.15 | Barras 90cm para PNE | unid | 8 | 230.539 | 1844.3117
04.01.800.16 | Barras 45 cm para PNE | cj | 2 | 135.6134 | 271.2269
04.01.800.17 | Bancos de concreto da administração | m | 2.85 | 249.7554 | 711.8029
04.01.800.18 | Bancos de concreto do pátio | m | 9.2 | 249.7554 | 2297.7497
04.01.800.19 | Mastros para bandeiras | unid | 3 | 1961.807 | 5885.4211
04.01.800.20 | Quadro negro | unid | 2 | 150.9322 | 301.8643
05.01.500 | APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS |  |  |  | 31031.6186
05.01.500.1 - (86903) | Lavatório individual com coluna suspensa, cor branca | unid | 7 | 278.525 | 1949.675
05.01.500.2 - (86901) | Cuba de embutir oval grande, cor branca | unid | 2 | 122.7625 | 245.525
05.01.500.3 | Cuba de embutir redonda pequena, cor branca | unid | 2 | 51.2633 | 102.5266
05.01.500.4 | Bacia sifonada com abertura frontal, cor branca, para portadores de deficiencias | unid | 2 | 405.3046 | 810.6091
05.01.500.5 - (I 00011786 ) | Bacia sifonada infantil, cor branca | unid | 12 | 330.1125 | 3961.35
05.01.500.6 - (00010420) | Bacia sifonada sem abertura frontal, cor branca | unid | 9 | 146.5625 | 1319.0625
05.01.500.7 | Assento para bacia com abertura frontal, cor branca | unid | 2 | - | -
05.01.500.8 - (I 00011761) | Assento para bacia infantil, cor branca | unid | 12 | 53.4375 | 641.25
05.01.500.9 - (I 00011761) | Assento para bacia sem abertura frontal, cor branca | unid | 9 | 53.4375 | 480.9375
05.01.500.10 | Cuba para pia de aço inox, 625x505x300mm, acabamento alto brilho | unid | 2 | 353.7788 | 707.5577
05.01.500.11 | Cuba para pia de aço inox, 560x340x140mm, acabamento polido | unid | 8 | 333.4154 | 2667.3235
05.01.500.12 | Cuba para pia de aço inox, 400x340x170mm, acabamento polido | unid | 4 | 215.2008 | 860.8032
05.01.500.13 | Tanque duplo com capacidade de 27+30 litros, acabamento alto brilho,1200x550mm | unid | 1 | 1052.8996 | 1052.8996
05.01.500.14 | Torneira de mesa, bica alta, em metal cromado | unid | 7 | - | -
05.01.500.15 | Torneira de parede, em metral cromado | unid | 14 | - | -
05.01.500.16 | Torneira de mesa, bica baixa, em metal cromado | unid | 5 | - | -
05.01.500.17 | Torneira elétrica, 5500W | unid | 3 | - | -
05.01.500.18 | Torneira de parede, bica móvel, em metal cromado | unid | 4 | - | -
05.01.500.19 | Torneira de mesa, bica móvel, em metal cromado | unid | 7 | - | -
05.01.500.20 | Torneira para uso geral, em metal cromado | unid | 6 | - | -
05.01.500.21 | Torneira para jardim/mangueira, metal cromado | unid | 11 | - | -
05.01.500.22 | Torneira de bóia, diâmetro 25mm | unid | 1 | 59.4378 | 59.4378
05.01.500.33 | Ducha elétrica com desviador, 5500W, 220V cor branca | unid | 12 | 331.7436 | 3980.9232
05.01.500.34 | Ducha higiênica | unid | 4 | 184.7383 | 738.9533
05.01.500.35 | Ducha elétrica 4000W, 220V com desviador | unid | 4 | 291.9305 | 1167.7219
05.01.500.36 | Chuveiro elétrico, 5500W,220V acabamento cromado | unid | 5 | 271.8684 | 1359.342
05.01.500.38 | Caixa d'água pré-fabricada capacidade 15000 litros | unid | 1 | 3415.0831 | 3415.0831
05.01.500.43 | Caixa em alvenaria 100x160 cm para bombas | unid | 1 | 91.5138 | 91.5138
05.01.500.44 | Tampa de ferro fundido 30x30 cm - tipo leve | unid | 9 | 87.1204 | 784.0832
05.01.500.45 | Tampa de ferro fundido 60x60 cm - tipo leve | unid | 2 | 121.9666 | 243.9331
05.01.500.46 | Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 25 mm | unid | 6 | 4.3448 | 26.069
05.01.500.47 | Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 32 mm | unid | 13 | 5.6084 | 72.9097
05.01.500.48 | Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 40 mm | unid | 13 | 5.7542 | 74.8051
05.01.500.49 | Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 50 mm | unid | 20 | 6.0944 | 121.8888
05.01.500.50 | Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 85 mm | unid | 8 | 6.3277 | 50.6218
05.01.500.51 | Porta-sabonete líquido de parede | unid | 32 | 40.4158 | 1293.3043
05.01.500.52 | Porta papel-toalha de parede | unid | 30 | 32.5328 | 975.9852
05.01.500.53 | Porta papel higiênico em louça de embutir | unid | 23 | 47.9488 | 1102.8215
05.01.500.54 | Saboneteira em louça de embutir | unid | 17 | 39.5701 | 672.692
05.01.600 | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 4941.6713
05.01.600.1 | Conjunto moto-bomba com rotor em bronze, 3/4 cv, Hman=15mca, Q=5m³/h, 380 Volts, trifásica | unid | 2 | 1106.9428 | 2213.8855
05.01.600.2 | Automático de bóia nível máximo | unid | 1 | 968.5669 | 968.5669
05.01.600.3 | Automático de bóia nível mínimo | unid | 2 | 879.6095 | 1759.2189
05.01.701 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO |  |  |  | 5183.9875
05.01.701.1 | Tubo
05.01.701.2 - (92688) | Tubo FG roscável, diâmetro 3/4" | m | 18 | 23.825 | 428.85
05.01.701.3 | Tubo FG roscável, diâmetro 1" | m | 24 | - | -
05.01.701.4 - (92653) | Tubo FG roscável, diâmetro 1.1/2" | m | 36 | 39.6125 | 1426.05
05.01.701.5 - (92656) | Tubo FG roscável, diâmetro 3" | m | 12 | 74.95 | 899.4
05.01.703 | Bucha de redução
05.01.703.1 - (92939) | Bucha de redução, FG roscável, diâmetro 1"x3/4" | unid | 2 | 20.8625 | 41.725
05.01.707 | Joelho
05.01.707.1 - (92701) | Joelho 90º FG roscável, diâmetro 3/4" | unid | 4 | 24.4625 | 97.85
05.01.707.2 - (92674) | Joelho 90º FG roscável, diâmetro 1.1/2" | unid | 4 | 44.625 | 178.5
05.01.707.3 - (92670) | Joelho 90º FG roscável, diâmetro 1" | unid | 15 | 27.95 | 419.25
05.01.707.4 - (92680) | Joelho 90º FG roscável, diâmetro 3" | unid | 8 | 131.3 | 1050.4
05.01.708 | Luva
05.01.708.1 - 92697) | Luva FG, F/F roscável, diâmetro 1" | unid | 1 | 26.8375 | 26.8375
05.01.708.2 - (92662) | Luva FG, F/F roscável, diâmetro 1.1/2" | unid | 1 | 31.25 | 31.25
05.01.709 | Tê
05.01.709.1 - (92683) | Te 90º FG roscável, diâmetro 1.1/2" | unid | 1 | 53.7625 | 53.7625
05.01.709.2 - (92706) | Te 90º FG roscável, diâmetro 1" | unid | 2 | 50.3875 | 100.775
05.01.709.3 | Te 45º FG roscável, diâmetro 1" | unid | 1 | 50.3875 | 50.3875
05.01.710 | União
05.01.710.1 - (92906) | União FG roscável MF, diâmetro 1" | unid | 4 | 49.625 | 198.5
05.01.710.2 - (92900) | União FG roscável MF, diâmetro 1.1/2" | unid | 2 | 70.7625 | 141.525
05.01.712 | Niple
05.01.712.1 - (92657) | Niple FG roscável diâmetro 1" | unid | 2 | 19.4625 | 38.925
05.03.000 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  | 981.82
05.03.300 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC
05.03.301 | Tubo
05.01.301.6 - (90698) | Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø300mm | m | 5 | 152.725 | 763.625
05.03.313 | Tê de inspeção
05.03.314 - (89559) | Tê de inspeção de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø150x100mm | unid | 3 | 72.725 | 218.175
05.03.900 | ACESSÓRIOS |  |  |  | 1031.5125
05.03.903.4 - (83622) | Grelha de ferro fundido 40x40cm, tipo leve, para caixa de ralo | unid | 5 | 34.95 | 174.75
05.03.903.5 - (83447) | Caixa de brita 40x40cm | unid | 2 | 166.9625 | 333.925
05.03.904 | Poço de visita
05.03.904.2 - (83627) | Tampa de ferro fundido tipo pesado Ø60cm para poço de visita | unid | 1 | 522.8375 | 522.8375
05.03.905 | Tampa para inspeção
05.03.905.1 | Chapa de aço galvanizado aparafusável, 15x15cm, para inspeção em alvenaria | unid | 5 | - | -
05.04.000 | ESGOTOS SANITÁRIOS |  |  |  | 3469.1655
05.04.300 | TUBOS E CONEXÕES DE PVC
05.04.301 | Tubo
05.04.301.1 - (89580) | Tubo de PVC rígido esgoto série R 150mm | m | 6 | 54.45 | 326.7
05.04.310 | Ligação para saída de vaso sanitário
05.04.310.1 | Adaptador para saída de vaso sanitário série N 100mm | unid | 17 | - | -
05.04.311 | Vedação para saída de vaso sanitário
05.04.311.1 | Vedação para saída de vaso sanitário série N 100mm | unid | 17 | - | -
05.04.314 | Adaptadores para sifão
05.04.314.1 | Adaptador para válvula de pia, lavatório, tanque e bebedouro série N 40x1" | unid | 10 | - | -
05.04.800 | ACESSÓRIOS
05.04.804 | Grelha
05.04.804.1 | Grelha redonda de alumínio 150mm | unid | 13 | 32.008 | 416.1035
05.04.804.2 | Grelha redonda de alumínio 100mm | unid | 2 | 27.1577 | 54.3154
05.04.804.3 | Grelha redonda escamoteável em aço inox, cromada, com caixilho 150mm | unid | 5 | 48.7847 | 243.9234
05.04.804.4 | Grelha redonda escamoteável em aço inox, cromada, com caixilho 100mm | unid | 4 | 36.4014 | 145.6056
05.04.804.6 | Grelha para calha de piso normal em PVC, cor branca, DN 130, 500mm x 128mm x 20mm | unid | 40 | 27.041 | 1081.6416
05.04.804.7 | Antiespuma 150mm | unid | 1 | 27.3326 | 27.3326
05.04.804.8 | Tampa cega redonda de aluminio 250mm | unid | 4 | 8.8258 | 35.303
05.04.804.9 | Porta grelha redondo cromado 250mm | unid | 4 | 7.9801 | 31.9205
05.04.804.10 | Porta grelha redondo cromado 150mm | unid | 18 | 6.6679 | 120.0226
05.04.804.11 | Porta grelha redondo cromado 100mm | unid | 6 | 5.657 | 33.9422
05.04.805 | Caixa de gordura
05.04.805.3 | Tampa de ferro fundido 60x60 cm, tipo leve, para caixas de gordura dupla e especial | unid | 2 | 95.1802 | 190.3604
05.04.806 | Terminal de ventilação
05.04.807 | Caixa de inspeção em alvenaria
05.04.807.2 | Tampa de ferro fundido tipo leve 60x60cm para caixa de inspeção | unid | 13 | 30.0018 | 390.0228
05.04.808 | Poço de visita
05.04.808.2 | Tampa de ferro fundido tipo pesado Ø60cm para poço de visita | unid | 1 | 371.9319 | 371.9319
06.00.000 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS |  |  |  | 57179.4522
06.01.000 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
06.01.222 | Haste para aterramento
06.01.222.2 | Caixa de inspeção tipo solo em PVC, com tampa de ferro de 30cm. | unid | 1 | 61.8532 | 61.8532
06.01.302 | Quadros de Força
06.01.302.1 | Quadro de medição completo com TC (transformador de corrente) para medição em baixa tensão, compatível com disjuntor trifásico geral de entrada de 500A, padrão da concessionária local. | unid | 1 | 1674.3672 | 1674.3672
06.01.305 | Cabos e Fios(condutores)
06.01.305.5 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 1 kV, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:
06.01.305.6 - (91931) | #6mm2 | m | 400 | 10.175 | 4070
06.01.305.7 - (92980) | #10mm2 | m | 100 | 8.5625 | 856.25
06.01.305.8 - (92982) | #16mm2 | m | 500 | 12.675 | 6337.5
06.01.305.9 - (92984) | #25mm2 | m | 25 | 19.3375 | 483.4375
06.01.305.10 - (92986) | #35mm2 | m | 125 | 25.4875 | 3185.9375
06.01.305.11 - (92988) | #50mm2 | m | 130 | 34.6 | 4498
06.01.305.12 | Cabo tripolar, condutor de cobre, isolação em PVC/70°C, não propagador de chama, classe de tensão, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:
06.01.305.13 | 3x1,5mm2 | m | 50 | 2.9743 | 148.716
06.01.305.14 | 3x2,5mm2 | m | 60 | 4.5198 | 271.188
06.01.306 | Caixas de Passagem |  |  | 0 | 0
06.01.306.1 | Condulete metálico, entradas lisas, tipo T, Ø3/4”. | unid | 8 | 15.6006 | 124.8048
06.01.306.2 | Condulete metálico, entradas lisas, tipo C, Ø3/4”. | unid | 12 | 14.1523 | 169.8278
06.01.306.3 | Condulete metálico, entradas lisas, tipo E, Ø3/4”. | unid | 14 | 12.7915 | 179.0813
06.01.306.4 | Condulete metálico, entradas lisas, tipo X, Ø3/4”. | unid | 3 | 16.9225 | 50.7676
06.01.306.5 | Condulete metálico, entradas lisas, tipo LR, Ø3/4”. | unid | 5 | 13.3747 | 66.8736
06.01.306.6 | Tampa para condulete metalico com entrada para tomada 2P+T | unid | 8 | 5.2294 | 41.8349
06.01.306.7 | Tampa cega para condulete metálico. | unid | 14 | 3.0229 | 42.3209
06.01.306.8 | Tampa para condulete metálico com furo | unid | 20 | 6.4735 | 129.4704
06.01.307 | Chaves com Fusíveis
06.01.307.1 | Base-fusível completa (com tampa, anel de proteção e parafuso de ajuste), fusíveis diazed de 10A. | unid | 4 | 84.6418 | 338.567
06.01.307.2 | Base-fusível completa (com tampa, anel de proteção e parafuso de ajuste), fusíveis diazed de 6A. | unid | 1 | 84.6418 | 84.6418
06.01.307.3 | Relé térmico de sobrecarga 1,8A a 2,5A | unid | 1 | 52.0506 | 52.0506
06.01.307.4 | Contator de potência bobina 110V/60Hz. | unid | 3 | 34.924 | 104.7719
06.01.307.5 | Alarme sonoro, 110V/60Hz, com frequência tonal diferente do alarme contra incêndio. | unid | 1 | 63.7243 | 63.7243
06.01.307.6 | Controle do reservatório superior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF). | unid | 1 | 42.2528 | 42.2528
06.01.307.7 | Controle do reservatório inferior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF). | unid | 1 | 42.2528 | 42.2528
06.01.307.8 | Alarme de extravasamento do reservatório inferior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF). | unid | 1 | 74.0761 | 74.0761
06.01.307.9 | Comutador com retenção, ф 22mm, cor preta, 3 posições (zero central), com blocos de contato 2NA+2NF. | unid | 1 | 680.4486 | 680.4486
06.01.307.10 | Comutador com retenção, ф22mm, cor preta, 2 posições, com blocos de contato 2NA+2NF | unid | 1 | 47.2295 | 47.2295
06.01.307.11 | Sinalizador luminoso, redondo, aro frontal pretonas cor vermelha (vm) com lâmpada neon/220V, soquete BA9S | unid | 3 | 32.1052 | 96.3155
06.01.307.12 | Sinalizador luminoso, redondo, aro frontal pretonas cor âmbar (am) com lâmpada neon/110V, soquete BA9S | unid | 2 | 32.1052 | 64.2103
06.01.400 | Iluminação e Tomadas
06.01.401 | Luminárias
06.01.401.1 | Luminária de sobrepor completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W com reator eletrônico duplo. | unid | 116 | 86.6732 | 10054.0958
06.01.401.2 | Luminária de sobrepor completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 16W com reator eletrônico duplo. | unid | 19 | 80.1997 | 1523.7947
06.01.401.3 | Arandela completa com uma lâmpada incandescente de 60W comandada por dimmer. | unid | 12 | 26.9827 | 323.7926
06.01.401.4 | Arandela completa com uma lâmpada fluorescente compacta de 20W. | unid | 18 | 28.2949 | 509.3086
06.01.401.5 | Projetor completo com uma lâmpada a vapor metálico de 250W, ignitor e reator eletrônico de alta freqüência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%). | unid | 2 | 259.8448 | 519.6895
06.01.401.6 | Projetor completo com uma lâmpada a vapor metálico de 150W, ignitor e reator eletrônico de alta freqüência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%). | unid | 4 | 224.2598 | 897.0394
06.01.401.7 | Luminária de embutir em piso completa com uma lâmpada a vapor metálico de 70W, grau de proteção IP 65 (proteção hermética contra poeira e proteção contra atos d´água), com ignitor e reator eletrônico de jalta freqüência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica(FP > 0,92 e THD < 10%) | unid | 5 | 116.4359 | 582.1794
06.01.403 | Interruptores
06.01.403.1 | Interruptor simples para montagem em paineis, 8A/250V | unid | 1 | 9.975 | 9.975
06.01.403.2 -(91952) | Interruptor simples, 10A, 250V | unid | 10 | 14.45 | 144.5
06.01.403.3 - (91959) | Interruptor 2 seções, 10A por seção, 250V | unid | 2 | 32.9625 | 65.925
06.01.403.4 - (91967) | Interruptor 3 seções, 10A por seção, 250V | unid | 5 | 32.9625 | 164.8125
06.01.403.5 - (91955) | Interruptor paralelo (three way) 1 seção, 10A por seção, 250V | unid | 2 | 19.875 | 39.75
06.01.403.6 - (91960) | Interruptor paralelo (three way) 2 seções, 10A por seção, 250V | unid | 18 | 37.4625 | 674.325
06.01.403.7 - (91968) | Interruptor paralelo (three way) 3 seções, 10A por seção, 250V | unid | 2 | 55.0625 | 110.125
06.01.403.8 | Suporte de interruptor simples para duto em aço perfil revestido com pintura em epóxi a pó | unid | 1 | 25.525 | 25.525
06.01.403.9 | Variador de luminosidade rotativo (dimmer) 220V/300W com espelho. | unid | 6 | 106.0375 | 636.225
06.01.403.10 -(91946) | Espelho 4x2" com entrada para interruptor simples. | unid | 17 | 6.025 | 102.425
06.01.403.11 -(91946) | Espelho 4x2" com entrada para interruptor de 2 seções. | unid | 13 | 6.025 | 78.325
06.01.403.12 -(91946) | Espelho 4x2" com entrada para interruptor de 3 seções. | unid | 5 | 6.025 | 30.125
06.01.403.13 - (91951) | Espelho 4x4" com entrada para dois módulos de interruptores de 3 seções. | unid | 1 | 10.325 | 10.325
06.01.404 | Tomadas
06.01.404.3 - (72339) | Conjunto Tomada universal, circular, 2P+T, 15A/250V, cor preta. | unid | 71 | 36.8875 | 2619.0125
06.01.404.5 -(91946) | Espelho com entrada para tomada circular 2P+T. | unid | 71 | 6.025 | 427.775
06.01.404.6 -(91946) | Espelho com furo. | unid | 10 | 6.025 | 60.25
06.01.415 | Fixadores
06.01.415.1 | Chumbadores 3/8"CBA | unid | 64 | 3.678 | 235.3951
06.01.415.2 | Parafuso e bucha S6 | unid | 1200 | 0.95159 | 1141.9056
06.01.415.3 | Suspensão simples para tirante 1/4" | unid | 32 | 20.1651 | 645.2836
06.01.415.4 | Suspensão para luminária | unid | 32 | 20.1651 | 645.2836
06.01.415.5 | Porca sextavada e arruela lisa 1/4" | unid | 300 | 14.1134 | 4234.032
06.01.415.6 | Vergalhão rosca total 1/4" | m | 120 | 54.9034 | 6588.4104
06.01.500 | ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS |  |  |  | 300.627
06.01.501.1 | Captores
06.01.501.2 | Pára-raios, tipo Franklin | pç | 1 | 168.4311 | 168.4311
06.01.506 | Caixa de inspeção
06.01.506.1 | Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado,conforme detalhe no projeto | pç | 2 | 66.0979 | 132.1959
06.09.000 | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA |  |  |  | 9692.2445
06.09.002 | Equipamentos Passivos
06.09.002.1 | Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6 | unid | 4 | 224.7565 | 899.0261
06.09.002.2 | Bloco 110 para rack 19” 100 pares 1,75” de altura | unid | 1 | 70.9307 | 70.9307
06.09.002.3 | Guia de Cabos Frontal, fechado | unid | 6 | 26.7514 | 160.5083
06.09.002.4 | Guia de Cabos Traseiro | unid | 6 | 26.7728 | 160.6366
06.09.002.5 | Trava Path Panel | unid | 6 | 201.619 | 1209.7143
06.09.002.6 | Guia de Cabos Vertical, fechado | unid | 2 | 33.4446 | 66.8892
06.09.002.7 | Guia de Cabos Superior, fechado | unid | 1 | 33.4446 | 33.4446
06.09.003 | Cabos em par trançados
06.09.003.1 | Cabo par trançado não blindado (UTP)-4 pares 24 AWG,100 Ohms - Categoria 6 | m | 890 | 2.395 | 2131.5571
06.09.003.2 | Cabo telefônico interno CI-50, 20 pares | m | 8 | 3.0686 | 24.5488
06.09.005 | Cabos de Conexão
06.09.005.1 | Cabos de conexões – Patch Cord ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 1,50 metros | unid | 41 | 1.2189 | 49.9744
06.09.005.2 | Cabos de conexões – Patch Cord ultra flexível com RJ 45 em 1 ponta - 1,50 metros | unid | 48 | 1.144 | 54.9141
06.09.005.3 | Cabos de conexões – Patch Cord (Azul) ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 3,00 metros | unid | 35 | 1.7856 | 62.4947
06.09.005.4 | Cabos de conexões – Patch cord 110 / RJ-45 1 par -1,50m | unid | 15 | 2.9296 | 43.9441
06.09.006 | Tomadas
06.09.006.1 | Tomada modular RJ-45 Categoria 6 | unid | 41 | 4.8328 | 198.1441
06.09.006.2 | Conector de TV Tipo F (Coaxial) | unid | 2 | 1.6252 | 3.2504
06.09.007 | Caixas e acessórios
06.09.007.1 | Condulete metálico, tipo C, para eletroduto de ponta lisa, Ø 3/4" | unid | 2 | 4.6724 | 9.3448
06.09.007.2 | Caixa subterrânea em alvenaria, tipo R1,60x35x50cm, com tampão em ferro fundido | unid | 1 | 156.007 | 156.007
06.09.007.3 | Caixa de sobrepor, em aço estampado com pintura eletrostática à base de epoxi, na cor cinza, com fundo de madeira de lei envernizada, porta com trinco e fechadura, 80X80X20cm | unid | 2 | 7.4737 | 14.9474
06.09.007.4 | Tampa para condulete metálico com espaço para 2 módulos RJ-45 | unid | 1 | 7.7089 | 7.7089
06.09.007.5 | Espelho para caixa 4x2" com espaço para 2 módulos RJ-45 | unid | 13 | 7.1209 | 92.5713
06.09.007.6 | Tampa para condulete metálico com espaço uma tomada tipo F | unid | 1 | 6.0517 | 6.0517
06.09.007.7 | Espelho para caixa 4x2" com espaço uma tomada tipo F (Cabo coaxial de TV) | unid | 1 | 6.6825 | 6.6825
06.09.007.8 | Caixa - 4x2" - aço estampado e esmaltado | unid | 14 | 6.7573 | 94.6028
06.09.008 | Eletrodutos e Acessórios
06.09.008.1 | Eletrodutos metálicos ultra-flexíveis aspirado:
06.09.008.2 | Ø 1" | m | 1 | 27.3929 | 27.3929
06.09.008.3 | Ø 3/4" | m | 70 | 21.6941 | 1518.5848
06.09.008.4 | Eletroduto de aço galvanizado a quente, tipo pesado Ø 3/4" | m | 10 | 22.2287 | 222.2867
06.09.008.5 | Eletroduto de aço galvanizado a quente, tipo pesado, rosqueável ø 3/4" | m | 45 | 22.8916 | 1030.1207
06.09.008.7 | Ø 4" | m | 10 | 4.5976 | 45.9756
06.09.008.8 | Abraçadeira de aço galvanizado a quente, tipo "D", para eletrodutos ø 3/4" C | unid | 75 | 2.117 | 158.7762
06.09.008.9 | Chumbador CBA com parafuso e arruela lisa, Ø1/4"X2" | unid | 75 | 2.0101 | 150.7572
06.09.008.10 | Bucha S/8 | unid | 75 | 3.5925 | 269.4384
06.09.008.11 | Parafuso, rosca soberba, cabeça sextavada, 1/4"x2", aço galvanizado | unid | 75 | 3.678 | 275.8536
06.09.008.12 | Porca sextavada, aço galvanizado a quente, Ø1/4" | unid | 75 | 2.2239 | 166.7952
06.09.008.13 | Arruela lisa, aço galvanizado a quente, Ø1/4" | unid | 100 | 2.6837 | 268.3692
06.09.009 | Eletrocalhas, Perfilados e Acessórios |  |  |  | 6591.1048
06.09.009.1 | Eletrocalha com virola (perfil "C"), lisa, em aço galvanizado a quente, com tampa, chapa #18 MSG, 100x50x3000mm | unid | 12 | 43.5057 | 522.069
06.09.009.2 | Curva Horizontal 90°, lisa, com tampa,100x50mm | unid | 6 | 4.8114 | 28.8684
06.09.009.3 | Te Vertical de Descida, liso, com tampa,100x50mm | unid | 1 | 4.5441 | 4.5441
06.09.009.4 | Te Horizontal 90°, liso, com tampa,100x50mm | unid | 2 | 4.2661 | 8.5322
06.09.009.5 | Saída Vertical p/ eletrodutos, Ø3/4" | unid | 15 | 3.4321 | 51.482
06.09.009.6 | Terminal de fechamento, 100x50mm | unid | 4 | 3.7315 | 14.926
06.09.009.7 | Junção Simples, 50mm | unid | 40 | 3.3252 | 133.0085
06.09.009.8 | Mão Francesa, 38x38x210 mm | unid | 20 | 3.678 | 73.561
06.09.009.9 | Parafuso cabeça lentilha, com fenda, Ø1/4" | unid | 25 | 1.8711 | 46.7775
06.09.009.10 | Parafuso cabeça lentilha, autotravante, Ø1/4" | unid | 160 | 1.7642 | 282.2688
06.09.009.11 | Suspensão ômega, 100x50mm | unid | 3 | 2.1384 | 6.4152
06.09.009.12 | Porca losangular com mola, Ø1/4" | unid | 25 | 2.2346 | 55.8657
06.09.009.13 | Vergalhão rosca total (tirante),em aço galvanizado a quente, Ø1/4"x3000mm | unid | 3 | 37.7214 | 113.1641
06.09.009.14 | Arruela lisa, em aço galvanizado a quente, Ø1/4" | unid | 300 | 5.5705 | 1671.1596
06.09.009.15 | Box reto ø3/4" em alumínio | unid | 15 | 17.9091 | 268.6365
06.09.010 | Dutos de passagem e Acessórios
06.09.010.1 | Perfil base sem tampa em aço 129 x 44 x 2000mm (*) | unid | 10 | 84.6806 | 846.8064
06.09.010.2 | Divisor “L” 2000mm. (*) | unid | 10 | 34.5138 | 345.1378
06.09.010.3 | Tampa perfil acabamento na cor bege 1000mm. (*) | unid | 20 | 84.6165 | 1692.3298
06.09.010.4 | Derivação "L" (*) | unid | 2 | 5.6881 | 11.3763
06.09.010.5 | Fixa cabo(*) | unid | 40 | 4.512 | 180.481
06.09.010.6 | Terminal (*) | unid | 4 | 4.2554 | 17.0217
06.09.010.7 | Suporte de tomada tipo RJ, 2 furos, bege | unid | 7 | 30.9533 | 216.6734
06.09.013 | Teste de desempenho dos pontos lógicos (voz e dados) |  |  |  | 296.7778
06.09.013.1 | Pontos lógicos, categoria 6 | unid | 41 | 7.2385 | 296.7778
07.00.000 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES |  |  |  | 2597.3541
07.02.000 | AR CONDICIONADO CENTRAL
07.02.700 | ACESSÓRIOS
07.02.700.1 | Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 30 kBTU/h | unid | 1 | 179.3262 | 179.3262
07.02.700.2 | Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 21 kBTU/h | unid | 1 | 150.8534 | 150.8534
07.02.700.3 | Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 10 kBTU/h | unid | 1 | 130.9235 | 130.9235
07.04.000 | VENTILAÇÃO MECÂNICA
07.04.200 | REDE DE DUTOS
07.04.200.1 | Duto para exaustão de ar ø 19,5 cm chapa galvanizada ( 4 kg/m2) | kg | 8 | 12.9159 | 103.3275
07.04.200.2 | Duto para exaustão de ar ø 40 cm chapa galvanizada ( 4 kg/m2) | kg | 16 | 25.3187 | 405.0985
07.04.200.3 | Boca de ar tipo saída para descarga horizontal com filtro em tela ø 40 cm | unid | 1 | 64.6438 | 64.6438
07.04.200.4 | Conexão tipo curva ø 19,5 cm | unid | 2 | 39.4535 | 78.907
07.04.200.5 | Conexão tipo curva ø 40 cm | unid | 2 | 52.8612 | 105.7225
07.04.200.6 | Conexão alargadora de seção (expansão ø 19,5 / ø 40 cm) | unid | 1 | 45.3234 | 45.3234
07.04.300 | EQUIPAMENTOS AUXILIARES
07.04.300.1 | Coifa industrial simples de exaustão tipo "ilha" 60 x 90 com descarga centrada circular ø 19,5 cm | unid | 1 | 297.6653 | 297.6653
07.04.400 | ACESSÓRIOS
07.04.400.1 | Apoio simples ("berço") para tubulação horizontal de exaustão ø 40 cm | unid | 3 | 18.4972 | 55.4915
07.04.400.2 | Apoio simples ("berço") para tubulação horizontal de exaustão ø 19,5 cm | unid | 3 | 14.8298 | 44.4894
07.04.400.3 | Apoio simples ("berço") para tubulação vertical de exaustão ø 40 cm | unid | 2 | 16.9575 | 33.915
07.04.400.4 | Abraçadeira simples para duto de exaustão ø 40 cm | m | 3 | 9.8153 | 29.4458
07.07.000 | GÁS COMBUSTÍVEL
07.07.100 | TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO E CONEXÕES DE FERRO MALEÁVEL
07.07.101 | Tubo
07.07.101.1 | Tubo de aço sem costura SCH-40 ASTM A-106, diâmetro 3/4" | m | 18 | 10.6172 | 191.1088
07.07.101.2 | Tubo de aço sem costura SCH-40 ASTM A-106, diâmetro 1/2" | m | 18 | 8.9813 | 161.663
07.07.103 | Tê
07.07.103.1 | Tê de redução NPT classe 300, roscável, diâmetro 3/4"x1/2" | unid | 2 | 14.2738 | 28.5476
07.07.104 | Redução
07.07.104.1 | Luva de redução FG NPT classe 300, roscável, diâmetro 3/4"x1/2" | unid | 3 | 9.2593 | 27.7778
07.07.104.2 | Luva de redução FG NPT classe 300, roscável, diâmetro 1/2"x1/4" | unid | 3 | 11.1411 | 33.4232
07.07.107 | Niple
07.07.107.1 | Niple NPT classe 300, diâmetro 3/4" | unid | 8 | 6.7253 | 53.8021
07.07.107.2 | Niple NPT classe 300, diâmetro 1/2" | unid | 2 | 10.3819 | 20.7639
07.07.111 | Meia luva
07.07.111.1 | Meia luva com assento para solda NPT classe 300, diâmetro 3/4" | unid | 2 | 9.3662 | 18.7324
07.07.113 | União
07.07.113.1 | União NPT classe 300, diâmetro 3/4" | unid | 3 | 2.2453 | 6.736
07.07.114 | Cotovelo
07.07.114.1 | Cotovelo FG NPT classe 300, diâmetro 3/4" | unid | 3 | 6.5649 | 19.6947
07.07.114.2 | Cotovelo FG NPT classe 300, diâmetro 1/2" | unid | 5 | 15.2896 | 76.4478
07.07.117 | Válvula
07.07.117.1 | Válvula esfera NPT classe 300, diâmetro 3/4" | unid | 4 | 9.3662 | 37.4648
07.07.119 | Tampão
07.07.119.1 | Tampão NPT classe 300, diâmetro 3/4" | unid | 1 | 15.1826 | 15.1826
07.07.119.2 | Tampão NPT classe 300, diâmetro 1/4" | unid | 2 | 13.9958 | 27.9917
07.07.300 | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS
07.07.302 | Pig Tail
07.07.302.1 | Pig tail flexível de borracha para botijão P45 | unid | 2 | 14.2738 | 28.5476
07.07.303 | Regulador
07.07.303.1 | Regulador de 1° estágio, NPT, com manômetro, diâmetro 1/2" | unid | 1 | 9.9863 | 9.9863
07.07.303.2 | Regulador de 2° estágio, baixa pressão, NPT com registro | unid | 2 | 15.1826 | 30.3653
07.07.304 | Registro
07.07.304.1 | Registro de linha NPT 1/2" x SAE 3/8" | unid | 2 | 12.4883 | 24.9765
07.07.305 | Manômetro
07.07.305.1 | Manômetro com caixa em aço carbono, 0-300 psi, NPT entrada 1/4" | unid | 1 | 10.1895 | 10.1895
07.07.306 | Braçadeira
07.07.306.1 | Braçadeira metálica tipo ômega para tubo diâmetro 3/4" | unid | 6 | 8.1366 | 48.8197
08.01.000 | INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO |  |  |  | 12828.1647
08.01.500 | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS
08.01.500.1 - (83635) | Extintor PQS tipo ABC - 6kg | unid | 8 | 191.5375 | 1532.3
08.01.500.2 | Suporte tipo L para extintor | unid | 8 | 58.6602 | 469.2816
08.01.500.3 | Suporte tipo bandeja para bloco autônomo de emergência (2x55W) | unid | 2 | 19.7608 | 39.5215
08.01.500.4 | Bloco autônomo 2x7W para iluminação de emergência nos ambientes | unid | 5 | 188.1792 | 940.896
08.01.500.5 | Bloco autônomo 2x7W para saída de emergência, com indicação "SAÍDA" | unid | 38 | 188.1792 | 7150.8096
08.01.500.6 | Bloco autônomo 2x55W para iluminação de emergência no pátio | unid | 2 | 255.2278 | 510.4555
08.01.500.7 | Sinalizador fotoluminescente de saída para direita | unid | 9 | 60.6917 | 546.2251
08.01.500.8 | Sinalizador fotoluminescente de saída para esquerda | unid | 8 | 60.6917 | 485.5334
08.01.500.9 | Sinalizador fotoluminescente para extintor | unid | 8 | 60.6917 | 485.5334
08.01.500.10 | Sinalizador fotoluminescente “Proibido Fumar” | unid | 1 | 60.6917 | 60.6917
08.01.500.11 | Sinalizador fotoluminescente “Proibido produzir chamas” | unid | 1 | 60.6917 | 60.6917
08.01.500.12 | Sinalizador fotoluminescente “Cuidado, risco de incêndio” | unid | 1 | 60.6917 | 60.6917
08.01.500.13 | Sinalizador fotoluminescente “Cuidado, risco de choque elétrico” | unid | 8 | 60.6917 | 485.5334
09.00.000 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 2642.409
9537 | Limpeza final da obra | m² | 1118.48 | 2.3625 | 2642.409
SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA - MT
| MURO |  |  |  | 266951.6009
| MOVIMENTO DO SOLO |  |  |  | 18970.8872
79478 | ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE | m³ | 175.47 | 48 | 8422.56
73964/006 | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | m³ | 115.53 | 49.15 | 5678.2995
79483 | APILOAMENTO COM MACO DE 30KG | m² | 198.17 | 24.575 | 4870.0277
| SAPATAS |  |  |  | 46876.6287
92917 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 1169.28 | 12.125 | 14177.52
73972/002 | CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | m³ | 53.9 | 435.975 | 23499.0525
92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 53.9 | 170.6875 | 9200.0562
| VIGA BALDRAME |  |  |  | 18259.324
92915 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 125.18 | 13.8875 | 1738.4372
92919 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 659.21 | 9.8375 | 6484.9784
73972/002 | CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | m³ | 3.41 | 435.975 | 1486.6747
92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 3.41 | 170.6875 | 582.0444
89484 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | m² | 86.26 | 92.3625 | 7967.1893
| VIGAS INTERMEDIÁRIAS |  |  |  | 15751.9074
92915 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 191.58 | 13.8875 | 2660.5673
92919 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 1008.85 | 9.8375 | 9924.5619
73972/002 | CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | m³ | 5.22 | 435.975 | 2275.7895
92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 5.22 | 170.6875 | 890.9887
| VIGAS DE TRAVAMENTO |  |  |  | 7844.4526
92915 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 70.56 | 13.8875 | 979.902
92919 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 226.8 | 9.8375 | 2231.145
5970 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. | m² | 50.76 | 56.2625 | 2855.8845
73972/002 | CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | m³ | 2.93 | 435.975 | 1277.4067
92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 2.93 | 170.6875 | 500.1144
| VIGA DE RESPALDO |  |  |  | 8297.791
92915 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 100.92 | 13.8875 | 1401.5265
92919 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 531.43 | 9.8375 | 5227.9426
73972/002 | CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | m³ | 2.75 | 435.975 | 1198.9312
92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 2.75 | 170.6875 | 469.3906
| COLUNAS |  |  |  | 28158.9224
92915 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 285.32 | 13.8875 | 3962.3815
92919 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 1502.53 | 9.8375 | 14781.1389
73972/002 | CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | m³ | 15.52 | 435.975 | 6766.332
92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 15.52 | 170.6875 | 2649.07
| ALVENARIA |  |  |  | 74924.46
89484 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | m² | 811.2 | 92.3625 | 74924.46
| GRADE/PORTÃO |  |  |  | 25267.4875
COMPOSIÇÃO | GRADE EM TUBO D=2" ESPAÇADOS A CADA 15 CM FORMADO QUADROS DE 2,00 X 1,80 M, INCLUSIVE PORTÕES | m² | 59 | 428.2625 | 25267.4875
| PINTURA |  |  |  | 22599.74
74145/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | m² | 118 | 18.6125 | 2196.275
79500/002 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS | m² | 1076.7 | 18.95 | 20403.465
| TOTAL DA PLANILHA CONSOLIDADA |  |  |  | 705300.27

## CRONOGRAMA_Nova Licitação
OBRA: | Escola Infantil - Programa PROINFÂNCIA - Nova Licitação |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA - MT
DATA: 28 de Março/2016
LOCAL: RUA I ESQUINA COM RUA 9 -BAIRRO-ZÉ ARAÇA
CIDADE : JACIARA - M.T.
Saldo do Contrato: 039/2013
CRONOGRAMA
Item | Serviços | (%) | Valor(R$) | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS |  | 7º MÊS |  | 8º MÊS |  | TOTAL
01 | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO | 5.455% | 38472.439 | 0% | 0 | 1.091% | 7694.4878 | 1.909% | 13465.3537 | 1.909% | 13465.3537 | 0.5455% | 3847.2439 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 5.455% | 38472.439
[6 empty] | 20% |  | 35% |  | 35% |  | 10% | [7 empty] | 100%
02 | ESQUADRIAS | 6.313% | 44526.8771 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1.894% | 13358.0631 | 1.894% | 13358.0631 | 2.525% | 17810.7509 | 0% | 0 | 0% | 0 | 6.313% | 44526.8771
[10 empty] | 30% |  | 30% |  | 40% | [5 empty] | 100%
03 | VIDROS | 1.399% | 9867.3892 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.6995% | 4933.6946 | 0.6995% | 4933.6946 | 0% | 0 | 1.399% | 9867.3892
[14 empty] | 50% |  | 50% |  |  |  | 100%
04 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0.2953% | 2082.4174 | 0% | 0 | 0.1476% | 1041.2087 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.1476% | 1041.2087 | 0% | 0 | 0.2953% | 2082.4174
[6 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 100%
05 | REVESTIMENTO | 3.157% | 22269.402 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.6315% | 4453.8804 | 0.9472% | 6680.8206 | 0.9472% | 6680.8206 | 0.6315% | 4453.8804 | 0% | 0 | 3.157% | 22269.402
[10 empty] | 20% |  | 30% |  | 30% |  | 20% |  |  |  | 100%
06 | PAVIMENTAÇÃO | 13.8% | 97340.665 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 5.521% | 38936.266 | 4.14% | 29202.1995 | 4.14% | 29202.1995 | 0% | 0 | 13.8% | 97340.665
[12 empty] | 40% |  | 30% |  | 30% |  |  |  | 100%
07 | SOLEIRA, RODAPÉS E PEITORIS | 0.7327% | 5167.79 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.3664% | 2583.895 | 0.3664% | 2583.895 | 0.7327% | 5167.79
[16 empty] | 50% |  | 50% |  | 100%
08 | PINTURA | 1.392% | 9820.17 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.2785% | 1964.034 | 0.5569% | 3928.068 | 0.5569% | 3928.068 | 1.392% | 9820.17
[14 empty] | 20% |  | 40% |  | 40% |  | 100%
09 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 9.93% | 70033.62 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1.986% | 14006.724 | 2.979% | 21010.086 | 4.965% | 35016.81 | 9.93% | 70033.62
[14 empty] | 20% |  | 30% |  | 50% |  | 100%
10 | APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS | 4.4% | 31031.62 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.88% | 6206.324 | 1.76% | 12412.648 | 1.76% | 12412.648 | 0% | 0 | 4.4% | 31031.62
[12 empty] | 20% |  | 40% |  | 40% |  |  |  | 100%
11 | EQUIPAMENTOS | 0.7006% | 4941.67 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.7006% | 4941.67 | 0% | 0 | 0.7006% | 4941.67
[16 empty] | 100% |  |  |  | 100%
12 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO | 0.735% | 5183.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.147% | 1036.798 | 0.294% | 2073.596 | 0.294% | 2073.596 | 0% | 0 | 0.735% | 5183.99
[12 empty] | 20% |  | 40% |  | 40% |  |  |  | 100%
13 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 0.1392% | 981.82 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.1392% | 981.82 | 0.1392% | 981.82
[18 empty] | 100% |  | 100%
14 | ACESSÓRIOS | 0.1463% | 1031.51 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.04388% | 309.453 | 0.1024% | 722.057 | 0.1463% | 1031.51
[16 empty] | 30% |  | 70% |  | 100%
15 | ESGOTOS SANITÁRIOS | 0.4919% | 3469.17 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.2459% | 1734.585 | 0.2459% | 1734.585 | 0.4919% | 3469.17
[16 empty] | 50% |  | 50% |  | 100%
16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS | 8.107% | 57179.45 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1.621% | 11435.89 | 3.243% | 22871.78 | 3.243% | 22871.78 | 8.107% | 57179.45
[14 empty] | 20% |  | 40% |  | 40% |  | 100%
17 | ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | 0.04262% | 300.627 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.008525% | 60.1254 | 0.01279% | 90.1881 | 0.02131% | 150.3135 | 0.04262% | 300.627
[14 empty] | 20% |  | 30% |  | 50% |  | 100%
18 | INSTALAÇÕES DE REDE ESTUTURADA | 1.374% | 9692.24 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.4123% | 2907.672 | 0.9619% | 6784.568 | 1.374% | 9692.24
[16 empty] | 30% |  | 70% |  | 100%
19 | ELETROCALHAS, PERFILADOS E ACESSÓRIOS | 0.9345% | 6591.1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.2804% | 1977.33 | 0.3271% | 2306.885 | 0.3271% | 2306.885 | 0.9345% | 6591.1
[14 empty] | 30% |  | 35% |  | 35% |  | 100%
20 | TESTE DE DESEMPENHO DOS PONTOS LÓGICOS (VOZ E DADOS) | 0.04208% | 296.78 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.04208% | 296.78 | 0.04208% | 296.78
[18 empty] | 100% |  | 100%
21 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES | 0.3683% | 2597.35 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.1841% | 1298.675 | 0.1841% | 1298.675 | 0.3683% | 2597.35
[16 empty] | 50% |  | 50% |  | 100%
22 | INSTALAÇAÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS | 1.819% | 12828.16 | 0.2274% | 1603.52 | 0.2274% | 1603.52 | 0.2274% | 1603.52 | 0.2274% | 1603.52 | 0.2274% | 1603.52 | 0.2274% | 1603.52 | 0.2274% | 1603.52 | 0.2274% | 1603.52 | 1.819% | 12828.16
|  |  |  | 12.5% |  | 12.5% |  | 12.5% |  | 12.5% |  | 12.5% |  | 12.5% |  | 12.5% |  | 12.5% |  | 100%
23 | SERVIÇOS FINAIS | 0.3747% | 2642.41 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.3747% | 2642.41 | 0.3747% | 2642.41
[18 empty] | 100% |  | 100%
24 | MURO | 37.85% | 266951.6 | 4.731% | 33368.95 | 4.731% | 33368.95 | 4.731% | 33368.95 | 4.731% | 33368.95 | 4.731% | 33368.95 | 4.731% | 33368.95 | 4.731% | 33368.95 | 4.731% | 33368.95 | 37.85% | 266951.6
|  |  |  | 12.5% |  | 12.5% |  | 12.5% |  | 12.5% |  | 12.5% |  | 12.5% |  | 12.5% |  | 12.5% |  | 100%
| ACUMULADO | 100% | 705300.2666 | 34972.47 |  | 43708.1665 |  | 48437.8236 |  | 66249.7672 |  | 105037.9756 |  | 137530.2829 |  | 153072.6543 |  | 116291.1165 |  | 705300.2666

## COMPOSIÇÃO DO BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA - MT
SETOR DE ENGENHARIA
OBRA: ESCOLA INFANTIL (CRECHE) - PROGRAMA PROINFÂNCIA - TIPO B
LOCAL: RUA I, ESQUINA COM RUA 9 - ZÉ ARAÇA - JACIARA - MT |  | Data: 28/03/2016
COMPOSIÇÃO DO BDI
ITEM | DESCRIÇÕES DAS DESPESAS | %
Grupo A - Despesas Indiretas - DI |  | 5
Seguro + Garantia |  | 0.33
Riscos ( R ) |  | 1.27
Administração Central ( AC ) |  | 3.4
Grupo B - Benefício |  | 8.68
Lucro Bruto |  | 8.68
Grupo C - Despesas Financeiras |  | 0.61
Grupo D - Impostos |  | 8.15
COFINS |  | 3
PIS |  | 0.65
ISS |  | 2.5
CPRB |  | 2
TOTAL BDI (%) = > |  | 24.9974
BDI | ={[((1+A)*(1+B)*(1+C))/(1-D)])-1}*100