## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICA DE SAÚDE '' PADRÃO 01'' | [8 empty] | Referência: | SINAPI
Propietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA | [8 empty] | Área: | 267,27 m²
Local: Região do Bairro São Sebastião - Jaciara - MT | [8 empty] | Data: | Data: 18/05/2017
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ITEM | ETAPA | VALOR | 1º Mês | % | 2º Mês | % | 3º Mês | % | 4º Mês | % | 5º Mês | % | 6º Mês | % | Total | %
1.0 | MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES | 21407.05 | 21407.05 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21407.05 | 4.03
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA | 4408.31 | 4408.31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4408.31 | 0.83
3.0 | COBERTURA | 49659.98 | 0 | 0 | 29795.99 | 60 | 14897.99 | 30 | 4966 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49659.98 | 9.35
4.0 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | 107923.53 | 107923.53 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107923.53 | 20.32
5.0 | ALVENARIA - VEDAÇÃO | 52661.44 | 10532.29 | 20 | 42129.15 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52661.44 | 9.91
6.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 2045.02 | 818.01 | 40 | 1227.01 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2045.02 | 0.39
7.0 | REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS | 135715.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40714.74 | 30 | 54286.32 | 40 | 40714.74 | 30 | 0 | 0 | 135715.81 | 25.55
8.0 | ESQUARIAS | 75266.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22579.89 | 30 | 52686.4 | 70 | 75266.29 | 14.17
9.0 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 13542.05 | 1354.21 | 10 | 1354.21 | 10 | 1354.21 | 10 | 1354.21 | 10 | 1354.21 | 10 | 6771.03 | 50 | 13542.05 | 2.55
10.0 | INSTALAÇÕES HIDAULICAS | 51252.6 | 10250.52 | 20 | 5125.26 | 10 | 5125.26 | 10 | 5125.26 | 10 | 5125.26 | 10 | 20501.04 | 40 | 51252.6 | 9.65
11.0 | REDE AR COMPRIMIDO | 2240.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120.48 | 50 | 1120.48 | 50 | 2240.96 | 0.42
12.0 | COMUNICAÇÃO VISUAL | 11117.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4446.85 | 40 | 4446.85 | 40 | 2223.43 | 20 | 11117.13 | 2.09
13.0 | DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA | 3895.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3895.51 | 100 | 3895.51 | 0.73
| VALOR TOTAL | 531135.68 | 156693.92 | 29.5017 | 79631.62 | 14.9927 | 62092.2 | 11.6905 | 70178.64 | 13.2129 | 75341.43 | 14.185 | 87197.89 | 16.4173 | 531135.68
| VALOR ACUMULADO | 531135.68 | 156693.92 | 29.5017 | 236325.54 | 44.4944 | 298417.74 | 56.1848 | 368596.38 | 69.3978 | 443937.81 | 83.5828 | 531135.68 | 100 | 531135.68 | 100

## ORÇAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Obra: CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICA DE SAÚDE '' PADRÃO 01''
Propietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA
| Local: Região do Bairro São Sebastião - Jaciara - MT |  |  |  | Data: 18/05/2017
ÁREA: Construção: 267,27 m²
| FONTE PREÇOS: SINAPI: (SETEMBRO/2014) |  |  |  |  | BDI : 25 %
ÍTEM | Código | Descrição | Ud | Qt. | V. Unit. | V. Unit. Com BDI | V. Total
1.0 |  | MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 21407.05
1.1 | 74209/001 | PLACADEOBRAEMCHAPADEACOGALVANIZADO-PADRÃOMINISTERIODASAUDE 1,50X3,00M | m² | 4.5 | 331.13 | 413.91 | 1862.6
1.2 | 73992/001 | LOCACAOCONVENCIONALDEOBRA,ATRAVÉSDEGABARITODETABUASCORRIDAS LOCACAOCONVENCIONALDEOBRA,ATRAVÉSDEGABARITODETABUASCORRIDASPONTALETADAS A CADA 1,50M | m² | 267.25 | 6.85 | 8.56 | 2287.66
1.3 | 74220/001 | TAPUMEDECHAPADEMADEIRACOMPENSADACOMPORTÕES,INCL.PINTURA-no noalinhamento frontal | m² | 66 | 43.63 | 54.54 | 3599.64
1.4 | 73672 | LIMPEZAMECANIZADADETERRENO,INCLUSIVERETIRADADEARVORESENTRE0,05CMATÉ 0,15M | m² | 829.73 | 0.43 | 0.54 | 448.05
1.5 | 73960/001 | INSTAL/LIGACAOPROVISORIAELETRICABAIXATENSAOP/CANTOBRAOBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR | ud | 1 | 1178.79 | 1473.49 | 1473.49
1.6 | 73784/001 | LIGAÇÃO DE ESGOTO | ud | 1 | 772.73 | 965.91 | 965.91
1.7 | 73658 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA | ud | 1 | 431.2 | 539 | 539
1.8 | 73803/001 | GALPÃOABERTOPARAOFICINAEDEPÓSITODECANTEIRODEOBRAS,EMMADEIRA | m² | 10 | 210.84 | 263.55 | 2635.5
1.9 | 74242/001 | BARRACAODEOBRAEMCHAPADEMADEIRACOMPENSADACOMBANHEIRO,COBERTURAEMFIBROCIMENTO4MM,INCLUSOINSTALACOESHIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS | m² | 40 | 151.9 | 189.88 | 7595.2
2.0 |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 4408.31
2.1 | 73965/010 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS OU FUNDAÇÕES | m³ | 61.83 | 44.45 | 55.56 | 3435.27
2.2 | 72920 | REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL REAPROVEITADO - FUNDAÇÃO | m³ | 40.22 | 15.42 | 19.28 | 775.44
2.3 | 72898 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS EM CAMINHAO BASCULANTE | m³ | 31.82 | 0.81 | 1.01 | 32.14
2.4 | 72900 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | m³ | 31.82 | 4.16 | 5.2 | 165.46
3.0 |  | COBERTURA |  |  |  |  | 49659.98
3.1 | 73931/003 | ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA, APOIADA EM PAREDE | m² | 286.94 | 60.37 | 75.46 | 21652.49
3.2 | 73938/003 | COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA, EXCLUINDO MADEIRAMENTO | m² | 286.94 | 35.28 | 44.1 | 12654.05
3.3 | S/C | COBERTURA EM POLICARBONATO, INCL. ESTRUTURA METÁLICA | m² | 29.83 | 76.8 | 96 | 2863.68
3.4 | 6058 | CUMEEIRACOMTELHACERAMICAEMBOÇADACOMARGAMASSATRACO1:2:8(CIMENTO,CAL E AREIA) | m | 26.83 | 24.25 | 30.31 | 813.22
| 72105 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m | 59.88 | 43.93 | 54.91 | 3288.01
| 72107 | RUFOS, CONTRA-RUFOS, AGUA-FURTADA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m | 298.1 | 22.51 | 28.14 | 8388.53
4.0 |  | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA |  |  |  |  | 107923.53
|  | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 37923.3
4.1 | 74156/003 | ESTACAATRADO(BROCA)DIAMETRO=20CM,EMCONCRETOMOLDADOINLOCO,15MPA, SEM ARMACAO | m | 208 | 41.64 | 52.05 | 10826.4
4.2 | 74254/002 | ARMACAOACOCA-50,DIAM.6,3(1/4)À12,5MM(1/2)-FORNECIMENTO/CORTE(PERDADE10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | kg | 104 | 6.84 | 8.55 | 889.2
4.3 | 74164/004 | LASTRO DE BRITA | m³ | 1.38 | 118.85 | 148.56 | 205.01
4.4 | 74007/001 | FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES | m² | 218.32 | 20.69 | 25.86 | 5645.76
4.5 | 74254/002 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 903.48 | 6.84 | 8.55 | 7724.75
4.6 | 73942/002 | ARMACAODEACOCA-60DIAM.3,4A6,0MM-FORNECIMENTO/CORTE(C/PERDADE10%)/ DOBRA / COLOCAÇÃO | kg | 369.03 | 6.71 | 8.39 | 3096.16
4.7 | 74138/003 | CONCRETOUSINADOBOMBEADOFCK=25MPA,INCLUSIVECOLOCAÇÃO,ESPALHAMENTOE ACABAMENTO | m³ | 20.23 | 377.1 | 471.38 | 9536.02
|  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 70000.23
4.8 | 84216 | FORMAPARAESTRUTURASDECONCRETO(PILAR,VIGAELAJE)EMCHAPADEMADEIRACOMPENSADARESINADA,DE1,10X2,20,ESPESSURA=12MM,05UTILIZACOES.(FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) | m² | 317.39 | 26.07 | 32.59 | 10343.74
4.9 | 74254/002 | ARMACAOACOCA-50,DIAM.6,3(1/4)À12,5MM(1/2)-FORNECIMENTO/CORTE(PERDADE10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | kg | 1454.95 | 6.84 | 8.55 | 12439.82
4.10 | 73942/002 | ARMACAODEACOCA-60DIAM.3,4A6,0MM-FORNECIMENTO/CORTE(C/PERDADE10%)/ DOBRA / COLOCAÇÃO | kg | 594.28 | 6.71 | 8.39 | 4986.01
4.11 | 74138/003 | CONCRETOUSINADOBOMBEADOFCK=25MPA,INCLUSIVECOLOCAÇÃO,ESPALHAMENTOE ACABAMENTO | m³ | 18.78 | 377.1 | 471.38 | 8852.52
4.12 | 74141/002 | LAJE PRE - MOLDADA,INCLUSOESCORAMENTO,CONCRETO E ARMADURA COMPLEMENTAR | m² | 303.42 | 81.45 | 101.81 | 30891.19
4.13 | 74200/001 | VERGA,CONTRA-VERGAEMCONCRETOPRÉ-MOLDADO,10X10CM,FCK=20MPA(PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A | m | 152.2 | 13.07 | 16.34 | 2486.95
5.0 |  | ALVENARIA - VEDAÇÃO |  |  |  |  | 52661.44
5.1 | 87519 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014_P | m² | 790.91 | 51.97 | 64.96 | 51377.51
MUROS
5.2 | Composição | MURO EM TIJOLO CERAMICO FURADO10X20X20CM,1/2VEZ,ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO1:2:8(CIMENTO,CALEAREIA),JUNTAS12MM,INCLUSO FUNDAÇÃOE ESTRUTURA - CONTORNO DO RESERV. ÁGUAS PLUVIAIS | m² | 19.38 | 53 | 66.25 | 1283.93
6.0 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 2045.02
6.1 | 74106/001 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA BETUMINOSA (BALDRAMES) | m² | 194.49 | 7.8 | 9.75 | 1896.28
6.2 | 83737 | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 3MM - Lajes | m² | 1.6 | 50.4 | 63 | 100.8
6.3 | 83748 | PROTECAOMECANICACOMARGAMASSATRACO1:3(CIMENTOEAREIA),ESPESSURA2CM - Lajes | m² | 1.6 | 23.97 | 29.96 | 47.94
7.0 |  | REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS |  |  |  |  | 135715.81
|  | PISO |  |  |  |  | 48761.56
7.1 | 73907/003 | CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA | m² | 234.35 | 27.67 | 34.59 | 8106.17
7.2 | 87651 | REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014 | m² | 256.24 | 20.28 | 25.35 | 6495.68
7.3 | 73892/001 | PISO(CALCADA)EMCONCRETO(CIMENTO/AREIA/SEIXOROLADO)PREPAROMECANICO,E ESPESSURA DE 7CM (contorno ubs) | m² | 219.72 | 35.34 | 44.18 | 9707.23
7.4 | COMPOSIÇÃO | PAVIMENTAÇÃO EM PAVER REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA, INCL BASE DE PÓ DE PEDRA - (acesso ambulâncias e estacionamento) | m² | 63.76 | 67.67 | 84.59 | 5393.46
7.5 | 74164/004 | LASTRO DE BRITA | m³ | 14.29 | 118.85 | 148.56 | 2122.92
7.6 | 74223/001 | MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO | m | 29.9 | 39.09 | 48.86 | 1460.91
7.7 | 74012/001 | SARJETAEMCONCRETO,PREPAROMANUAL,COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA=8CM, LARGURA = 40CM | m | 11.96 | 39.45 | 49.31 | 589.75
7.8 | COMPOSIÇÃO | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | m² | 234.35 | 38.04 | 47.55 | 11143.34
7.9 | COMPOSIÇÃO | RODAPÉCERAMICOH=10CM,ASSENTADACOMARGAMASSACOLANTE,COMREJUNTAMENTO EM EPOXI | m | 204.25 | 10.28 | 12.85 | 2624.61
7.10 | S/C | SOLEIRA DE GRANITO - PORTAS | m | 27.45 | 32.57 | 40.71 | 1117.49
|  | PAREDE |  |  |  |  | 70083.65
7.11 | 87894 | CHAPISCO EM PAREDES EXTERNAS TRACO1:3(CIMENTOEAREIA), ESPESSURA0,5CM, PREPARO MECANICO | m² | 678.77 | 4.1 | 5.13 | 3482.09
7.12 | 87879 | CHAPISCOEMPAREDESINTERNASTRACO1:4(CIMENTOEAREIA),ESPESSURA0,5CM,PREPARO MECANICO | m² | 899.04 | 2.55 | 3.19 | 2867.94
7.13 | 87792 | EMBOCOPAULISTA(MASSAUNICA)EMPAREDE,TRACO1:2:8(CIMENTO,CALEAREIA),PREPARO MECANICO - ESP 2CM | m² | 1577.81 | 13.5 | 16.88 | 26633.43
7.14 | S/C | REVESTIMENTOCERÂMICO20X20CM,ASSENTADACOMARGAMASSACOLANTE,COMREJUNTAMENTO EM EPOXI | m² | 219.18 | 36.8 | 46 | 10082.28
7.15 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/20 | m² | 679.86 | 9.31 | 11.64 | 7913.57
7.16 | 88489 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | m² | 679.86 | 8.53 | 10.66 | 7247.31
7.17 | S/C | PEITORIL DE GRANITO (JANELAS) | m | 33.75 | 32.57 | 40.71 | 1373.96
7.18 | 88432 | PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA | m² | 690.13 | 12.15 | 15.19 | 10483.07
|  | TETO |  |  |  |  | 15428.73
7.19 | 87894 | CHAPISCOEMTETOSTRACO1:3(CIMENTOEAREIA),ESPESSURA0,5CM,PREPAROMECANICO | m² | 285.93 | 4.1 | 5.13 | 1466.82
7.20 | 87792 | EMBOCOPAULISTA(MASSAUNICA)EMTETO,TRACO1:2:8(CIMENTO,CALEAREIA),PREPARO MECANICO - ESP 1,5CM | m² | 285.93 | 13.5 | 16.88 | 4826.5
7.21 | 88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 257.4 | 16.66 | 20.83 | 5361.64
7.22 | 88489 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | m² | 257.4 | 8.53 | 10.66 | 2743.88
7.23 | 88432 | PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA | m² | 35.21 | 12.15 | 15.19 | 534.84
7.24 | 73792/001 | FORRO DE GESSO | m² | 6.68 | 59.29 | 74.11 | 495.05
|  | MURO DE FECHAMENTO DO RESERV. REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA |  |  |  |  | 1441.87
7.25 | 87894 | CHAPISCOEMPAREDESEXTERNASTRACO1:3(CIMENTOEAREIA),ESPESSURA0,5CM,PREPARO MECANICO | m² | 38.76 | 4.1 | 5.13 | 198.84
7.26 | 87792 | EMBOCOPAULISTA(MASSAUNICA)EMPAREDE,TRACO1:2:8(CIMENTO,CALEAREIA),PREPARO MECANICO - ESP 2CM | m² | 38.76 | 13.5 | 16.88 | 654.27
7.27 | 88432 | PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA | m² | 38.76 | 12.15 | 15.19 | 588.76
8.0 |  | ESQUARIAS |  |  |  |  | 75266.29
|  | MADEIRA |  |  |  |  | 16821.12
8.1 | 73910/006 | PORTADEMADEIRACOMPENSADALISAPARAPINTURA,0,80X2,10M,INCLUSOADUELA1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL | ud | 6 | 409.62 | 512.03 | 3072.18
8.2 | 73910/007 | PORTADEMADEIRACOMPENSADALISAPARAPINTURA,0,90X2,10M,INCLUSOADUELA1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL | ud | 12 | 428.8 | 536 | 6432
8.3 | PROPORCIONAL- 73910/007 | PORTADEMADEIRACOMPENSADALISAPARAPINTURA,1,00X2,10M,INCLUSOADUELA1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL | ud | 1 | 476.44 | 595.55 | 595.55
8.4 | 74070/003 | FECHADURADEEMBUTIRCOMPLETA,PARAPORTASINTERNAS,PADRAODEACABAMENTO POPULAR | ud | 19 | 60.05 | 75.06 | 1426.14
8.5 | S/C | PORTADEMADEIRACOMPENSADALISAPARAPINTURA,0,80X2,10M,CORRER,INCLUSOADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | ud | 1 | 583.53 | 729.41 | 729.41
8.6 | S/C | PORTADEMADEIRACOMPENSADALISAPARAPINTURA,0,90X2,10M,CORRER,INCLUSOADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | ud | 1 | 608.89 | 761.11 | 761.11
8.7 | S/C | PORTADEMADEIRACOMPENSADALISAPARAPINTURA,1,20X2,10M,CORRER,INCLUSOADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA | ud | 1 | 811.85 | 1014.81 | 1014.81
8.8 | 74065/002 | PINTURAESMALTEPARAMADEIRA,DUASDEMAOS,INCLUSOAPARELHAMENTOCOMFUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO | m² | 122.85 | 18.17 | 22.71 | 2789.92
|  | ALUMINIO |  |  |  |  | 37580.16
8.9 | 73809/001 | JANELA DE ALUMINIO PROJETANTE | m² | 28.36 | 590.39 | 737.99 | 20929.4
8.10 | 74067/003 | JANELA VENEZIANA ALUMÍNIO - FIXO | m² | 1.6 | 835.34 | 1044.18 | 1670.69
8.11 | 74071/001 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO CHAPA LISA, 1F/2F , COMPLETA - CONF. PROJETO | m² | 12.43 | 881.56 | 1101.95 | 13697.24
8.12 | S/C | BICILETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO | ud | 1 | 1026.26 | 1282.83 | 1282.83
|  | VIDRO |  |  |  |  | 20865.01
8.13 | PROPORCIONAL- 73838/001 | CONJUNTO DE VIDRO TEMPERADO 10MM COM 1 PORTA - CV1/CV2 | m² | 17.43 | 761.26 | 951.58 | 16586.04
8.14 | 72116 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM | m² | 29.24 | 82.22 | 102.78 | 3005.29
8.15 | 74125/002 | ESPELHO CRISTAL FIXADO COM BOTÕES | m² | 2.84 | 358.78 | 448.48 | 1273.68
9.0 |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  |  |  |  | 13542.05
|  | PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO |  |  |  |  | 1157.04
9.1 | 17 | PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO - COMPLETO CFE PROJETO | Cj | 1 | 925.63 | 1157.04 | 1157.04
|  | PONTOS ELÉTRICOS |  |  |  |  | 29367.97
9.2 | 73953/001 | LUMINÁRIAFLUORESCENTETUBULART5,2X28W/127VDESOBREPORCOMCORPOEMCHAPADEAÇOTRATADAEPINTADA,PAINELEMCHAPADEAÇOPERFURADA,TRATADAEPINTADAREFLETORFACETADOEMALUMÍNIOANODIZADOBRILHANTEDEALTAREFLETÂNCIAEALTAPUREZA99,85%,SOQUETETIPOPUSH-ING-5DEENGATERÁPIDO,ROTORDESEGURANÇAEMPOLICARBONATOECONTATOSEMBRONZEFOSFOROSO,EDIFUSORTRANSPARENTEDEPOLIESTIRENO,COMLÂMPADAS-COMPLETA | ud | 37 | 74.56 | 93.2 | 3448.4
9.3 | 74094/001 | LUMÍNARIAFLUORESCENTECOMPACTADESOBREPOR,PARA2XFC18/26WOUFCELETRÔNICA23WECHAPADEAÇOTRATADAEPINTADA,COMREFLETOREMALUMÍNIOANODIZADOALTOBRILHO,DIFUSOREMACRÍLICOTRANSLUCIDONACORBRANCA,COMLÂMPADAS - COMPLETA | ud | 8 | 23.55 | 29.44 | 235.52
9.4 | S/C | ARANDELA TIPO TARTARUGA COM LÂMPADA ELETRONICA 16W - COMPLETA | ud | 18 | 99.58 | 124.48 | 2240.64
9.5 | S/C | BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E INDICAÇÃO DE SAÍDA | ud | 3 | 138.59 | 173.24 | 519.72
9.6 | 84225 | PROJETOR COM LÂMPADA E REATOR VAPOR METÁLICO 150W COMPLETO | ud | 2 | 104.6 | 130.75 | 261.5
9.7 | 83399 | RELÉ FOTOELÉTRICO | ud | 2 | 32.28 | 40.35 | 80.7
9.8 | S/C | PONTO DE ENERGIA PARA ILUMINAÇÃO | PT | 68 | 104.12 | 130.15 | 8850.2
9.9 | 72336 | PLACA DE SAÍDA DE FIO COM FURO CENTRAL EM CX. 4"X2" PARA PONTO DE CHUVEIRO OU AQUECEDOR | ud | 2 | 4.22 | 5.28 | 10.56
9.10 | 83540 | TOMADA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X2" | ud | 57 | 10.26 | 12.83 | 731.31
9.11 | S/C | TOMADA 20A/127V EM CX. 10"X10" DE PISO ALTA | ud | 2 | 17.72 | 22.15 | 44.3
9.12 | S/C | PONTO DE ENERGIA PARA TOMADA | ud | 61 | 137.28 | 171.6 | 10467.6
9.13 | 72331 | INTERRUPTOR C/ 1 TECLA SIMPLES EM CX. 4"X2" | ud | 15 | 8.83 | 11.04 | 165.6
9.14 | 72332 | INTERRUPTOR C/ 2 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X2" | ud | 9 | 16.1 | 20.13 | 181.17
9.15 | 83467 | INTERRUPTOR C/ 3 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X2" | ud | 2 | 25.32 | 31.65 | 63.3
9.16 | S/C | INTERRUPTOR C/ 4 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X4" | ud | 1 | 38.48 | 48.1 | 48.1
9.17 | 72334+72335 | INTERRUPTOR C/ 1 TECLA PARALELA EM CX. 4"X2" | ud | 2 | 12.8 | 16 | 32
9.18 | 83555 | TOMADA DUPLA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X4" | ud | 9 | 18.35 | 22.94 | 206.46
9.19 | S/C | PONTO DE ENERGIA PARA INTERRUPTOR | PT | 29 | 49.13 | 61.41 | 1780.89
|  | QPDG |  |  |  |  | 1591.22
9.20 | 74131/004 | PAINELDEDISTRIBUIÇÃOEMCHAPADEAÇO16USG,PARAATÉ18DISJUNTORESMONOPOLARES,PINTURAEMEPOXICORBEGE,COMTRINCO,ESPELHOINTERNOC/PLAQUETASDEIDENTIFICAÇÃOEMACRÍLICOPARACADACIRCUITOEPORTAPROJETO.DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO. | ud | 1 | 402.42 | 503.03 | 503.03
9.21 | 74130/006 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C | ud | 1 | 237.8 | 297.25 | 297.25
9.22 | 74130/005 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 100A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C | ud | 2 | 83.88 | 104.85 | 209.7
9.23 | S/C | PARA RAIO TIPO VCL 175V 45KA | ud | 1 | 464.988 | 581.24 | 581.24
|  | QUADROS |  |  |  |  | 4355.51
9.24 | 74131/004 | PAINELDEDISTRIBUIÇÃOEMCHAPADEAÇO16USG,PARAATÉ18DISJUNTORESMONOPOLARES,PINTURAEMEPOXICORBEGE,COMTRINCO,ESPELHOINTERNOC/PLAQUETASDEIDENTIFICAÇÃOEMACRÍLICOPARACADACIRCUITOEPORTAPROJETO.DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO. | ud | 2 | 402.42 | 503.03 | 1006.06
9.25 | S/C | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X63A SENS. 30MA (TETRAPOLAR) | ud | 2 | 326.83 | 408.54 | 817.08
9.26 | S/C | PARA RAIO TIPO VCL 40KA | ud | 3 | 464.99 | 581.24 | 1743.72
9.27 | 74130/005 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 80A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C | ud | 2 | 83.88 | 104.85 | 209.7
9.28 | 74130/001 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A | ud | 10 | 9.67 | 12.09 | 120.9
9.29 | 74130/002 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A | ud | 10 | 14.85 | 18.56 | 185.6
9.30 | 74130/003 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A | ud | 5 | 43.59 | 54.49 | 272.45
|  | EQUIPAMENTOS LÓGICA E TELEFONIA |  |  |  |  | 6438.28
9.31 | S/C | PLACA 4X4" COM UMA TOMADA DE LOGICA TIPO RJ45 CAT. 6 | ud | 11 | 24.66 | 30.83 | 339.13
9.32 | S/C | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE LÓGICA | PT | 11 | 33.39 | 41.74 | 459.14
9.33 |  | CERTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO HORIZONTAL CONFORME NORMAS PARA ATENDIMENTO DA CATEGORIA 6 | PT | 11 | 0 | 0 | 0
9.34 | S/C | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE TELEFONIA | PT | 7 | 89.9 | 112.38 | 786.66
9.35 | S/C | RACK10U'STIPOAUTOPORTANTEC/PORTAEMACRILICOECHAVEFRONTALELATERAL, COM 2 OU 4 VENTILADORES DE TETO. | ud | 1 | 1966.17 | 2457.71 | 2457.71
9.36 | S/C | SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL | ud | 1 | 317.52 | 396.9 | 396.9
9.37 | S/C | VOICE PANEL 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL | ud | 1 | 97.16 | 121.45 | 121.45
9.38 | S/C | PLACA SAÍDA DE FIO - 4"X4" - ANTENA DE TV | ud | 2 | 4.58 | 5.73 | 11.46
9.39 | S/C | PONTO PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA DE TV | PT | 2 | 21.04 | 26.3 | 52.6
9.40 | 83370 | CAIXA TELEFONICA (400X400X120MM) DE EMBUTIR | ud | 1 | 189.53 | 236.91 | 236.91
9.41 | 73749/001+14112i | CAIXADEPASSAGEMEMALVENARIATIPOR1C/TAMPADEFERROFUNDIDOEAROTP1F-COMPLETA | ud | 3 | 420.35 | 525.44 | 1576.32
10.0 |  | INSTALAÇÕES HIDAULICAS |  |  |  |  | 51252.6
|  | LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS |  |  |  |  | 20653.22
10.1 | 6021 | VASOSANITARIOSIFONADOLOUÇABRANCAPADRAOPOPULAR,COMCONJUNTOPARAFIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA | ud | 1 | 178.19 | 222.74 | 222.74
10.2 | 74230/001 | ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR | ud | 1 | 18.22 | 22.78 | 22.78 | 11761-INSUMO
10.3 | S/C | VASOSANITARIOSIFONADOLOUÇABRANCAPADRAOPNE,COMCONJUNTOPARAFIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA, INCL ASSENTO | ud | 4 | 435.69 | 544.61 | 2178.44 | 6.75
10.4 | 85 | PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO EM PLASTICO ABS | ud | 5 | 46.13 | 57.66 | 288.3
10.5 | 86943 => RETIRANDO = >86906 | LAVATORIOLOUCABRANCASUSPENSO29,5X39,0CM,PADRAOPOPULAR,COMSIFAOPLASTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXACAO | ud | 13 | 101.07 | 126.34 | 1642.42
10.6 | S/C | LAVATORIO EM INOX PARA ESCOVAÇÃO, INCL VALVULAS E SIFÕES, CONF.PROJETO | ud | 1 | 463.28 | 579.1 | 579.1
10.7 | 73947/012 | PORTA SABONETE LIQUIDO | ud | 14 | 29.78 | 37.23 | 521.22
10.8 | 84 | PORTA-TOALHA DE PAPEL | ud | 14 | 31.93 | 39.91 | 558.74
10.9 | 86921 | TANQUELOUCABRANCAC/COLUNAMED56X48CMINCLACESSORIOSDEFIXFERRAGENSEMMETALCROMADOTORNEIRADEPRESSAO1158DE1/2"VALVULADEESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1.1/4"X1.1/2" | ud | 1 | 255.9 | 319.88 | 319.88
10.10 | S/C | BEBEDOURO DE PRESSÃO EM INOX | ud | 1 | 2160 | 2700 | 2700
10.11 | S/C | BANCADAEMINOXCOM1CUBA(C/VÁLVULAESIFÃOEMMETALCROMADOS),COMPLETA- CFE PROJETO | m | 13.2 | 189.65 | 237.06 | 3129.19
10.12 | S/C | BANCADA EM INOX | m | 2.7 | 189.65 | 237.06 | 640.06
10.13 | S/C | BARRA APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO INOX | m | 18.2 | 82.5 | 103.13 | 1876.97
10.14 | S/C | EXPURGO EM INOX | ud | 1 | 984 | 1230 | 1230
10.15 | S/C | TORNEIRAAUTOMATICACROMADA1/2"OU3/4"PARALAVATORIO,COMENGATEFLEXIVEL METÁLICO 1/2"X30CM | ud | 13 | 50.27 | 62.84 | 816.92
10.16 | 86906 | TORNEIRA CROMADA 1/2" PARA LIMPEZA | ud | 4 | 37.05 | 46.31 | 185.24
10.17 | S/C | TORNEIRA AUTOMATICA CROMADA TUBO MOVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIAS | ud | 10 | 216.97 | 271.21 | 2712.1
10.18 | 9535 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM TIPO DUCHA | ud | 2 | 49.65 | 62.06 | 124.12
10.19 | S/C | CADEIRA ESCAMOTIÁVEL PARA BANHO - PADRÃO PNE | ud | 1 | 724 | 905 | 905
|  | REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA PLUVIAIS |  |  |  |  | 3041.31
10.20 | S/C | RESERVATÓRIO D'ÁGUA DE FIBRA CILÍNDRICO, CAPACIDADE 3.000L | ud | 1 | 963.07 | 1203.84 | 1203.84
10.21 | 73795/003 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 25MM (1 1/4") | ud | 1 | 63.11 | 78.89 | 78.89
10.22 | 74058/002 | TORNEIRA DE BOIA REAL 3/4" | ud | 1 | 60.45 | 75.56 | 75.56
10.23 | 72618 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 3/4" | ud | 1 | 12.27 | 15.34 | 15.34
10.24 | S/C | FILTRO VOLUMETRICO MODELO VF1 | ud | 1 | 258.75 | 323.44 | 323.44
10.25 | S/C | FREIO D'ÁGUA Ø100 | ud | 1 | 209.3 | 261.63 | 261.63
10.26 | S/C | SIFÃO LADRÃO Ø100 | ud | 1 | 132.62 | 165.78 | 165.78
10.27 | S/C | SISTEMAAUTOMÁTICODEREALIMENTAÇÃO3/4"CONTENDOBÓIAAUTOMÁTICADENÍVELE VÁLVULA SOLENÓIDE | ud | 1 | 63.98 | 79.98 | 79.98
10.28 | S/C | CONJUNTO FLUTUANTE DE SUCÇÃO Ø 1" | ud | 1 | 109.25 | 136.56 | 136.56
10.29 | S/C | BOIA AUTOMÁTICA DE MÍNIMO | ud | 1 | 64.52 | 80.65 | 80.65
10.30 | S/C | PRESSURIZADOR(SILENCIOSO)AUTOMÁTICOCOMPRESSOSTATO,POTENCIA0,5HP-19mca 2.000 l/h | ud | 1 | 368 | 460 | 460
10.31 | 74183/001 | REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - FORNEC. E INSTALACAO | ud | 1 | 56.44 | 70.55 | 70.55
10.32 | 74185/001 | REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNEC. E INSTALACAO | ud | 1 | 32.26 | 40.33 | 40.33
10.33 | 74184/001 | REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNEC. E INSTALACAO | ud | 1 | 39.01 | 48.76 | 48.76
|  | METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 6966.37
10.34 | 73975/001 | REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES | ud | 2 | 55.31 | 69.14 | 138.28
10.35 | 40729 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO | ud | 6 | 154.77 | 193.46 | 1160.76
10.36 | 74176/001 | REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES | ud | 16 | 55.93 | 69.91 | 1118.56
10.37 | 78 | RESERVATÓRIO D'ÁGUA DE FIBRA CILÍNDRICO, CAPACIDADE 5.000L | ud | 2 | 1605.12 | 2006.4 | 4012.8
10.38 | 74058/002 | TORNEIRA DE BOIA REAL 3/4" | ud | 1 | 60.45 | 75.56 | 75.56
10.39 | 72618 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 3/4" | ud | 1 | 12.27 | 15.34 | 15.34
10.40 | 74185/001 | REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNEC. E INSTALACAO | ud | 2 | 32.26 | 40.33 | 80.66
10.41 | 40777 | CAIXA SIFONADA PVC COM GRELHA | ud | 9 | 32.39 | 40.49 | 364.41
|  | PONTOS DE HIRAULICA |  |  |  |  | 8205.02
10.42 | S/C | PONTO DE AGUA FRIA 3/4" | PT | 34 | 73.7 | 92.13 | 3132.42
10.43 | S/C | PONTO DE AGUA FRIA 1 1/2" | ud | 6 | 132.66 | 165.83 | 994.98
10.44 | S/C | PONTO DE ESGOTO DN 50 | ud | 34 | 80.75 | 100.94 | 3431.96
10.45 | S/C | PONTO DE ESGOTO DN 100 | PT | 6 | 86.09 | 107.61 | 645.66
|  | REDE EXTERNA |  |  |  |  | 12386.68
10.46 | 74104/001 | CAIXADEINSPEÇÃOEMALVENARIADETIJOLOMACIÇO60X60X60CM,REVESTIDAINTERNAMENTOCOMBARRALISA(CIMENTOEAREIA,TRAÇO1:4)E=2,0CM,COMTAMPAPRÉ-MOLDADADECONCRETOEFUNDODECONCRETO15MPATIPOC-ESCAVAÇÃOECONFECÇÃO - ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO | ud | 18 | 123.28 | 154.1 | 2773.8
10.47 | 74165/003 | TUBOPVCÁGUASPLUVIAISPREDIALDN75MM,INCLUSIVECONEXOES-FORNECIMENTOE INSTALACAO | m | 30.4 | 39.95 | 49.94 | 1518.18
10.48 | 74165/004 | TUBOPVCESGOTO/ÁGUASPLUVIAISPREDIALDN100MM-FORNECIMENTOEINSTALACAO | m | 152.5 | 42.46 | 53.08 | 8094.7
11.0 |  | REDE AR COMPRIMIDO |  |  |  |  | 2240.96
11.1 | 74061/001 | TUBO DE COBRE CLASSE A -15MM, INCLUSO CONEXÕES, FIXAÇÕES | m | 30 | 13.32 | 16.65 | 499.5
11.2 | 73870/001 | VÁLVULA ESFERA LATÃO CROMADO 1/2" | ud | 1 | 37.04 | 46.3 | 46.3
11.3 | S/C | POSTO DE CONSUMO COMPLETO DUPLA RETENÇÃO | ud | 10 | 125.95 | 157.44 | 1574.4
11.4 | S/C | FILTRO REGULADOR DE PRESSÃO 1/4"X1/2" BELL-AIR | ud | 2 | 48.3 | 60.38 | 120.76
12.0 |  | COMUNICAÇÃO VISUAL |  |  |  |  | 11117.13
12.1 | S/C | PLACASDEIDENTIFICAÇÃO"1"EMCHAPAAÇOGALVANIZADONº26COMPINTURAAUTOMITIVAPU,COM2POSTESRETOEMAÇOCORNATURALENGASTADONOSOLO.APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIMENSÃO 150X77CM | ud | 1 | 209.3 | 261.63 | 261.63
12.2 | S/C | PLACADESINALIZAÇÃO"2"EMPVCADESIVADOCOMADESIVOPOLIMÉRICORECORTADOELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 80X41CM | ud | 2 | 161.18 | 201.48 | 402.96
12.3 | S/C | PLACADESINALIZAÇÃO"3"EMPVCADESIVADOCOMADESIVOPOLIMÉRICORECORTADOELETRONICAMENTE E FIXADO AO TETO POR CABO DE AÇO 2MM. DIM 40X50CM | ud | 3 | 218.61 | 273.26 | 819.78
12.4 | S/C | PLACADESINALIZAÇÃO"5-FACHADA"EMCHAPADEAÇOGALVANIZADONº26COMPINTURAAUTOMOTIVAPU,FIXADOÀPAREDECOMPARAFUSOS.APLICAÇÃODEADESIVOVINIL MONOMÉRICO. DIM 150X60CM | ud | 1 | 258.75 | 323.44 | 323.44
12.5 | S/C | PLACADEIDENTIFICAÇÃO"6"EMPVCADESIVADOCOMADESIVOPOLIMÉRICORECORTADOELETRONICAMENTEEFIXADOÀPAREDECOMFITADUPLAFACE.DIM20X10CM | ud | 20 | 304.75 | 380.94 | 7618.8
12.6 | S/C | PLACADEINDICAÇÃO"7"EMPVCADESIVADOCOMADESIVOPOLIMÉRICORECORTADOELETRONICAMENTEEFIXADOÀPAREDECOMFITADUPLAFACE.DIM20X5CM-compressor e residuos | ud | 4 | 338.1 | 422.63 | 1690.52
13.0 |  | DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA |  |  |  |  | 3895.51
13.1 | 89 | BANCO DE CONCRETO CURVO | ud | 1 | 1114.48 | 1393.1 | 1393.1
13.2 | 90 | BANCO EM CONCRETO ARMADO- L=150CM, INCL. ESTRUTURA, CONF. PROJETO | ud | 1 | 1114.48 | 1393.1 | 1393.1
13.3 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 309.25 | 1.98 | 2.48 | 766.94
13.4 | 72208+72881 | CARGA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE ENTULHOS, DTM 10KM | M3 | 39.58 | 6.92 | 8.65 | 342.37
|  | TOTAL |  |  |  |  | 531135.68
Fonte: SINAPI (SETEMBRO/2014) SEM DESONERAÇÃO
206525.1972

## COMPOSIÇÕES - UBS
ITEM - 7.8 | PISO EM CERÂMICA - M²
| INSUMO | MATERIAL | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
| 1287 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI = 4, FORMATO = 2025 CM2 | 1.07 | 15.53 | 16.6171
| 1381 | ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PO PARA FIXACAO DE PECAS CERAMICAS | 6.14 | 0.5 | 3.07
| 11604 | REJUNTE EPÓXI | 0.19 | 44.8 | 8.512
| INSUMO | MÃO DE OBRA - SIMILAR AO CÓDIGO 72248 | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
| 6113 | AZULEJISTA | 0.49 | 14.65 | 7.1785
| 88316 | SERVENTE | 0.21 | 12.7 | 2.667
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 38.0446
ITEM - 10.4 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR ESPESSURA 8MM - M²
| CÓDIGO | SERVIÇO | UNIDADE |  | QUANTIDADE | CUSTO/M² | CUSTO
| 72119 -(SINAPI) | VIDRO TEMPERADO INCOLOR ESPESSURA 8MM | M² |  | 1 | 169.82 | 169.82
| INSUMO | MATERIAL - FERRAGENS | UNIDADE |  | QUANTIDADE | CUSTO/M² | CUSTO
| IR0028 - SINFRA-MT | DIVERSOS SOBRE MATERIAIS PARA A COLOCACAO DE VIDROS (TEMPERADO, E=8 MM) | % |  | 20 | 169.82 | 33.964
| PREÇO DE CUSTO | [5 empty] | 203.784
ITEM - 10.3 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR ESPESSURA 10MM - M²
| CÓDIGO | SERVIÇO | UNIDADE |  | QUANTIDADE | CUSTO/M² | CUSTO
| 72120 -(SINAPI) | VIDRO TEMPERADO INCOLOR ESPESSURA 10MM | M² |  | 1 | 199.27 | 199.27
| INSUMO | MATERIAL - FERRAGENS | UNIDADE |  | QUANTIDADE | CUSTO/M² | CUSTO
| IR0026 - SINFRA-MT | DIVERSOS SOBRE MATERIAIS PARA A COLOCACAO DE VIDROS (TEMPERADO, E=10 MM) | % |  | 20 | 199.27 | 39.854
| PREÇO DE CUSTO | [5 empty] | 239.124
ITEM - 17.7 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCO - UD
| CÓDIGO | SERVIÇO | UNIDADE |  | QUANTIDADE | CUSTO/UD | CUSTO
| 73947/001 -(SINAPI) | LAVATORIO LOUCA BR MEDIO LUXO C/LADRAO MED 55X45 RABICHO CROMADO DE 1/2", C/COLUNA INCL ACESSORIOS DE FIXACAO.FERRAGENS EM METAL CROMADO SIFAO 1680 DE 1"X1.1/4" APARELHO MISTURADOR 1875/C45 C/AREJADOR VAL VULA DE ESCOAMENTO 1603 RABICHO EM PVC. - FORNECIMENTO | UD |  | 1 | 386.74 | 386.74
| INSUMO | MÃO DE OBRA - SIMILAR AO CÓDIGO (6049) | UNIDADE |  | QUANTIDADE | CUSTO/H | CUSTO
| 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO | H |  | 3 | 9.31 | 27.93
| 6130 | AJUDANTE DE INSTALADOR HIDRÁULICO | H |  | 3 | 7.56 | 22.68
| PREÇO DE CUSTO | [5 empty] | 437.35