## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA
Obra: READEQUAÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL | [7 empty] | Referência: | READEQUAÇÃO
Propietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA | [8 empty] | RESPONSÁVEL TÉCNICO:AMARILDO TICIANEL | [6 empty] | ART Nº : 2294584
Local: HOSPITAL MUNICIPAL - JACIARA - MT | [7 empty] | Data: 11/05/2015 | CREA Nº :5530/D - MT/RNP:120.506.8414
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ETAPA | VALOR | 1º Mês | % | 2º Mês | % | 3º Mês | % | 4º Mês | % | 5º Mês | % | 6º Mês | % | 7º Mês | % | 8º Mês | % | Total | %
REFORMA
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 23366.1 | 23366.1 | 100 | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | 23366.1 | 4.2549
SERVIÇOS PRELIMINARES | 8822.65 | 4411.32 | 50 | 4411.33 | 50 | - | - | - | - | [8 empty] | 8822.65 | 1.6066
COBERTURA | 2507.87 | 0 | 0 | 2507.87 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2507.87 | 0.45667
ESQUADRIAS | 4700.08 | 0 | 0 | 2350.04 | 50 | 2350.04 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700.08 | 0.85587
REVESTIMENTOS | 55936.13 | 0 | 0 | 11187.23 | 20 | 11187.226 | 20 | 11187.226 | 20 | 11187.226 | 20 | 11187.226 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55936.13 | 10.19
PISOS | 7450.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3725.39 | 50 | 3725.385 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7450.77 | 1.36
VIDROS | 124420.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24884.052 | 20 | 24884.052 | 20 | 24884.052 | 20 | 24884.052 | 20 | 24884.052 | 20 | 0 | 0 | 124420.26 | 22.6565
PINTURAS | 73390.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18347.7 | 25 | 18347.7 | 25 | 18347.7 | 25 | 18347.7 | 25 | 73390.8 | 13.3642
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BAIXA TENSÃO | 43790.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6568.548 | 15 | 6568.548 | 15 | 6568.548 | 15 | 6568.548 | 15 | 4379.032 | 10 | 13137.096 | 30 | 43790.32 | 7.9741
INSTALACAO HIDRO-SANITÁRIA | 65125.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9768.8955 | 15 | 9768.8955 | 15 | 9768.8955 | 15 | 9768.8955 | 15 | 6512.597 | 10 | 19537.791 | 30 | 65125.97 | 11.8592
REPARO E ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS/RAMPAS | 138278.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20741.841 | 15 | 20741.841 | 15 | 20741.841 | 15 | 20741.841 | 15 | 13827.894 | 10 | 41483.682 | 30 | 138278.94 | 25.1801
ACESSIBILIDADE | 1369.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1369.8 | 100 | 1369.8 | 0.24
VALOR TOTAL | 549159.69 | 27777.42 | 5.05 | 20456.47 | 3.725 | 79225.9925 | 14.4268 | 76875.9475 | 13.9988 | 91498.2625 | 16.6615 | 91498.2625 | 16.6615 | 67951.275 | 12.3737 | 93876.06 | 17.0945 | 549159.69 | 99.998
VALOR ACUMULADO | 549159.69 | 27777.42 | 5.0582 | 48233.89 | 8.7832 | 127459.8825 | 23.21 | 204335.83 | 37.2088 | 295834.0925 | 53.8703 | 387332.355 | 70.5318 | 455283.63 | 82.9055 | 549159.69 | 100 | 549159.69 | 100

## Orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA
FONTE: Boletim SINAPI - STEMBRO/2014 S/ DESONERAÇÃO
ESTABELECIMENTO: READEQUACAO HOSPITAL MUNICIPAL
RUA: GUAICURUS ESQUINA COM RUA JACIRA - CENTRO - JACIARA - MT
[9 empty] | BDI: | 0.25
ITEM | CÓDIGO |  | ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL |  |  |  |  | UND | QUANT | PREÇOS UNITÁRIO C/ BDI | SUB-TOTAL
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
| 85397 | RETIRADA DE AZULEJO/PISO COLADO | [5 empty] | M2 | 519.17 | 21.41 | 11115.42
| 85334 | RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS | [5 empty] | M2 | 189.04 | 15.63 | 2954.69
| 73616 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | [5 empty] | M3 | 48.43 | 185.56 | 8986.67
| 85333 | RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS | [5 empty] | UNID | 26 | 18.02 | 468.52
[9 empty] | SUB-TOTAL |  | 23525.3
SERVIÇOS PRELIMINARES
| 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | [5 empty] | m² | 8 | 413.91 | 3311.28
| 74242/001 | BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO,
COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E
|  | ELETRICAS | [5 empty] | m² | 30 | 189.87 | 5696.1
[9 empty] | SUB-TOTAL |  | 9007.38
COBERTURA
| 73931/002 | ESTRUTURA PARA TELHA ESTRUTURAL EM MADEIRA APARELHADA, ANCORADA EM LAJE OU PAREDE | [5 empty] | m² | 43.37 | 21.24 | 921.17
| 74088/001 | TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA,ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | [5 empty] | m² | 43.37 | 23.12 | 1002.71
[9 empty] | SUB-TOTAL |  | 1923.88
ESQUADRIAS
| 73933/002 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES | [5 empty] | M2 | 5.88 | 316.41 | 1860.49
| 68054 | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG | [5 empty] | M2 | 13.75 | 209.7 | 2883.37
[9 empty] | SUB-TOTAL |  | 4743.86
REVESTIMENTOS
| 87265 | SUBSTITUIÇÃO REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE
|  | ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | [5 empty] | M2 | 519.17 | 55.5 | 28813.93
| 87879 | SUBSTITUIÇÃO DE CHAPISCO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ESPESSURA 0,5 CM PREPARO MECANICO | [5 empty] | M2 | 1009.38 | 3.17 | 3199.73
| 87529 | SUBSTITUIÇÃO2,0CM, PREPAROEMBOCOMECANICOTRACODA ARGAMASSA1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA | [5 empty] | M2 | 1009.38 | 27.17 | 27424.85
[9 empty] | SUBTOTAL |  | 59438.51
PISOS
| 73907/003 | SUBSTITUIÇÃO LASTRO DE CONCRETO TRAÇO 1:3:5 ESPESSURA 5CM, PREPARO MECÂNICO | [5 empty] | M2 | 72.43 | 34.58 | 2504.62
| 84191 | PISO EM GRANILITE ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO EM PLACAS | [5 empty] | M2 | 43.37 | 58.51 | 2537.57
|  | RODAPÉ EM GRANILITE, ALTURA 10 CM | [5 empty] | m | 16.13 | 15.27 | 246.3
| 87249 | SUBSTITUIÇÃO REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² AF 06/2014 | [5 empty] | M2 | 29.06 | 46.13 | 1340.53
[9 empty] | SUB-TOTAL |  | 6629.02
VIDROS
| 72119 | SUBSTITUIÇÃO VIDRO TEMPERADO INCOLOR ESPESSURA 8 MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO | [5 empty] | M2 | 16.05 | 236.41 | 3794.38
| 73838/001 | SUBSTITUIÇÃO PORTA DE VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS | [5 empty] | M2 | 60.06 | 951.3 | 57135.07
| 74192/001 | SOLEIRA E PINGADEIRA EM MARMORITE LARGURA 15 CM SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | [5 empty] | m | 220.5 | 60.05 | 13241.02
[9 empty] | SUBTOTAL |  | 74170.47
PINTURAS
| 88497 | LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014- INTERNA | [5 empty] | M2 | 5468.96 | 11.63 | 63604
| 74145/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | [5 empty] | M2 | 378.08 | 16.59 | 6272.34
| 73872/002 | IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, DUAS DE DEMÃOS | [5 empty] | M2 | 150 | 57.01 | 8551.5
[9 empty] | SUBTOTAL |  | 78427.84
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BAIXA TENSÃO
| 73860/008 | SUBSTITUIÇÃO CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | M | 1023.02 | 3.35 | 3427.11
| 74131/007 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | UN | 1 | 887.7 | 887.7
| 74131/006 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | UN | 1 | 824.71 | 824.71
| 74131/005 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | UN | 1 | 554.24 | 554.24
| 74130/005 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | UN | 12 | 104.85 | 1258.2
| 74130/006 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150 A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | UN | 6 | 297.25 | 1783.5
| 74130/001 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | UN | 35 | 12.08 | 422.8
| 74130/003 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | UN | 34 | 54.49 | 1852.66
| 73860/009 | SUBSTITUIÇÃO CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | M | 2251.42 | 4.83 | 10874.35
| 73860/010 | SUBSTITUIÇÃO CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6 MM² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | M | 609 | 6.47 | 3940.23
| 73860/011 | SUBSTITUIÇÃO CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 10 MM² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | M | 612 | 9.8 | 5997.6
| 73860/012 | SUBSTITUIÇÃO CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 16 MM² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | M | 593 | 11.23 | 6659.39
| 72335 | SUBSTITUIÇÃO ESPELHO PLASTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | UNID | 135 | 3.27 | 441.45
| 83540 | SUBSTITUIÇÃOINSTALACAO TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | UNID | 40 | 12.83 | 513.2
| 83466 | SUBSTITUIÇÃO INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS COM PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | UNID | 10 | 23.42 | 234.2
| 72934 | SUBSTITUIÇÃO ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4")-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | M | 600 | 6.06 | 3636
| 74041/002 | SUBSTITUIÇÃO LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA
RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E
|  | INSTALACAO | [5 empty] | UN | 40 | 92.15 | 3686
[9 empty] | SUBTOTAL |  | 46993.34
INSTALACAO HIDRO-SANITÁRIA
| 86889 | SUBSTITUIÇÃO BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | M | 21.29 | 225.33 | 4797.27
| 9535 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | UN | 26 | 68.15 | 1771.9
| INSUMO - 1370 | DUCHA HIGIENICA COM MANGUEIRA PLASTICA E REGISTRO 1/2 - LINHA POPULAR | [5 empty] | UN | 4 | 103.78 | 415.12
| INSUMO - 20266 | KIT ACESSORIOS PLASTICO P/ BANHEIRO - PAPELEIRA, SABONETEIRA E CABIDE | [5 empty] | UN | 26 | 31.43 | 817.18
| 86889 | SUBSTITUIÇÃO BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 0,50 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | M | 12.3 | 187.78 | 2309.69
| 86889 | SUBSTITUIÇÃO BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 0,45 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | M | 5.23 | 169.01 | 883.92
| 75030/001 | SUBSTITUIÇÃO TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | m | 250 | 19.96 | 4990
| 75030/004 | SUBSTITUIÇÃO TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | m | 200 | 39.97 | 7994
| 6021 | SUBSTITUIÇÃO VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM
CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E
|  | BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | un | 14 | 222.71 | 3117.94
| 40729 | SUBSTITUIÇÃO VALVULA DESCARGAE INSTALACAO1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | un | 26 | 193.46 | 5029.96
| INSUMO - 11761 | SUBSTITUIÇÃO ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO POPULAR - FORNEC E COLOCAÇÃO | [5 empty] | un | 14 | 23 | 322
| 86936 | SUBSTITUIÇÃO CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA
TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E
|  | INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | [5 empty] | un | 2 | 237.41 | 474.82
| 73947/001 + | SUBSTITUIÇÃO LAVATORIO LOUCA BR MEDIO LUXO C/LADRAO MED 55X45 RABICHO
| INSTALAÇÃO | CROMADO DE 1/2" C/ COLUNA INCL. ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO FERRAGENS EM
| (M.D.O) SIMILAR | METAL CROMADO SIFAO 1680 DE 1"X1.1/4" APARELHO MISTURADOR 1875/C45
| AO ( 6049) | C/AREJADOR VAL VULA DE ESCOAMENTO 1603 RABICHO EM PVC. FORN | [5 empty] | un | 26 | 546.67 | 14213.42
| 74165/002 | SUBSTITUIÇÃO TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | un | 200 | 36.33 | 7266
| 74165/004 | SUBSTITUIÇÃO TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | un | 150 | 53.07 | 7960.5
| 72292 | SUBSTITUIÇÃO CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E
|  | INSTALAÇÃO | [5 empty] | un | 8 | 48.81 | 390.48
| 74104/001 | SUBSTITUÇÃO CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60 CM
REVESTIDA TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA
|  | TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | [5 empty] | un | 16 | 154.1 | 2465.6
| 74174/001 | SUBSTITUIÇÃO REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO
|  | SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | un | 26 | 127.75 | 3321.5
| 73949/005 | SUBSTITUIÇÃO TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" DE BANCADA PARA LAVATORIO,
PADRAO POPULAR COM ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2"X30CM-
|  | FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | un | 20 | 75.27 | 1505.4
[9 empty] | SUBTOTAL |  | 70046.7
REPARO E ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS/RAMPAS
| 74245/001 | PINTURA CALÇADA | [5 empty] | m² | 570.18 | 15.58 | 8883.4
| 73764/005 | PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA - (PATIO INTERNO HOSPITAL) | [5 empty] | m² | 236.94 | 75.76 | 17950.57
| 85180 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO | [5 empty] | m² | 35.89 | 15.85 | 568.85
| 84862 | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" | [5 empty] | m | 44.47 | 207.88 | 9244.42
| COMPOSIÇÃO | GRADE EM TUBO D=2" ESPAÇADOS A CADA 15 CM FORMADO QUADROS DE 2,00 X 1,80 M | [5 empty] | m² | 189.04 | 340.2 | 64311.4
| 73892/002 | SUBSTITUIÇÃO ,EXECUÇÃO DE CALÇADA/RAMPAS EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12 MPA) PREPARO MECÂNICO E= 7CM | [5 empty] | m² | 570.18 | 42.25 | 24090.1
[9 empty] | SUBTOTAL |  | 125048.74
|  | TOTAL DA REFORMA | [8 empty] | 499955.04

## Composição Grade - Item 11.5
ITEM (11.5) - COMPOSIÇÃO GRADE EM TUBO D=2" ESPAÇADOS A CADA 15 CM FORMANDO QUADRO DE 2,00 X 1,80 M - (M²) - (SIMILAR AO CÓDIGO 73932/001 - UTILIZADO COMO BASE PARA NOVA COMPOSIÇÃO)
CÓDIGO | PRODUTO | QUANT. | UNIDADE | PREÇO R$ UNIT. | PREÇO R $ TOTAL
( c ) - 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1.6 | H | 11.5 | 18.4
( c ) - 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1.5 | H | 13.55 | 20.325
( c ) - 88631 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL | 0.04 | M³ | 383.25 | 15.33
( I )- 00007696 | TUBO GALVANIZADO D= 2" | 30 | M | 39.31 | 1179.3
TOTAL |  |  |  |  | 1233.355
TOTAL DA COMPOSIÇÃO/M² |  | 3.6 | m² |  | 342.5986

## Composição Item 10.13.1
COMPOSIÇÃO DO ITEM (10.13.1) - LAVATÓRIO COM COLUNA
CÓDIGO | PRODUTO | QUANT. | UNIDADE | PREÇO R$ UNIT. | PREÇO R $ TOTAL
(C) 88267 | ENCANADOR | 1.47 | H | 14.46 | 21.2562
(C) 88316 | SERVENTE | 0.65 | H | 11.5 | 7.475
(I) 00001380 | CIMENTO BRANCO | 0.1443 | KG | 2.7 | 0.38961
(I) 00004351 | PARAFUSO | 6 | UN | 1.44 | 8.64
(I) 00010426 | LAVATÓRIO C/ COLUNA | 1 | UN | 147.23 | 147.23
TOTAL DA COMPOSIÇÃO |  |  |  |  | 184.9908

## Composição Item 10.13.2
COMPOSIÇÃO DO ITEM (10.13.2) - ENGATE FLEXIVEL
CÓDIGO | PRODUTO | QUANT. | UNIDADE | PREÇO R$ UNIT. | PREÇO R $ TOTAL
(C) 88267 | ENCANADOR | 0.15 | H | 14.46 | 2.169
(C) 88316 | SERVENTE | 0.05 | H | 11.5 | 0.575
(I) 00003146 | FITA VEDA ROSCA | 0.0175 | UN | 2.1 | 0.03675
(I) 00011683 | ENGATE FLEXIVEL | 1 | UN | 19.41 | 19.41
TOTAL DA COMPOSIÇÃO |  |  |  |  | 22.1908

## Orçamento Com Desoneração
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA
FONTE: Boletim SINAPI - DEZEMBRO/2014 - C/ DESONERAÇÃO
ESTABELECIMENTO: READEQUACAO HOSPITAL MUNICIPAL | [8 empty] | RESPONSÁVEL TÉCNICO:AMARILDO TICIANEL | ART Nº : 2294584
RUA: GUAICURUS ESQUINA COM RUA JACIRA - CENTRO - JACIARA - MT | [8 empty] | CREA Nº :5530/D - MT/RNP:120.506.8414
[12 empty] | BDI: | 25%
ITEM |  | CÓDIGO |  | ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL | [6 empty] | UND | QUANT | PREÇOS UNITÁRIO C/ BDI | SUB-TOTAL
1.0 | [6 empty] | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
1.1 |  | 85397 | RETIRADA DE AZULEJO/PISO COLADO | [7 empty] | M2 | 519.17 | 19.375 | 10058.92
1.2 |  | 85334 | RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS | [7 empty] | M2 | 189.04 | 14.375 | 2717.45
1.3 |  | 73616 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | [7 empty] | M3 | 48.43 | 209.9501 | 10167.88
1.4 |  | 85333 | RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS | [7 empty] | UNID | 26 | 16.225 | 421.85
[12 empty] | SUB-TOTAL |  | 23366.1
2.0 | [6 empty] | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 |  | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | [7 empty] | m² | 8 | 424.363 | 3394.9
2.2 |  | 74242/001 | BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO,
COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E
|  |  | ELETRICAS | [7 empty] | m² | 30 | 180.925 | 5427.75
[12 empty] | SUB-TOTAL |  | 8822.65
3.0 | [6 empty] | COBERTURA
3.1 |  | 73931/002 | ESTRUTURA PARA TELHA ESTRUTURAL EM MADEIRA APARELHADA, ANCORADA EM LAJE OU PAREDE | [7 empty] | m² | 43.37 | 26.825 | 1163.4
3.2 |  | 74088/001 | TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA,ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | [7 empty] | m² | 43.37 | 31 | 1344.47
[12 empty] | SUB-TOTAL |  | 2507.87
4.0 | [6 empty] | ESQUADRIAS
4.1 |  | 73933/002 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES | [7 empty] | M2 | 5.88 | 289.527 | 1702.41
4.2 |  | 68054 | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG | [7 empty] | M2 | 13.75 | 218.013 | 2997.67
[12 empty] | SUB-TOTAL |  | 4700.08
5.0 | [6 empty] | REVESTIMENTOS
5.1 |  | 87265 | SUBSTITUIÇÃO REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE
|  |  | ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | [7 empty] | M2 | 519.17 | 52.1125 | 27055.25
5.2 |  | 87879 | SUBSTITUIÇÃO DE CHAPISCO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ESPESSURA 0,5 CM PREPARO MECANICO | [7 empty] | M2 | 1009.38 | 2.95 | 2977.67
5.3 |  | 87529 | SUBSTITUIÇÃO2,0CM, PREPAROEMBOCOMECANICOTRACODA ARGAMASSA1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA | [7 empty] | M2 | 1009.38 | 25.6625 | 25903.21
[12 empty] | SUBTOTAL |  | 55936.13
6.0 | [7 empty] | PISOS
6.1 |  | 73907/003 | SUBSTITUIÇÃO LASTRO DE CONCRETO TRAÇO 1:3:5 ESPESSURA 5CM, PREPARO MECÂNICO | [7 empty] | M2 | 72.43 | 32.425 | 2348.54
6.2 |  | 84191 | PISO EM GRANILITE ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO EM PLACAS | [7 empty] | M2 | 43.37 | 81.425 | 3531.4
6.3 |  | (I) 00034680 | RODAPÉ EM GRANILITE, ALTURA 10 CM | [7 empty] | m | 16.13 | 18.25 | 294.37
6.4 |  | 87249 | SUBSTITUIÇÃO REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² AF 06/2014 | [7 empty] | M2 | 29.06 | 43.925 | 1276.46
[12 empty] | SUB-TOTAL |  | 7450.77
7.0 | [7 empty] | VIDROS
7.1 |  | 72119 | SUBSTITUIÇÃO VIDRO TEMPERADO INCOLOR ESPESSURA 8 MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO | [7 empty] | M2 | 16.05 | 236.4625 | 3795.22
7.2 |  | 73838/001 | SUBSTITUIÇÃO PORTA DE VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS | [7 empty] | M2 | 60.06 | 1797.9501 | 107984.88
7.3 |  | 74192/001 | SOLEIRA E PINGADEIRA EM MARMORITE LARGURA 15 CM SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | [7 empty] | m | 220.5 | 57.325 | 12640.16
[12 empty] | SUBTOTAL |  | 124420.26
8.0 | [7 empty] | PINTURAS
8.1 |  | 88497 | LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014- INTERNA | [7 empty] | M2 | 5468.96 | 10.8375 | 59269.85
8.2 |  | 74145/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | [7 empty] | M2 | 378.08 | 16.2375 | 6139.07
8.3 |  | 73872/002 | IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, DUAS DE DEMÃOS | [7 empty] | M2 | 150 | 53.2126 | 7981.88
[12 empty] | SUBTOTAL |  | 73390.8
9.0 |  |  |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BAIXA TENSÃO
9.1 |  | 73860/008 | SUBSTITUIÇÃO CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [7 empty] | M | 1023.02 | 3.1625 | 3235.3
9.2 |  | 74131/007 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | [7 empty] | UN | 1 | 893.24 | 893.24
9.3 |  | 74131/006 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | [7 empty] | UN | 1 | 830.84 | 830.84
9.4 |  | 74131/005 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | [7 empty] | UN | 1 | 555.43 | 555.43
9.5 |  | 74130/005 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | [7 empty] | UN | 12 | 103.425 | 1241.1
9.6 |  | 74130/006 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150 A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | [7 empty] | UN | 6 | 295.826 | 1774.95
9.7 |  | 74130/001 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | [7 empty] | UN | 35 | 11.8128 | 413.44
9.8 |  | 74130/003 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | [7 empty] | UN | 34 | 54.175 | 1841.95
9.9 |  | 73860/009 | SUBSTITUIÇÃO CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [7 empty] | M | 2251.42 | 4.6125 | 10384.67
9.10 |  | 73860/010 | SUBSTITUIÇÃO CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6 MM² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [7 empty] | M | 609 | 6.2125 | 3783.41
9.11 |  | 73860/011 | SUBSTITUIÇÃO CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 10 MM² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [7 empty] | M | 612 | 9.5 | 5814
9.12 |  | 73860/012 | SUBSTITUIÇÃO CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 16 MM² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [7 empty] | M | 593 | 10.9125 | 6471.11
9.13 |  | 72335 | SUBSTITUIÇÃO ESPELHO PLASTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [7 empty] | UNID | 135 | 3.125 | 421.88
9.14 |  | 83540 | SUBSTITUIÇÃOINSTALACAO TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [7 empty] | UNID | 40 | 12.1125 | 484.5
9.15 |  | 83466 | SUBSTITUIÇÃO INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS COM PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [7 empty] | UNID | 10 | 22.1 | 221
9.16 |  | 72934 | SUBSTITUIÇÃO ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4")-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [7 empty] | M | 600 | 5.625 | 3375
9.17 |  | 74041/002 | SUBSTITUIÇÃO LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA
RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E
|  |  | INSTALACAO | [7 empty] | UN | 40 | 51.2125 | 2048.5
[12 empty] | SUBTOTAL |  | 43790.32
10.0 | [5 empty] | INSTALACAO HIDRO-SANITÁRIA
10.1 |  | 86889 | SUBSTITUIÇÃO BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [7 empty] | M | 21.29 | 329.1875 | 7008.4
10.2 |  | 9535 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | [7 empty] | UN | 26 | 62.438 | 1623.38
10.3 |  | INSUMO - 1370 | DUCHA HIGIENICA COM MANGUEIRA PLASTICA E REGISTRO 1/2 - LINHA POPULAR | [7 empty] | UN | 4 | 102.9 | 411.6
10.4 |  | INSUMO - 20266 | KIT ACESSORIOS PLASTICO P/ BANHEIRO - PAPELEIRA, SABONETEIRA E CABIDE | [7 empty] | UN | 26 | 39.7 | 1032.2
10.5 |  | 86889 | SUBSTITUIÇÃO BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 0,50 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [7 empty] | M | 12.3 | 329.188 | 4049.01
10.6 |  | 86889 | SUBSTITUIÇÃO BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 0,45 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [7 empty] | M | 5.23 | 329.189 | 1721.65
10.7 |  | 75030/001 | SUBSTITUIÇÃO TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [7 empty] | m | 250 | 18.55 | 4637.5
10.8 |  | 75030/004 | SUBSTITUIÇÃO TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [7 empty] | m | 200 | 36.9 | 7380
10.9 |  | 6021 | SUBSTITUIÇÃO VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM
CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E
|  |  | BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [7 empty] | un | 14 | 215.163 | 3012.28
10.10 |  | 40729 | SUBSTITUIÇÃO VALVULA DESCARGAE INSTALACAO1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [7 empty] | un | 26 | 190.725 | 4958.85
10.11 |  | INSUMO - 377 | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | [7 empty] | un | 14 | 22.44 | 314.16
10.12 |  | 86936 | SUBSTITUIÇÃO CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA
TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E
|  |  | INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | [7 empty] | un | 2 | 229.99 | 459.98
10.13 | 10.13.1 | COMPOSIÇÃO | LAVATÓRIO COM COLUNA | [7 empty] | un | 26 | 231.26 | 6012.76
| 10.13.2 | COMPOSIÇÃO | ENGATE FLEXÍVEL | [7 empty] | un | 26 | 27.74 | 721.24
| 10.13.3 | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 3/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | [7 empty] | un | 26 | 14.39 | 374.14
| 10.13.4 | (I) 00006158 | VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA LAVATORIO 1 ", SEM UNHO, COM LADRAO | [7 empty] | un | 26 | 2.41 | 62.66
10.14 |  | 74165/002 | SUBSTITUIÇÃO TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [7 empty] | un | 200 | 33.475 | 6695
10.15 |  | 74165/004 | SUBSTITUIÇÃO TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [7 empty] | un | 150 | 48.8625 | 7329.38
10.16 |  | 72292 | SUBSTITUIÇÃO CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E
|  |  | INSTALAÇÃO | [7 empty] | un | 8 | 45.238 | 361.9
10.17 |  | 74104/001 | SUBSTITUÇÃO CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60 CM
REVESTIDA TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA
|  |  | TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | [7 empty] | un | 16 | 145.125 | 2322
10.18 |  | 74174/001 | SUBSTITUIÇÃO REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO
|  |  | SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [7 empty] | un | 26 | 124.288 | 3231.48
10.19 | 10.19.1 | INSUMO - 11683 | ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2" x 30CM | [7 empty] | un | 20 | 24.26 | 485.2
| 10.19.2 | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | [7 empty] | un | 20 | 46.06 | 921.2
[12 empty] | SUBTOTAL |  | 65125.97
11.0 |  |  |  | REPARO E ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS/RAMPAS
11.1 |  | 74245/001 | PINTURA CALÇADA | [7 empty] | m² | 570.18 | 11.8875 | 6778.01
11.2 |  | 73764/005 | PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA - (PATIO INTERNO HOSPITAL) | [7 empty] | m² | 236.94 | 70.4875 | 16701.31
11.3 |  | 85180 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO | [7 empty] | m² | 35.89 | 15.3127 | 549.57
11.4 |  | 84862 | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" | [7 empty] | m | 44.47 | 229.8375 | 10220.87
11.5 |  | COMPOSIÇÃO | GRADE EM TUBO D=2" ESPAÇADOS A CADA 15 CM FORMADO QUADROS DE 2,00 X 1,80 M | [7 empty] | m² | 189.04 | 428.26 | 80958.27
11.6 |  | 73892/002 | SUBSTITUIÇÃO ,EXECUÇÃO DE CALÇADA/RAMPAS EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12 MPA) PREPARO MECÂNICO E= 7CM | [7 empty] | m² | 570.18 | 40.4625 | 23070.91
[12 empty] | SUBTOTAL |  | 138278.94
12.0 |  |  |  | ACESSIBILIDADE
12.1 |  | (I) 00036178 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5*CM | [7 empty] | un | 181 | 5.43 | 982.83
12.2 |  | 84665 | PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO DE VAGA PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS | [7 empty] | m² | 2.89 | 25.79 | 74.53
12.3 |  | 41595 | PINTURA ACRILICA DE SINALIZAÇÃO DE FAIXAS DE VAGA PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS | [7 empty] | m | 17.79 | 9.52 | 169.36
12.4 |  | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | [7 empty] | m² | 0.35 | 408.81 | 143.08
[12 empty] | SUBTOTAL |  | 1369.8
|  |  | TOTAL DA REFORMA | [10 empty] | 549159.69

## Cronograma_FINAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA
Obra: READEQUAÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL | [7 empty] | Referência: | READEQUAÇÃO
Propietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA | [8 empty] | RESPONSÁVEL TÉCNICO:AMARILDO TICIANEL | [6 empty] | ART Nº : 2294584
Local: HOSPITAL MUNICIPAL - JACIARA - MT | [8 empty] | CREA Nº :5530/D - MT/RNP:120.506.8414
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ETAPA | VALOR | 1º Mês | % | 2º Mês | % | 3º Mês | % | 4º Mês | % | 5º Mês | % | 6º Mês | % | 7º Mês | % | 8º Mês | % | Total | %
REFORMA
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 23369.7683 | 23369.76 | 100 | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | 23369.76 | 5.0469
SERVIÇOS PRELIMINARES | 8782.38 | 4391.19 | 50 | 4391.19 | 50 | - | - | - | - | [8 empty] | 8782.38 | 1.8966
COBERTURA | 2508.0871 | 0 | 0 | 2508.09 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2508.09 | 0.54165
ESQUADRIAS | 4628.6773 | 0 | 0 | 2314.34 | 50 | 2314.34 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4628.68 | 0.99961
REVESTIMENTOS | 57066.976 | 0 | 0 | 11413.4 | 20 | 11413.3952 | 20 | 11413.3952 | 20 | 11413.3952 | 20 | 11413.3952 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57066.98 | 12.33
PISOS | 7241.4371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3620.72 | 50 | 3620.7185 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7241.43 | 1.57
VIDROS | 41586.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8317.3114 | 20 | 8317.3114 | 20 | 8317.3114 | 20 | 8317.3114 | 20 | 8317.3114 | 20 | 0 | 0 | 41586.56 | 8.9811
PINTURAS | 73505.9152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18376.4788 | 25 | 18376.4788 | 25 | 18376.4788 | 25 | 18376.4788 | 25 | 73505.92 | 15.8744
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BAIXA TENSÃO | 43716.4494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6557.4674 | 15 | 6557.4674 | 15 | 6557.4674 | 15 | 6557.4674 | 15 | 4371.6449 | 10 | 13114.9348 | 30 | 43716.45 | 9.441
INSTALACAO HIDRO-SANITÁRIA | 60540.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9081.111 | 15 | 9081.111 | 15 | 9081.111 | 15 | 9081.111 | 15 | 6054.074 | 10 | 18162.222 | 30 | 60540.74 | 13.0744
REPARO E ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS/RAMPAS | 139591.2045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20938.6807 | 15 | 20938.6807 | 15 | 20938.6807 | 15 | 20938.6807 | 15 | 13959.1204 | 10 | 41877.3613 | 30 | 139591.2 | 30.1462
ACESSIBILIDADE | 509.3613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509.3613 | 100 | 509.36 | 0.11
VALOR TOTAL | 463047.5532 | 27760.95 | 5.99 | 20627.02 | 4.4546 | 62243.0257 | 13.442 | 59928.6842 | 12.9422 | 74684.4445 | 16.1289 | 74684.4445 | 16.1289 | 51078.6296 | 11.031 | 92040.35 | 19.8771 | 463047.55 | 100.0119
VALOR ACUMULADO | 463047.5532 | 27760.95 | 5.9953 | 48387.97 | 10.4499 | 110630.9957 | 23.8919 | 170559.6799 | 36.8342 | 245244.1244 | 52.9631 | 319928.5689 | 69.0919 | 371007.1985 | 80.1229 | 463047.5485 | 100 | 463047.5485 | 100

## Orçamento Com Desoneração_FINAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA
FONTE: Boletim SINAPI - (DATA DE PREÇO) - SETEMBRO/2014 - C/ DESONERAÇÃO
ESTABELECIMENTO: READEQUACAO HOSPITAL MUNICIPAL | [8 empty] | RESPONSÁVEL TÉCNICO:AMARILDO TICIANEL | ART Nº : 2294584
RUA: GUAICURUS ESQUINA COM RUA JACIRA - CENTRO - JACIARA - MT | [8 empty] | CREA Nº :5530/D - MT/RNP:120.506.8414
[12 empty] | BDI: |  | 25%
ITEM |  | CÓDIGO |  | ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL | [6 empty] | UND | QUANT | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | SUB-TOTAL
1.0 | [6 empty] | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
1.1 |  | 85397 | RETIRADA DE AZULEJO/PISO COLADO | [7 empty] | M2 | 519.17 | 15.5 | 19.38 | 10061.5146
1.2 |  | 85334 | RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS | [7 empty] | M2 | 189.04 | 11.5 | 14.38 | 2718.3952
1.3 |  | 73616 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | [7 empty] | M3 | 48.43 | 167.96 | 209.95 | 10167.8785
1.4 |  | 85333 | RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS | [7 empty] | UNID | 26 | 12.98 | 16.23 | 421.98
[12 empty] | SUB-TOTAL |  |  | 23369.7683
2.0 | [6 empty] | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 |  | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | [7 empty] | m² | 8 | 327.05 | 408.81 | 3270.48
2.2 |  | 74242/001 | BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO,
COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E
|  |  | ELETRICAS | [7 empty] | m² | 30 | 146.98 | 183.73 | 5511.9
[12 empty] | SUB-TOTAL |  |  | 8782.38
3.0 | [6 empty] | COBERTURA
3.1 |  | 73931/002 | ESTRUTURA PARA TELHA ESTRUTURAL EM MADEIRA APARELHADA, ANCORADA EM LAJE OU PAREDE | [7 empty] | m² | 43.37 | 21.46 | 26.83 | 1163.6171
3.2 |  | 74088/001 | TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA,ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | [7 empty] | m² | 43.37 | 24.8 | 31 | 1344.47
[12 empty] | SUB-TOTAL |  |  | 2508.0871
4.0 | [6 empty] | ESQUADRIAS
4.1 |  | 73933/002 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES | [7 empty] | M2 | 5.88 | 245.97 | 307.46 | 1807.8648
4.2 |  | 68054 | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG | [7 empty] | M2 | 13.75 | 164.12 | 205.15 | 2820.8125
[12 empty] | SUB-TOTAL |  |  | 4628.6773
5.0 | [6 empty] | REVESTIMENTOS
5.1 |  | 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE
|  |  | ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | [7 empty] | M2 | 519.17 | 43.31 | 54.14 | 28107.8638
5.2 |  | 87879 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | [7 empty] | M2 | 1009.38 | 2.4 | 3 | 3028.14
5.3 |  | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | [7 empty] | M2 | 1009.38 | 20.55 | 25.69 | 25930.9722
[12 empty] | SUBTOTAL |  |  | 57066.976
6.0 | [7 empty] | PISOS
6.1 |  | 73907/003 | LASTRO DE CONCRETO TRAÇO 1:3:5 ESPESSURA 5CM, PREPARO MECÂNICO | [7 empty] | M2 | 72.43 | 25.91 | 32.39 | 2346.0077
6.2 |  | 84191 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS | [7 empty] | M2 | 43.37 | 66.64 | 83.3 | 3612.721
6.3 |  | 87249 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² AF 06/2014 | [7 empty] | M2 | 29.06 | 35.31 | 44.14 | 1282.7084
[12 empty] | SUB-TOTAL |  |  | 7241.4371
7.0 | [7 empty] | VIDROS
7.1 |  | 72119 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR ESPESSURA 8 MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO | [7 empty] | M2 | 16.05 | 188.67 | 235.84 | 3785.232
|  | INSUMO - 00020241 | JOGO DE FERRAGEM P/ JANELA CORRER EM LATAO CROMADO- TRILHO, RODIZIO, TRINCOS | [7 empty] | UN | 8 | 80.18 | 100.22 | 801.76
7.2 |  | 72120 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | [7 empty] | M² | 60.06 | 220.8 | 276 | 16576.56
7.3 |  | INSUMO - 00003104 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTA: DOBRADICA SUPERIOR (101) E INFERIOR (103),TRINCO (502), FECHADURA (520),CONTRA FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO | [7 empty] | UN | 22 | 262.04 | 327.55 | 7206.1
7.4 |  | INSUMO - 00011523 | PUXADOR CONCHA LATAO CROMADO OU POLIDO P/ PORTA/JAN CORRER - 3 X 9CM | [7 empty] | UN | 22 | 8.43 | 10.53 | 231.66
7.5 |  | 74192/001 | SOLEIRA/PINGADEIRA EM MARMORITE LARGURA 15 CM SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | [7 empty] | m | 220.5 | 47.11 | 58.89 | 12985.245
[12 empty] | SUBTOTAL |  |  | 41586.557
8.0 | [7 empty] | PINTURAS
8.1 |  | 88497 | LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014- INTERNA | [7 empty] | M2 | 5468.96 | 8.67 | 10.84 | 59283.5264
8.2 |  | 74145/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | [7 empty] | M2 | 378.08 | 13.09 | 16.36 | 6185.3888
8.3 |  | 73872/002 | IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, DUAS DE DEMÃOS | [7 empty] | M2 | 150 | 42.86 | 53.58 | 8037
[12 empty] | SUBTOTAL |  |  | 73505.9152
9.0 |  |  |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BAIXA TENSÃO
9.1 |  | 73860/008 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [7 empty] | M | 1023.02 | 2.53 | 3.16 | 3232.7432
9.2 |  | 74131/007 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | [7 empty] | UN | 1 | 698.74 | 873.43 | 873.43
9.3 |  | 74131/006 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | [7 empty] | UN | 1 | 649.77 | 812.21 | 812.21
9.4 |  | 74131/005 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | [7 empty] | UN | 1 | 434.83 | 543.54 | 543.54
9.5 |  | 74130/005 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | [7 empty] | UN | 12 | 82.74 | 103.43 | 1241.16
9.6 |  | 74130/006 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150 A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | [7 empty] | UN | 6 | 236.66 | 295.83 | 1774.98
9.7 |  | 74130/001 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | [7 empty] | UN | 35 | 9.45 | 11.81 | 413.35
9.8 |  | 74130/003 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | [7 empty] | UN | 34 | 43.34 | 54.18 | 1842.12
9.9 |  | 73860/009 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [7 empty] | M | 2251.42 | 3.69 | 4.61 | 10379.0462
9.10 |  | 73860/010 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6 MM² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [7 empty] | M | 609 | 4.97 | 6.21 | 3781.89
9.11 |  | 73860/011 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 10 MM² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [7 empty] | M | 612 | 7.6 | 9.5 | 5814
9.12 |  | 73860/012 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 16 MM² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [7 empty] | M | 593 | 8.73 | 10.91 | 6469.63
9.13 |  | 72335 | ESPELHO PLASTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [7 empty] | UNID | 135 | 2.5 | 3.13 | 422.55
9.14 |  | 83540 | TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [7 empty] | UNID | 40 | 9.69 | 12.11 | 484.4
9.15 |  | 83466 | INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS COM PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [7 empty] | UNID | 10 | 17.68 | 22.1 | 221
9.16 |  | 72934 | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4")-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [7 empty] | M | 600 | 4.5 | 5.63 | 3378
9.17 |  | 74041/002 | LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA 100W | [7 empty] | UN | 40 | 40.65 | 50.81 | 2032.4
[12 empty] | SUBTOTAL |  |  | 43716.4494
10.0 | [5 empty] | INSTALACAO HIDRO-SANITÁRIA
10.1 |  | 86889 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [7 empty] | M | 21.29 | 177.35 | 221.68 | 4719.5672
10.2 |  | 9535 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | [7 empty] | UN | 26 | 48.54 | 60.68 | 1577.68
10.3 |  | INSUMO - (00001370) | DUCHA HIGIENICA COM MANGUEIRA PLASTICA E REGISTRO 1/2 - LINHA POPULAR | [7 empty] | UN | 4 | 79.41 | 99.26 | 397.04
10.4 |  | INSUMO - (00020266) | KIT ACESSORIOS PLASTICO P/ BANHEIRO - PAPELEIRA, SABONETEIRA E CABIDE | [7 empty] | UN | 26 | 33.03 | 41.29 | 1073.54
10.5 |  | 86889 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 0,50 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [7 empty] | M | 12.3 | 147.79 | 184.74 | 2272.302
10.6 |  | 86889 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 0,45 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [7 empty] | M | 5.23 | 133.01 | 166.26 | 869.5398
10.7 |  | 75030/001 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [7 empty] | m | 250 | 14.8 | 18.5 | 4625
10.8 |  | 75030/004 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [7 empty] | m | 200 | 30.23 | 37.79 | 7558
10.9 |  | 6021 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM
CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E
|  |  | BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [7 empty] | un | 14 | 172.19 | 215.24 | 3013.36
10.10 |  | 40729 | VALVULA DESCARGAE INSTALACAO1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [7 empty] | un | 26 | 152.54 | 190.68 | 4957.68
10.11 |  | INSUMO - (00000377) | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | [7 empty] | un | 14 | 17.95 | 22.44 | 314.16
10.12 |  | 86936 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA
TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E
|  |  | INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | [7 empty] | un | 2 | 188.13 | 235.16 | 470.32
10.13 | 10.13.1 | COMPOSIÇÃO | LAVATÓRIO COM COLUNA | [7 empty] | un | 26 | 184.99 | 231.24 | 6012.24
| 10.13.2 | COMPOSIÇÃO | ENGATE FLEXÍVEL | [7 empty] | un | 26 | 22.19 | 27.74 | 721.24
| 10.13.3 | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 3/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | [7 empty] | un | 26 | 14.39 | 17.99 | 467.74
| 10.13.4 | (I) 00006158 | VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA LAVATORIO 1 ", SEM UNHO, COM LADRAO | [7 empty] | un | 26 | 2.41 | 3.01 | 78.26
10.14 |  | 74165/002 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [7 empty] | un | 200 | 26.88 | 33.6 | 6720
10.15 |  | 74165/004 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [7 empty] | un | 150 | 39.28 | 49.1 | 7365
10.16 |  | 72292 | CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E
|  |  | INSTALAÇÃO | [7 empty] | un | 8 | 36.19 | 45.24 | 361.92
10.17 |  | 74104/001 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60 CM
REVESTIDA TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA
|  |  | TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | [7 empty] | un | 16 | 116.42 | 145.53 | 2328.48
10.18 |  | 74174/001 | REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO
|  |  | SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [7 empty] | un | 26 | 99.42 | 124.28 | 3231.28
10.19 | 10.19.1 | INSUMO - 00011683 | ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2" x 30CM | [7 empty] | un | 20 | 19.41 | 24.26 | 485.2
| 10.19.2 | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | [7 empty] | un | 20 | 36.85 | 46.06 | 921.2
[12 empty] | SUBTOTAL |  |  | 60540.74
11.0 |  |  |  | REPARO E ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS/RAMPAS
11.1 |  | 74245/001 | PINTURA CALÇADA | [7 empty] | m² | 570.18 | 9.51 | 11.89 | 6779.4402
11.2 |  | 73764/005 | PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA - (PATIO INTERNO HOSPITAL) | [7 empty] | m² | 236.94 | 60.61 | 75.76 | 17950.5744
11.3 |  | 85180 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO | [7 empty] | m² | 35.89 | 12.22 | 15.28 | 548.3992
11.4 |  | 84862 | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" | [7 empty] | m | 44.47 | 184.65 | 230.81 | 10264.1207
11.5 |  | COMPOSIÇÃO | GRADE EM TUBO D=2" ESPAÇADOS A CADA 15 CM FORMADO QUADROS DE 2,00 X 1,80 M | [7 empty] | m² | 189.04 | 342.6 | 428.25 | 80956.38
11.6 |  | 73892/002 | EXECUÇÃO DE CALÇADA/RAMPAS EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12 MPA) PREPARO MECÂNICO E= 7CM | [7 empty] | m² | 570.18 | 32.4 | 40.5 | 23092.29
[12 empty] | SUBTOTAL |  |  | 139591.2045
12.0 |  |  |  | ACESSIBILIDADE
12.1 |  | 84665 | PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO DE VAGA PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS | [7 empty] | m² | 2.89 | 20.63 | 25.79 | 74.5331
12.2 |  | 41595 | PINTURA ACRILICA DE FAIXAS PARA SINALIZAÇÃO DE VAGAS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS | [7 empty] | m | 17.79 | 7.62 | 9.53 | 169.5387
12.3 |  | INSUMO - 00034723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO COM PINTURA REFLETIVA CHAPA 16 - (PLACA ESTACIONAMENTO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS) | [7 empty] | m² | 0.35 | 606.38 | 757.97 | 265.2895
[12 empty] | SUBTOTAL |  |  | 509.3613
|  |  | TOTAL DA REFORMA | [11 empty] | 463047.5532
Note on D75: Código 86889 => Refere-se BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M => R$ 266,03/un, Como a unidade da planilha está em (m) e a largura é a mesma (0,60 m) basta dividir 266,03/1,5 para obter o preço por metro R$177,35/m
Note on D79: Código 86889 => Refere-se BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M => R$ 266,03/un, Como a unidade da planilha está em (m) e a largura é diferente (0,50 m) vamos dividir R$266,03/(1,5x0,60) para obter o preço por metro quadrado R$295,58/m² e multiplicar pela nova largura R$295,58/m²x0,50m para obter o preço por metro R$147,79/m.
Note on D80: Código 86889 => Refere-se BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M => R$ 266,03/un, Como a unidade da planilha está em (m) e a largura é diferente (0,45 m) vamos dividir R$266,03/(1,5x0,60) para obter o preço por metro quadrado R$295,58/m² e multiplicar pela nova largura R$295,58/m²x0,45m para obter o preço por metro R$133,01/m.
Note on D117: Código 41595 = > PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA. Será utilizado o mesmo tipo de pintura para sinalização das vagas para portadores de necessidades especiais.