## PLANILHA CONSOLIDADA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA
OBRA: REFORMA E READEQUAÇÃO UMEI ZULMIRA BARBIERI ALIVEIRA
RUA: JURUCÊ - SÃO SEBASTIÃO- JACIARA - MT |  |  | FONTE: SINAPI - (MT) => JUNHO/COM DESONERAÇÃO
MUNICÍPIO : JACIARA - MT. |  |  |  | A= 780 m²
RESPONSÁVEL TÉCNICO :JULIANO DE SOUZA GAMA |  |  | DATA: | 2019-07-25 |  | BDI: | 25%
CREA N° : 035510 - MT
PLANILHA CONSOLIDADA
ITEM | BOLETIM | ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL | UND | QUANT | UNITÁRIO | PREÇOS
[6 empty] | UNITÁRIO C/ BDI | SUB-TOTAL
1.0 |  | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO
1.1 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 11.4 | 38.28 | 47.85 | 545.49
545.49
2.0 |  | REVESTIMENTO
7.1 | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M2 |  | 28.67 | 35.83 | 0
7.2 | 92566 | ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE | M2 |  | 10.01 | 12.51 | 0
7.3 | 94223 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016 - SUBSTITUIÇÃO EXISTENTE CERÂMICA | M |  | 37.52 | 46.9 | 0
7.4 | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 - SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS QUEBRADAS | M2 |  | 28.67 | 35.83 | 0
2.1 | 87529 | EMBOCO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA | M2 | 20 | 23.97 | 29.96 | 599.2
2.2 | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 35 | 4.5 | 5.62 | 157.5
756.7
3.0 |  | ELEMENTO DE VEDAÇÃO
3.1 | 87495 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19 X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014_P | M2 | 7.5 | 64.68 | 80.85 | 606.37
606.37
4.0 |  | VIDROS
4.1 | 72120 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLU SIVE MASSA PARA VEDAÇÃO | M2 | 5.2 | 262.89 | 328.61 | 1708.77
1708.77
5.0 |  | LIMPEZA FINAL
5.1 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 70 | 2.23 | 2.78 | 194.6
194.6
TOTAL FINAL: | [6 empty] | 3811.93

## CRONOGRAMA_DEFINITIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA
OBRA: REFORMA E READEQUAÇÃO UMEI ZULMIRA BARBIERI ALIVEIRA | [8 empty] | Referência: | REFORMA E READEQUAÇÃO
RUA: JURUCÊ - SÃO SEBASTIÃO- JACIARA - MT | [8 empty] | Área: | A= 780 m²
[9 empty] | Data: | 2019-07-25
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ETAPA | VALOR | Concluido Até o 4º Mês | 1º Mês | % | 2º Mês | % | 3º Mês | % | 4º Mês | % | Total | %
DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO | 545.49 | 0% | 545.49 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545.49 | 14.3101
REVESTIMENTO | 756.7 | 0% | 189.175 | 25 | 189.175 | 25 | 189.175 | 25 | 189.175 | 25 | 756.7 | 19.8508
ELEMENTO DE VEDAÇÃO | 606.37 | 0% | 606.37 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606.37 | 15.9072
VIDROS | 1708.77 | 0% | 1708.77 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1708.77 | 44.83
LIMPEZA FINAL | 194.6 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.6 | 100 | 194.6 | 5.11
VALOR TOTAL | 3811.93 | 0% | 2504.31 | 65.69 | 189.17 | 4.9626 | 189.17 | 4.9626 | 383.77 | 10.0676 | 3811.93 | 99.9981
VALOR ACUMULADO | 3811.93 | 0% | 2504.31 | 65.6966 | 189.17 | 70.6592 | 189.17 | 75.6218 | 383.77 | 85.6894 | 3811.93 | 100