## CRONOGRAMA (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA
OBRA: REFORMA E READEQUAÇÃO DA DA ANTIGA ESCOLA SANTO ANTÔNIO PARA IMPLANTAÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL - CRECHE INFANTIL DE 0 À 3 ANOS | [7 empty] | Referência: | REFORMA
RUA: | BARTIRA ESQUINA COM TAPUIAS - SANTO ANTÔNIO - JACIARA - MT | [6 empty] | Área: | A= 787,35 m²
MUNICÍPIO : JACIARA - MT. | [7 empty] | Data: | 2017-03-13
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ETAPA | VALOR | 1º Mês | % | 2º Mês | % | 3º Mês | % | 4º Mês | % | Total | %
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 2692.43 | 2692.43 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2692.43 | 1.7985
SERVIÇOS PRELIMINARES | 3729.84 | 3729.84 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3729.84 | 2.49
MOVIMENTO DE TERRA | 564.31 | 564.31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564.31 | 0.38
FORRO DE PVC | 3425.94 | 1712.97 | 50 | 1712.97 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3425.94 | 2.2884
ELEMENTOS DE VEDAÇÃO | 1167.73 | 583.87 | 50 | 583.87 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1167.74 | 0.78002
COBERTURAS | 6941.98 | 3470.99 | 50 | 3470.99 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6941.98 | 4.637
ESQUADRIAS | 12138.28 | 0 | 0 | 3641.48 | 30 | 8496.796 | 70 | 0 | 0 | 12138.27 | 8.108
REVESTIMENTOS | 14939.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4481.766 | 30 | 10457.454 | 70 | 14939.22 | 9.979
PISOS | 21670.88 | 6501.26 | 30 | 6501.26 | 30 | 8668.352 | 40 | 0 | 0 | 21670.87 | 14.4755
GRANITO | 6495.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3247.875 | 50 | 3247.875 | 50 | 6495.75 | 4.339
PINTURAS | 48381.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24190.63 | 50 | 24190.63 | 50 | 48381.26 | 32.3173
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BAIXA TENSÃO - REVISÃO GERAL | 3755.92 | 1877.96 | 50 | 1877.96 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3755.92 | 2.5088
INSTALACAO HIDRO-SANITÁRIA | 18906.63 | 1890.66 | 10 | 1890.66 | 10 | 7562.652 | 40 | 7562.652 | 40 | 18906.62 | 12.6291
ÁGUAS PLUVIAIS | 2636.98 | 1318.49 | 50 | 1318.49 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2636.98 | 1.7614
LIMPEZA | 2259.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2259.69 | 100 | 2259.69 | 1.5094
VALOR TOTAL | 149706.84 | 24342.78 | 16.26 | 20997.68 | 14.0259 | 56648.071 | 37.8393 | 47718.301 | 31.8745 | 149706.832 | 99.9916
VALOR ACUMULADO | 149706.84 | 24342.78 | 16.2603 | 45340.46 | 30.2862 | 101988.531 | 68.1255 | 149706.832 | 100 | 149706.832 | 100

## ORÇAMENTO FINAL (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA
OBRA: REFORMA E READEQUAÇÃO DA DA ANTIGA ESCOLA SANTO ANTÔNIO PARA IMPLANTAÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL - CRECHE INFANTIL DE 0 À 3 ANOS
RUA: | BARTIRA ESQUINA COM TAPUIAS - SANTO ANTÔNIO - JACIARA - MT |  | FONTE: SINAPI - (MT) => JANEIRO/2017 SEM DESONERAÇÃO
MUNICÍPIO : JACIARA - MT. |  |  |  |  | A= 787,35 m²
RESPONSÁVEL TÉCNICO: AMARILDO TICIANEL |  |  | DATA: | 2017-03-13 | BDI: | 25%
CREA Nº :5530/D - MT/RNP:120.506.8414 | [7 empty] | 149706.84
ITEM | BOLETIM | ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL | UND | UNITÁRIO | QUANT | PREÇOS
[6 empty] | UNITÁRIO C/ BDI | SUB-TOTAL
1.0 |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
1.1 | 73899/002 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO | m³ | 86.41 | 4.58 | 108.01 | 494.69 |  |  | 73899/002
1.2 | 85334 | RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS | m² | 15.37 | 33.66 | 19.21 | 646.61
1.3 | 85333 | RETIRADA DE LAVATÓRIO COM COLUNA | un | 17.45 | 6 | 21.81 | 130.86
1.4 | 85333 | RETIRADA DE VASO SANITÁRIO | un | 17.45 | 4 | 21.81 | 87.24
1.5 | 73802/001 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA/AZULEJO OU PISO CERÂMICO | m² | 7.68 | 138.8575 | 9.6 | 1333.03
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 2692.43
2.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 372.99 | 8 | 466.23 | 3729.84
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 3729.84
3.0 |  | MOVIMENTO DE TERRA
3.1 | 55835 | ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE | m³ | 53.81 | 8.39 | 67.26 | 564.31
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 564.31
4.0 |  | FORRO DE PVC
4.1 | INSUMO - SINAPI -11587 | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) | M2 | 49.65 | 38.98 | 62.06 | 2419.09
4.2 | COMPOSIÇÃO - (1) | ESTRUTURA EM METALON 20 X 20 CH 22 PARA FORRO DE PVC | M2 | 20.67 | 38.98 | 25.83 | 1006.85
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 3425.94
5.0 |  | ELEMENTOS DE VEDAÇÃO
5.1 | 87495 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19 X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014_P | M2 | 63.47 | 14.72 | 79.33 | 1167.73 | 164.62
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 1167.73
6.0 |  | COBERTURAS
6.1 | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M2 | 29.22 | 6.96 | 36.53 | 254.25
6.2 | 92566 | ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE | M2 | 10.38 | 6.96 | 12.98 | 90.34
6.3 | 94223 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016 - SUBSTITUIÇÃO EXISTENTE CERÂMICA | M | 38.49 | 47.8 | 48.11 | 2299.66
6.4 | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 - SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS QUEBRADAS | M2 | 29.22 | 24.4 | 36.53 | 891.33
6.5 | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - REVISÃO GERAL NA COBERTURA COM SUBSTITUIÇÃO DAS BORRACHAS ESTRAGADAS E APERTO DOS PARAFUSOS EM TODA COBERTURA (744,57 M²) - RESOLVER TODO O PROBLEMA DE VAZAMENTOS | H | 17.03 | 160 | 21.29 | 3406.4
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 6941.98
7.0 |  | ESQUADRIAS
7.1 |  | ESQUADRIAS DE VIDRO
7.1.1 | COMPOSIÇÃO - (3) | ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE FERREGENS E FECHADURA | M2 | 194.03 | 25.6 | 242.53 | 6208.76
7.2 |  | ESQUADRIA FERRO/ALUMÍNIO
7.2.1 | 72144 | RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | UN | 75.19 | 4 | 93.98 | 375.92
7.2.2 | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COMM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | M2 | 1127.9 | 1.8 | 1409.87 | 2537.76
7.2.3 | 94559 | JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | 592.45 | 1 | 740.56 | 740.56
7.2.4 | 68054 | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG | M2 | 227.53 | 8 | 284.41 | 2275.28
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 12138.28
8.0 |  | REVESTIMENTOS
8.1 | 87879 | CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO | M2 | 2.76 | 101.95 | 3.45 | 351.72 | 330.79 | 992.37 | 155.85 | 1148.22
8.2 | 87529 | EMBOCO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA | M2 | 24.48 | 101.95 | 30.6 | 3119.67
8.3 | 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA NA COR BRANCA. | M2 | 44.65 | 50 | 55.81 | 2790.5 | 288.24 | 864.72
8.4 | 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA NA COR BRANCA - BEBEDOURO | M2 | 44.65 | 1.2 | 55.81 | 66.97
8.5 | 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA NA COR BRANCA - WC | M2 | 44.65 | 154.28 | 55.81 | 8610.36
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 14939.22
9.0 |  | PISOS
9.1 | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m3 | 537.95 | 7.34 | 672.43 | 4935.63
9.2 | 84191 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS | M2 | 101.45 | 122.33 | 126.81 | 15512.66
9.3 | 87248 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 25.47 | 38.41 | 31.83 | 1222.59
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 21670.88
10.0 |  | GRANITO
10.1 | 86889 | BEBEDOURO INFANTIL DE GRANITO CINZA POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | M2 | 359.26 | 2.2386 | 449.07 | 1005.28
10.2 | 86895 | BEBEDOURO PNE DE GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UNID | 198.42 | 1 | 248.02 | 248.02
10.3 | COMPOSIÇÃO - (2) | SOLEIRA DE SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA, LARGURA 15CM, ESPESSURA 2CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) - (JANELAS J5) | m | 44.42 | 16 | 55.52 | 888.32
10.4 | 79627 | DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS | M2 | 385.12 | 0.51 | 481.4 | 245.51
10.5 | 86889 | BANCADA DE GRANITO NO WC | M2 | 359.26 | 2.58 | 449.07 | 1158.6
10.6 | 86889 | BANCADA DE GRANITO NO WC DAS SALAS | M2 | 359.26 | 4.36 | 449.07 | 1957.94
10.7 | 86895 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UNID | 198.42 | 4 | 248.02 | 992.08
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 6495.75
11.0 |  | PINTURAS
11.1 | 79497/001 | PINTURA A OLEO, 3 DEMAOS | M2 | 20.42 | 225.39 | 25.52 | 5751.95 | 881.47 | 2644.41
11.2 | 79460 | PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS | M2 | 35.63 | 200.4 | 44.53 | 8923.81
11.3 | 74145/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | M2 | 14.78 | 225.81 | 18.47 | 4170.71
11.4 | 40905 | VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS - PORTAS DE MADEIRA | M2 | 18.31 | 6.72 | 22.88 | 153.75
11.5 | 40905 | VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS - FORRO DE MADEIRA | M2 | 18.31 | 660.64 | 22.88 | 15115.44
11.6 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES INTERNA, DUAS DEMÃOS. AF_06/2013 | M2 | 10.92 | 444.21 | 13.65 | 6063.46
11.7 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNA, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 10.92 | 398.5 | 13.65 | 5439.52 | 93.35 | 298.72
11.8 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNA, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - MURO | M2 | 10.92 | 202.39 | 13.65 | 2762.62
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 48381.26
12.0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BAIXA TENSÃO - REVISÃO GERAL | [5 empty] | 2
12.1 | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - REVISÃO GERAL NAS INSTALAÇÕES: ELÉTRICAS COM SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS QUEIMADAS, REVISÃO DAS TOMADAS E INTERRUPTORES E REVISÃO NOS CIRCUITOS - DEIXANDO A INSTALAÇÃO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO | H | 19.77 | 152 | 24.71 | 3755.92 | 207 | 108 | 66 | 381
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 3755.92
13.0 |  | INSTALACAO HIDRO-SANITÁRIA
13.1 | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 16.41 | 72 | 20.51 | 1476.72
13.2 | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | un | 106.14 | 18 | 132.67 | 2388.06
13.3 | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | un | 351.63 | 2 | 439.53 | 879.06
13.4 | 72739 | VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 422.95 | 4 | 528.68 | 2114.72
13.5 | 86901 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | un | 108.85 | 7 | 136.06 | 952.42
13.6 | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | un | 54.82 | 7 | 68.52 | 479.64
13.7 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | un | 57.54 | 3 | 71.92 | 215.76
13.8 | 9535 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 62.57 | 7 | 78.21 | 547.47
13.9 | 86906 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" DE BANCADA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR COM ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2"X30CM- FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 47.4 | 12 | 59.25 | 711
13.10 | 86936 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | un | 315.47 | 1 | 394.33 | 394.33
13.11 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 20.89 | 18 | 26.11 | 469.98
13.12 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 39.92 | 30 | 49.9 | 1497
13.13 | 89748 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 27.24 | 6 | 34.05 | 204.3
13.14 | 73658 | LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 497.73 | 4 | 622.16 | 2488.64
13.15 | 89708 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 48.09 | 3 | 60.11 | 180.33
13.16 | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - REVISÃO GERAL NAS INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS, TIRANDO VAZAMENTOS INFILTRAÇÕES - DEIXANDO AS INSTALAÇÕES EM PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO | H | 19.54 | 160 | 24.42 | 3907.2
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 18906.63
14.0 |  | ÁGUAS PLUVIAIS
14.1 | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 55.1 | 23.8 | 68.87 | 1639.1
14.2 | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 23.17 | 18 | 28.96 | 521.28
14.3 | 95694 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | un | 38.13 | 10 | 47.66 | 476.6
2636.98
15.0 |  | LIMPEZA
15.1 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 2.3 | 787.35 | 2.87 | 2259.69
2259.69
|  | TOTAL FINAL: |  |  |  |  | 149706.84 | 1100.1384

## CRONOGRAMA_DEFINITIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA
OBRA: ESCOLA INFANTIL (CRECHE) - PROGRAMA PROINFÂNCIA - TIPO B - (CONCLUSÃO) | [7 empty] | Referência: | Construção
LOCAL: RUA I, ESQUINA COM RUA 9 - ZÉ ARAÇA - JACIARA - MT | [7 empty] | Área: | 1118,48 M²
|  |  |  | BDI - 25% |  |  |  | Data: | 2019-07-15
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ETAPA | VALOR | 1º Mês | % | 2º Mês | % | 3º Mês | % | 4º Mês | % | 4º Mês | % | 5º Mês | % | Total | %
CALÇADAS | 20328.42 | 10164.21 | 50 | 10164.21 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5082.105 | 25 | 0 | 0 | 20328.42 | 13.1129
PISOS | 68997.52 | 22999.17 | 33.33 | 22999.17 | 33.33 | 22999.18 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68997.52 | 44.5071
PINTURAS | 17597.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8798.915 | 50 | 8798.915 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17597.83 | 11.35
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 9580.43 | 0 | 0 | 9580.43 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9580.43 | 6.1799
BANCADAS DE MARMORE | 2910.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2910.93 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2910.93 | 1.8777
ESQUADRIAS METALICAS | 13048.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13048.28 | 100 | 0 | 0 | 6524.139 | 50 | 0 | 0 | 13048.28 | 8.4168
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 13114.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13114.61 | 100 | 13114.61 | 100 | 0 |  | 13114.61 | 8.4596
VEDAÇÔES | 9447.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9447.85 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9447.85 | 6.0944
VALOR TOTAL | 155025.86 | 33163.38 | 21.39 | 42743.81 | 27.5721 | 44846.375 | 28.9283 | 34272.305 | 11.29 | 24720.85 | 15.9463 | 0 | 0 | 155025.86 | 99.9985
VALOR ACUMULADO | 155025.86 | 33163.38 | 21.3922 | 75907.19 | 48.9642 | 120753.565 | 77.8925 | 155025.87 | 89.1825 | 24720.85 | 93.8388 | 0 | 93.8388 | 155025.86 | 100

## ORÇAMENTO FINAL_DEFINITIVO (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA
OBRA: REFORMA E READEQUAÇÃO PSF 08 - CENTRO
RUA: | AVENIDA TUPINIQUINS - CENTRO - JACIARA - MT |  | FONTE: SINAPI - (MT) => MARÇO/2018 - COM DESONERAÇÃO
MUNICÍPIO : JACIARA - MT. |  |  |  | A= 475,79 m²
RESPONSÁVEL TÉCNICO: AMARILDO TICIANEL |  |  | DATA: | 2018-05-11 |  | BDI: | 25%
CREA Nº :5530/D - MT/RNP:120.506.8414
ITEM | BOLETIM | ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL | UND | QUANT | UNITÁRIO | PREÇOS
[6 empty] | UNITÁRIO C/ BDI | SUB-TOTAL
1.0 |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
1.1 | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 100 | 20.46 | 25.58 | 2558 | 65433.64 | 167379251.12
1.2 | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 50 | 80.76 | 100.95 | 5047.5
7605.5
2.0 |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
2.1 | 97622 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO | m³ | 6.95 | 36.6 | 45.75 | 317.96 |  |  |  |  | 73899/002
2.2 | 97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE S/ REAPROVEITAMENTO | m2 | 341.62 | 7.34 | 9.18 | 3136.07
2.3 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m2 | 19.95 | 5.91 | 7.39 | 147.43
2.4 | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m2 |  | 17.4 | 21.75 | 0
2.2 | 85334 | RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS | m² |  | 13.85 | 17.31 | 0
2.4 | 85333 | RETIRADA DE VASO SANITÁRIO | un |  | 15.64 | 19.55 | 0
2.5 | 73802/001 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA/AZULEJO OU PISO CERÂMICO | m² |  | 6.92 | 8.65 | 0
| 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m2 | 8 | 17.4 | 21.75 | 174
| 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m2 | 469.55 | 2.12 | 2.65 | 1244.31
2.6 | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | un | 12 | 7.97 | 9.96 | 119.52
2.7 | 97666 | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO (torneiras) | un | 10 | 5.8 | 7.25 | 72.5
2.8 | 97664 | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.REMOÇÃO DE CUBA De inox | un | 5 | 0.98 | 1.23 | 6.15
2.9 | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 140.86 | 4.57 | 5.71 | 804.31
2.10 | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO . AF_12/2017. | m2 | 97.79 | 2.12 | 2.65 | 259.14
2.11 | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE MADEIRA/ PVC DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 326.48 | 1 | 1.25 | 408.1
6689.49
3.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
3.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (3,00mx1,50m) | m² | 4.5 | 468.66 | 585.82 | 2636.19
3.2 |  | BARRACÃO DE OBRA - DEPÓSITO
3.3 |  | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO
2636.19
4.0 |  | MOVIMENTO DE TERRA
4.1 | 55835 | ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE | m³ |  | 48.47 | 60.58 | 0
0
5.0 |  | FORRO DE PVC
5.1 | INSUMO - SINAPI -11587 | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) | M2 |  | 48.58 | 60.72 | 0
5.2 | COMPOSIÇÃO - (1) | ESTRUTURA EM METALON 20 X 20 CH 22 PARA FORRO DE PVC | M2 |  | 24.14 | 30.17 | 0
0
4.0 |  | ELEMENTOS DE VEDAÇÃO/ BANCADA
4.1 | 87495 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19 X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014_P | M2 |  | 60.52 | 75.65 | 0 |  |  | 164.62
| 87879 | CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO | M2 |  | 2.63 | 3.28 | 0
| 87529 | EMBOCO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA | M2 |  | 23.81 | 29.76 | 0
0
4.0 |  | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITARIA
7.1 | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M2 |  | 28.67 | 35.84 | 0
7.2 | 92566 | ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE | M2 |  | 10.01 | 12.51 | 0
7.3 | 94223 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016 - SUBSTITUIÇÃO EXISTENTE CERÂMICA | M |  | 37.52 | 46.9 | 0
7.4 | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 - SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS QUEBRADAS | M2 |  | 28.67 | 35.84 | 0
4.1 | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | un | 6 | 348.37 | 435.46 | 2612.76
4.2 | 86903 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | un | 6 | 264.5 | 330.62 | 1983.72
4.3 | 86936 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 5 | 315.82 | 394.77 | 1973.85
4.4 | 95546 | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | un | 9 | 100.92 | 126.15 | 1135.35
4.5 | 86906 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" DE BANCADA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR COM ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2"X30CM- FORNECIMENTO E INSTALACAO - | un | 10 | 49.27 | 61.58 | 615.8
4.6 | 86889 porporcional em m2 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO SUSPENSO PARA BALCÃO SALA DE VACINA 2,40 X 0,50 M | m2 | 3.1 | 690.61 | 863.26 | 2676.1
10997.58
5.0 |  | COBERTURA
5.1 | INSUMO - SINAPI -11587 | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) | m2 |  | 51.51 | 64.39 | 0
5.2 | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS | m2 |  | 101.82 | 127.28 | 0
| 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | m | 130 | 27.38 | 34.23 | 4449.9
| 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | m | 130 | 50.44 | 63.05 | 8196.5
5.1 | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M2 | 140.86 | 9.26 | 11.58 | 1631.16
5.2 | 96486 | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 326.48 | 44.88 | 56.1 | 56.1
5.3 | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS , INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | m2 | 640 | 102.82 | 128.53 | 82259.2
96592.86
6.0 |  | ESQUADRIAS
8.1 |  | ESQUADRIAS DE VIDRO
8.1 | COMPOSIÇÃO - (3) | ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE FERREGENS E FECHADURA | M2 |  | 191.08 | 238.85 | 0
6.1 |  | ESQUADRIA DE MADEIRA
8.2.1 | 72144 | RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | UN |  | 67.43 | 84.28 | 0
6.1.1 | 90842 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | un | 2 | 641.52 | 801.9 | 1603.8
6.1.2 | 94560 | JANELA DE AÇO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 |  | 425.35 | 531.68 | 0
6.1.3 | 94559 | 06 JANELAS (0,80X0,50M) DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 |  | 463.6 | 579.5 | 0
6.1.2 | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | un |  | 92.27 | 115.33 | 0
6.1.3 | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | un | 10 | 693.05 | 866.31 | 8663.1
6.2 |  | ESQUADRIA FERRO/ALUMINIO
6.2.1 | 94560 | JANELA DE AÇO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS,PADRONIZADA. AF_07/2016 | m2 |  | 398.27 | 497.83 | 0
| 94559 | JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZA DA. AF_07/2016 | m2 | 4 | 450.54 | 563.17 | 2252.68
6.2.2 | 68054 | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG 3,00X2,30 | M2 | 6.9 | 207.5 | 259.37 | 1789.65
| 68050 | PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | M2 | 7.52 | 609.38 | 761.72 | 5728.13
6.2.3 |  | GRADE PARA MURETA | m2 | 16.68 |  | 0 | 0
20037.36
7.0 |  | VIDROS/ESPELHOS
7.1 | 85005 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | m2 | 7.35 | 362.57 | 453.21 | 3331.09
7.2 | 72122 | VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM | M2 | 19.89 | 115.45 | 144.31 | 2870.32
6201.41
8.0 |  | PISOS
| 84191 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS | m2 | 73.61 | 105.8 | 132.25 | 9734.92
8.1 | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 200.1 | 50.24 | 62.8 | 12566.28
8.2 | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m3 | 17.93 | 515.62 | 644.52 | 11556.24
9.1 | 84191 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS | m2 |  | 105.8 | 132.25 | 0
10.1 | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m3 |  | 485.61 | 607.01 | 0
10.2 | 84191 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS | M2 |  | 104.13 | 130.16 | 0
9.2 | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. | M2 |  | 26.46 | 33.07 | 0
| 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 |  | 515.62 | 644.52 | 0
| 94263 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 105.46 | 21.51 | 26.88 | 2834.76
| 94264 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 134.74 | 23.98 | 29.97 | 4038.15
8.3 | 85180 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO | M2 | 0 | 12.47 | 15.58 | 0
40730.35
9.0 |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
11.1 | 86889 | BEBEDOURO INFANTIL DE GRANITO CINZA POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | M2 |  | 364.35 | 455.43 | 0
11.2 | 86895 | BEBEDOURO PNE DE GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UNID |  | 198.17 | 247.71 | 0
9.1 | 97592 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | un | 50 | 84.93 | 106.16 | 5308
10.1 | COMPOSIÇÃO - Soleira | SOLEIRA DE SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA, LARGURA 15CM, ESPESSURA 2CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) - (JANELAS J5) | m |  | 79.83 | 99.78 | 0
11.4 | 79627 | DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS | M2 |  | 378.12 | 472.65 | 0
11.5 | 86889 | BANCADA DE GRANITO NO WC | M2 |  | 364.35 | 455.43 | 0
11.6 | 86889 | BANCADA DE GRANITO NO WC DAS SALAS | M2 |  | 364.35 | 455.43 | 0
11.7 | 86895 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UNID |  | 198.17 | 247.71 | 0
|  | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA BALCÃO RECEPÇÃO 4,15 X 0,75 M | M2 |  |  | 0 | 0
5308
10.0 |  | PINTURAS
12.1 | 79497/001 | PINTURA A OLEO, 3 DEMAOS | M2 |  | 18.69 | 23.36 | 0 |  |  | 881.47 | 2644.41
12.2 | 79460 | PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS | M2 |  | 33.82 | 42.27 | 0
10.1 | 79460 | PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS | m2 | 648.39 | 34.83 | 43.53 | 28224.41
10.2 | 74145/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | M2 | 30.93 | 14.21 | 17.76 | 549.31
10.3 | 73924/002 | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE MADEIRA | M2 | 37.17 | 21.07 | 26.33 | 978.68
12.5 | 40905 | VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS - FORRO DE MADEIRA | M2 |  | 16.62 | 20.77 | 0
10.4 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES INTERNA, DUAS DEMÃOS. AF_06/2013 | M2 | 432.26 | 9.71 | 12.13 | 5243.31
10.5 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNA, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 652.21 | 9.71 | 12.13 | 7911.3 |  |  | 93.35 | 298.72
10.6 | 88486 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 173.3 | 8.57 | 10.71 | 1856.04
10.7 | 74145/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).PINTURA TOTAL DA GRADE E ESTRUTURAS METALICAS | M2 | 102.56 | 14.21 | 17.76 | 1821.46
10.9 | 73446 | PINTURA DE SUPERFICIE C/TINTA GRAFITE | m2 | 286.5 | 16.1 | 20.12 | 5764.38
52348.89
11.0 |  | SERVIÇOS DIVERSOS
12.0 |  | MOVIMENTO DE TERRA
12.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS | M3 | 8.43 | 55.66 | 69.57 | 586.47
12.2 | 72961 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M2 | 68 | 1.2 | 1.5 | 102
688.47
13.0 |  | INFRAESTRUTURA
13.1 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | M3 | 2.81 | 316.74 | 395.92 | 1112.53
13.2 | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. | M3 | 2.81 | 142.87 | 178.58 | 501.8
| 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. | m2 | 13.6 | 38.42 | 48.02 | 653.07
| 5968 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM. | m2 | 20.4 | 34.07 | 42.58 | 868.63
13.3 | 92776 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. | KG | 6.8 | 9.24 | 11.55 | 78.54
3214.57
14 |  | MESO E SUPERESTRUTURA
14.1 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | M3 | 0.18 | 316.74 | 395.92 | 71.26
14.2 | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. | M3 | 0.18 | 142.87 | 178.58 | 32.14
14.3 | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. | M2 | 2.4 | 38.42 | 48.02 | 115.24
14.4 | 92776 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. | KG | 14.28 | 9.24 | 11.55 | 164.93
383.57
15 |  | ELEMENTOS DE VEDAÇÃO E REVESTIMENTO
15.1 | 87495 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19 X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | M2 | 51.8 | 60.52 | 75.65 | 3918.67
15.2 | 87879 | CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO | M2 | 103.6 | 2.63 | 3.28 | 339.8
15.3 | 87529 | EMBOCO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA | M2 | 103.6 | 23.81 | 29.76 | 3083.13
15.4 | 96135 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | M2 | 103.6 | 18.67 | 23.33 | 2416.98
9758.58
13.1 | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m |  | 14.97 | 18.71 | 0
13.2 | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | un |  | 95.82 | 119.77 | 0
13.3 | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | un |  | 339.51 | 424.38 | 0
13.4 | 72739 | VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un |  | 403.09 | 503.86 | 0
13.5 | 86901 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | un |  | 104.28 | 130.35 | 0
13.6 | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | un |  | 53.8 | 67.25 | 0
13.7 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | un |  | 56.53 | 70.66 | 0
13.8 | 9535 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un |  | 63.95 | 79.93 | 0
13.9 | 86906 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" DE BANCADA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR COM ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2"X30CM- FORNECIMENTO E INSTALACAO - (PARA CUBAS ) | un |  | 47.13 | 58.91 | 0
13.10 | 86906 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" DE BANCADA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR COM ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2"X30CM- FORNECIMENTO E INSTALACAO - (PARA BEBEDOUROS INFANTIL EM GRANITO SEM CUBA ) | un |  | 47.13 | 58.91 | 0
13.11 | 86906 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" DE BANCADA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR COM ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2"X30CM- FORNECIMENTO E INSTALACAO - (PARA BEBEDOURO PNE EM GRANITO SEM CUBA) | un |  | 47.13 | 58.91 | 0
13.12 | 86936 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | un |  | 254.58 | 318.22 | 0
13.13 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m |  | 19.07 | 23.83 | 0
13.14 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m |  | 47.86 | 59.82 | 0
13.15 | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un |  | 17.45 | 21.81 | 0
13.16 | 89748 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 - (NOS VASOS SANITÁRIOS) | un |  | 26.46 | 33.07 | 0
13.17 | 73658 | LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un |  | 456.76 | 570.95 | 0
13.18 | 89708 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un |  | 45 | 56.25 | 0
13.19 | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | un |  | 37.23 | 46.53 | 0
13.20 | 95545 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | un |  | 28.54 | 35.67 | 0
13.21 | 37401 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | un |  | 32.22 | 40.27 | 0
13.22 | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | un |  | 29.19 | 36.48 | 0
13.23 | 95542 | PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | un |  | 23.04 | 28.8 | 0
16 |  | ESTRUTURAS METÁLICAS
16.1 | 72110 | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO | M2 | 57.6 | 62.56 | 78.2 | 4504.32
| 00040598 - insumos | PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTMA36, 127 X 50 MM, E= 3 MM | kg | 1505.65 | 4.89 | 6.11 | 9199.52
16.2 | 92568 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M2 | 57.6 | 54.52 | 68.15 | 3925.44
14.0 |  | ÁGUAS PLUVIAIS
14.1 | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M |  | 59.77 | 74.71 | 0
14.2 | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M |  | 21.33 | 26.66 | 0
14.3 | 89690 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | un |  | 52.67 | 65.83 | 0
14.4 | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un |  | 17.45 | 21.81 | 0
14.5 | 95694 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | un |  | 47.64 | 59.55 | 0
0
17629.28
17 |  | LIMPEZA
17.1 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 475.79 | 2.11 | 2.63 | 1251.32
1251.32
|  | TOTAL FINAL: |  |  |  |  | 282073.42 |  |  | 2072.8499
|  |  |  | TOTAL FINAL TEM Q DAR: |  |  | 282060