## Ruas Ben (hidden)
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD
LOCAL: | DIVERSAS RUAS - DISTRITO DE CELMA | [12 empty] | SINAPI - JANEIRO / 2019 ANP 12/2018 (com desoneração)
PROPR.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA | [8 empty] | DATA: | FEVEREIRO 2019
ÁREA (M²): | 3632.82 | [8 empty] | BDI: | 26.02% |  | TABELA:
RELAÇÃO DE RUAS BENEFICIADAS - DRENAGEM
ITEM | RUA | TUBULAÇÃO | [5 empty] | BOCA DE LOBO |  | POÇO DE VISITA (Ø60) | POÇO DE VISITA (Ø80) | POÇO DE VISITA (Ø100) | POÇO DE VISITA (Ø120) | POÇO DE VISITA DUPLO | CAIXA DE PASSAGEM | DISSIPADOR
|  | Ø 40cm | Ø 60cm | Ø 80cm | Ø 100cm | Ø 120cm | Ø 150cm | SIMP | DUPLA
1
2
3
4
5
6
7
8
TOTAL PARCIAL - M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
TOTAL GERAL - M |  | 0

## M. Calc Dre (hidden)
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD
LOCAL: | DIVERSAS RUAS - DISTRITO DE CELMA | [7 empty] | SINAPI - JANEIRO / 2019 ANP 12/2018 (com desoneração)
PROPR.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA |  |  |  | DATA: | FEVEREIRO 2019
ÁREA (M²): | 3632.82 |  |  |  | BDI: | 26.02% |  | TABELA:
PLANILHA CÁLCULO DE DRENAGEM - ESCAVAÇÃO E REATERRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT | LARG | ALT | COMPR |  |  |  | EXTENSÃO | TOTAL
1.0 | ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL 1A CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105 HP(CAPACIDADE DE 0,78M3), SEM ESGOTAMENTO | [7 empty] | m³ | 0
1.1 | Tubulação D=40cm | m | 0 | 1 | 1.5 | [5 empty] | 0
1.2 | Dissipador de energia | und | 0 | 2.1 | 0.35 | 4 |  |  |  |  | 0
2.0 | ESCAVACAO DE VALA (TIPO 01) NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM PROFUNDIDADE DE 1,5 ATE 3M COM RETROESCAVADEIRA 75HP, SEM ESGOTAMENTO | [7 empty] | m³ | 0
2.1 | Tubulação D=60cm | m | 0 | 1.2 | 1.7 | [5 empty] | 0
2.2 | Tubulação D=80cm | m | 0 | 1.4 | 1.9 | [5 empty] | 0
2.3 | Tubulação D=100cm | m | 0 | 1.6 | 2.2 | [5 empty] | 0
2.4 | Tubulação D=120cm | m | 0 | 1.8 | 2.5 | [5 empty] | 0
2.5 | Tubulação D=150cm | m | 0 | 2.1 | 2.5 | [5 empty] | 0
2.6 | Boca de lobo simples | und | Não entra aqui....em boca de lobo já contempla escavação e reaterro
2.7 | Poço de Visita - Coletor de Ø100 | und | 0 | 2.5 | 2.2 | 2.9 |  |  |  |  | 0
2.8 | Poço de Visita - Coletor de Ø80 | und | 0 | 2.4 | 1.9 | 2.9 |  |  |  |  | 0
2.9 | Poço de Visita - Coletor de Ø60 | und | 0 | 2.3 | 1.7 | 2.9 |  |  |  |  | 0
2.10 | Caixa Coletora | und | 0 | 2.85 | 2 | 2.9 |  |  |  |  | 0
3.0 | ESCORAMENTO DE VALAS DESCONTINUO | [5 empty] | Lados |  | Reaproveitamento | m² | 0
3.1 | Tubulação D=40cm | m | 0 |  | 1.5 |  | 2 |  | 10 |  | 0
3.2 | Tubulação D=60cm | m | 0 |  | 1.7 |  | 2 |  | 10 |  | 0
3.3 | Tubulação D=80cm | m | 0 |  | 1.9 |  | 2 |  | 10 |  | 0
3.4 | Tubulação D=100cm | m | 0 |  | 2.2 |  | 2 |  | 10 |  | 0
3.5 | Tubulação D=120cm | m | 0 |  | 2.5 |  | 2 |  | 10 |  | 0
3.6 | Tubulação D=150cm | m | 0 |  | 2.5 |  | 2 |  | 10 |  | 0
4.0 | LASTRO (COLCHAO) DE AREIA, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA DE ESPALHAMENTO, TRANSPORTE COM CARRO DE MAO E FORNECIMENTO COMERCIAL | [7 empty] | m³ | 0
4.1 | Tubulação D=40cm | m | 0 | 1 | 0.1 | [5 empty] | 0
4.2 | Tubulação D=60cm | m | 0 | 1.2 | 0.1 | [5 empty] | 0
4.3 | Tubulação D=80cm | m | 0 | 1.4 | 0.1 | [5 empty] | 0
4.4 | Tubulação D=100cm | m | 0 | 1.6 | 0.1 | [5 empty] | 0
4.5 | Tubulação D=120cm | m | 0 | 1.8 | 0.1 | [5 empty] | 0
4.6 | Tubulação D=150cm | m | 0 | 2.1 | 0.1 | [5 empty] | 0
4.7 | Poço de Visita - Coletor de Ø100 | und | 0 | 2.5 | 0.1 | 2.9 |  |  |  |  | 0
4.8 | Poço de Visita - Coletor de Ø80 | und | 0 | 2.4 | 0.1 | 2.9 |  |  |  |  | 0
4.9 | Poço de Visita - Coletor de Ø60 | und | 0 | 2.3 | 0.1 | 2.9 |  |  |  |  | 0
4.10 | Caixa Coletora | und | 0 | 2.85 | 0.1 | 2.9 |  |  |  |  | 0
5.0 | REATERRO VALA/CAVA C/TRATOR 200CV EXCL COMPACTACAO | m³ | L = comprimento TOTAL | VALA |  | (V1) Volume da Vala | (A) Área do tubo |  | (V2) Volume do tubo | Reaterro=V1-V2 ( m³ )
|  |  |  | B=largura da vala | P=altura da vala |  |  |  |  | 0
5.1 | Tubulação D=40cm | m | 0 | 1 | 1.5 | 0 | π x r² | 0.12566 | A x L | 0 | 0
5.2 | Tubulação D=60cm | m | 0 | 2.1 | 1.7 | 0 | π x r² | 0.28274 | A x L | 0 | 0
5.3 | Tubulação D=80cm | m | 0 | 1.4 | 1.9 | 0 | π x r² | 0.50266 | A x L | 0 | 0
5.4 | Tubulação D=100cm | m | 0 | 1.6 | 2.2 | 0 | π x r² | 0.7854 | A x L | 0 | 0
5.5 | Tubulação D=120cm | m | 0 | 1.8 | 2.5 | 0 | π x r² | 1.131 | A x L | 0 | 0
5.6 | Tubulação D=150cm | m | 0 | 2.1 | 2.5 | 0 | π x r² | 1.7671 | A x L | 0 | 0
5.7 | Poço de Visita - Coletor de Ø100 | und | 0 | 2.5 | 2.2 | 2.9 | volume da escav. | 15.95 | volume da caixa | 6.27 | 0
5.8 | Poço de Visita - Coletor de Ø80 | und | 0 | 2.4 | 1.9 | 2.9 |  | 13.224 |  | 5.054 | 0
5.9 | Poço de Visita - Coletor de Ø60 | und | 0 | 2.3 | 1.7 | 2.9 |  | 11.339 |  | 4.199 | 0
5.10 | Caixa Coletora | und | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.4 |  | 1.694 |  | 5.7 | 0
6.0 | SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA | [7 empty] | m | 0

## Terrap.
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD
LOCAL: | DIVERSAS RUAS - DISTRITO DE CELMA | [6 empty] | SINAPI - JANEIRO / 2019 ANP 12/2018 (com desoneração)
PROPR.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA |  |  | DATA: | FEVEREIRO 2019
ÁREA (m²): | 4044.58 |  |  | BDI: | 26.02% |  | TABELA:
QUADRO DEMONSTRATIVO DE TERRAPLENAGEM
Item | Rua/Avenida | Extensão (m) | Largura (m) | Área (m²) | Limpa-Rodas |  |  |  | Área Total (m²)
[5 empty] | Código | Quant. | Área Parcial (m²) | Área Total (m²)
TRECHO 01
1 | AVENIDA PRINCIPAL | 488.46 | 7.86 | 3839.3 | LR-01 | 8 | 25.66 | 205.28 | 4044.58
Totais Parciais - m² |  | 488.46 |  | 3839.3 |  |  |  | 205.28 | 4044.58
Total Geral - m² |  | 4044.58
-168995.37

## Cub
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD
LOCAL: | DIVERSAS RUAS - DISTRITO DE CELMA |  |  | BDI: |  | 26.02%
PROPR.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA | DATA: | FEVEREIRO 2019 | SINAPI - JANEIRO / 2019 ANP 12/2018 (com desoneração)
ÁREA (M²): | 4044.58 |  | TABELA:
CUBAÇÃO PAVIMENTAÇÃO
|  | VOLUME PARCIAL |  |  | VOLUME ACUMULADO
RUA / AVENIDA |  | VOLUME DE CORTE (m³) | VOLUME DE ATERRO (m³) |  | VOLUME DE CORTE (m³) | VOLUME DE ATERRO (m³)
AVENIDA PRINCIPAL |  | 1535.72 | 0 |  | 1535.72 | 0
LIMPA RODAS |  | 82.112 | 0 |  | 1617.832 | 0
TOTAL DE VOLUMES |  |  |  |  | 1617.832 | 0
COMPENSAÇÃO
|  |  | CORTE |  | 1617.832
|  |  | ATERRO |  | 0
|  |  | COMPENSAÇÃO |  | 1617.832
MATERIAL DE BOTA FORA | [5 empty] | 1617.832

## BASE E SUB
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD
LOCAL: | DIVERSAS RUAS - DISTRITO DE CELMA | [9 empty] | SINAPI - JANEIRO / 2019 ANP 12/2018 (com desoneração)
PROPR.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA | [5 empty] | DATA: | FEVEREIRO 2019
ÁREA (M²): | 3632.82 | [5 empty] | BDI: | 26.02% | TABELA:
QUADRO DEMONSTRATIVO MATERIAL DE BASE E SUB-BASE
Item | Rua/Avenida | Área Total (m²) | Altura de Sub-Base (m) | Altura de Base (m) | Volume de escavação MF (m³) |  |  |  | Volume de Sub-Base (m³) | Volume de Base (m³) | Volume Total (m³) | DMT (km) NÃO PAV | DMT (km) PAV | Conversão m³ / T | M Trans. ( txkm ) NÃO PAV | M Trans. ( txkm ) PAV
[5 empty] | Ext. MF (m) | Prof. (m) | Largura (m) | Volume (m³)
TRECHO 01
1 | AVENIDA PRINCIPAL | 4044.58 | 0.2 | 0.2 | 872.58 | 0.08 | 0.43 | 30.02 | 808.92 | 778.9 | 1587.82 | 23.6 | 18 | 1.84 | 68949.5 | 52588.6
Totais Parciais - m² |  | 4044.58 | [6 empty] | 808.92 | 778.9 | 1587.82 |  |  |  | 68949.5 | 52588.6

## Pavim.
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD
LOCAL: | DIVERSAS RUAS - DISTRITO DE CELMA | [6 empty] | SINAPI - JANEIRO / 2019 ANP 12/2018 (com desoneração)
PROPR.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA |  |  | DATA: | FEVEREIRO 2019
ÁREA (M²): | 3632.82 |  |  | BDI: | 26.02% |  | TABELA:
QUADRO DEMONSTRATIVO DE PAVIMENTAÇÃO
Item | Rua/Avenida | Extensão (mt) | Largura (mt) | Área (m²) | Limpa-Rodas |  |  |  | Área Total (m²)
[5 empty] | Código | Quant. | Área Parcial (m²) | Área Total (m²)
TRECHO 01
1 | AVENIDA PRINCIPAL | 488.46 | 7 | 3419.22 | LR-01 | 8 | 26.7 | 213.6 | 3632.82
Totais Parciais - m² |  | 488.46 |  | 3419.22 |  |  |  | 213.6 | 3632.82
Total Geral - m² |  | 3632.82

## MAT. PETREO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD
LOCAL: | DIVERSAS RUAS - DISTRITO DE CELMA | [6 empty] | SINAPI - JANEIRO / 2019 ANP 12/2018 (com desoneração)
PROPR.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA |  |  | DATA: | FEVEREIRO 2019
ÁREA (M²): | 3632.82 |  |  | BDI: | 26.02% |  | TABELA:
QUADRO DEMONSTRATIVO DE MATERIAL PÉTREO
Item | Rua/Avenida | Área Total (m²) | Brita 2 (kg/m²) | Brita 0 ou Pedrisco (kg/m²) | Volume de Brita 2 (t) | Volume de Brita 0 (t) | Volume Total (t) | DMT (Pav.) (km) | DMT (Não Pav.) (km) | Momento Transporte Pavimentada (txkm) | Momento Transporte Não Pavimentada (txkm)
TRECHO 01
1 | AVENIDA PRINCIPAL | 3632.82 | 34.58 | 10.08 | 125.62 | 36.62 | 162.24 | 35 | 24 | 5678.4 | 3893.76
Totais Parciais |  | 3632.82 |  |  | 125.62 | 36.62 | 162.24 |  |  | 5678.4 | 3893.76

## MAT BETUMINOSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD
LOCAL: | DIVERSAS RUAS - DISTRITO DE CELMA | [6 empty] | SINAPI - JANEIRO / 2019 ANP 12/2018 (com desoneração)
PROPR.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA |  |  | DATA: | FEVEREIRO 2019
ÁREA (M²): | 3632.82 |  |  | BDI: | 26.02% |  | TABELA:
QUADRO DEMONSTRATIVO DE MATERIAL DE BETUMINOSO
Item | Rua/Avenida | Área Total (m²) | CM-30 (Kg/m²) | RR - 2C (Kg/m²) | Volume de CM-30 (t) | Volume RR-2C (t) | Volume Total (t) | DMT (Pav.) (km) | DMT (Não Pav.) (km) | Momento Transporte Pavimentada (txkm) | Momento Transporte Não Pavimentada (txkm)
TRECHO 01
1 | AVENIDA PRINCIPAL | 3632.82 | 1.3 | 3.5 | 4.72 | 12.71 | 17.43 | 112 | 24 | 1952.16 | 418.32
Totais Parciais |  | 3632.82 |  |  | 4.72 | 12.71 | 17.43 |  |  | 1952.16 | 418.32

## MF e Sarj.
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD
LOCAL: | DIVERSAS RUAS - DISTRITO DE CELMA | [6 empty] | SINAPI - JANEIRO / 2019 ANP 12/2018 (com desoneração)
PROPR.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA |  |  | DATA: | FEVEREIRO 2019
ÁREA (M²): | 3632.82 |  |  | BDI: | 26.02% |  | TABELA:
QUADRO QUANTITATIVO DE MEIO-FIO COM SARJETA
Item | Rua/Avenida | Extensão (m) |  | Ext. (m) | Limpa-Rodas |  |  |  | Extensão Total (m) Meio-Fio c/ Sargeta
|  | Lado Direito | Lado esquerdo |  | Código | Quant. | Ext. Parcial (m) | Ext. Total (m)
TRECHO 01
1 | AVENIDA PRINCIPAL | 435.49 | 437.09 | 872.58 | LR-01 | 8 | 9.81 | 78.48 | 951.06
Totais Parciais - m |  | 435.49 |  | 872.58 |  |  |  | 78.48 | 951.06
Total Geral - m |  | 951.06

## CALÇADA
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD
LOCAL: | DIVERSAS RUAS - DISTRITO DE CELMA | [6 empty] | SINAPI - JANEIRO / 2019 ANP 12/2018 (com desoneração)
PROPR.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA |  |  | DATA: | FEVEREIRO 2019
ÁREA (M²): | 3632.82 |  |  | BDI: | 26.02% |  | TABELA:
QUADRO QUANTITATIVO DE CALÇADA
Item | Rua/Avenida | Extensão (m) | Largura | Área (m²) | Limpa-Rodas |  |  |  | Area Total (m²) | Espessura (m) | Volume (m³)
[5 empty] | Código | Quant. | Area Parcial (m²) | Area Total (m²)
TRECHO 01
1 | AVENIDA PRINCIPAL | 872.58 | 1.2 | 1047.1 | LR-01 | 8 | 11.77 | 94.16 | 1141.26 | 0.07 | 79.89
Totais Parciais - m |  | 872.58 |  | 1047.1 |  |  |  | 94.16 | 1141.26 |  | 79.89
Total Geral - m |  | 79.89

## PISO TATIL
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD | [6 empty] | DATA: | FEVEREIRO 2019 | TABELA: | SINAPI - JANEIRO / 2019 ANP 12/2018 (com desoneração)
LOCAL: | DIVERSAS RUAS - DISTRITO DE CELMA
PROPR.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA | [6 empty] | BDI: | 26.02%
ÁREA (M²): | 3632.82
QUADRO QUANTITATIVO DE PISO TATIL
Item | Rua/Avenida | Extensão |  |  | Cruzamentos / Rampas PNE |  |  |  |  | Quant. Total (und) | Area por Piso (m²) | Area Total (m²)
|  | Extensão MF (m) | Quant / m (und) | Quant. Parcial (und) | Quant. De Faixas | Quant. Rampa / Faixa (und) | Quant. Rampa (und) | Quant Piso / Rampa (und) | Quant Parcial (und)
TRECHO
1 | AVENIDA PRINCIPAL | 951.06 | 4 | 3804 | 4 | 2 | 8 | 37 | 296 | 4100 | 0.063 | 258.3
Totais Parciais |  | 951.06 |  | 3804 |  |  |  |  | 296 | 4100 |  | 258.3

## Sinal.
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD | [6 empty] | SINAPI - JANEIRO / 2019 ANP 12/2018 (com desoneração)
LOCAL: | DIVERSAS RUAS - DISTRITO DE CELMA
PROPR.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA |  |  | DATA: | FEVEREIRO 2019
ÁREA (M²): | 3632.82 |  |  | BDI: | 26.02% |  | TABELA:
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL
1-MEMORIAL DE CÁLCULO DO FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO
1.1 | R-01 (Pare) | Área = | 0.21 | x | 2 | ud | = | 0.42 | m²
Lado=0,21m / Ø0,50m
1.2 | A-32b (faixa ped.) | Área = | 0.25 | x | 4 | ud | = | 1 | m²
Lado: 0,50x0,50m
1.3 | R-05 (∆) (Nome das Ruas) | Área = | 0.2 | x | 2 | ud | = | 0.4 | m²
|  | 2 x 0,50x0,20m | [7 empty] | #REF!
[5 empty] | TOTAL |  |  | 1.82 | m²
2-SUPORTE E TRAVESSAS PARA FIXAÇÃO DAS PLACAS
2.1 | PLACAS DE SINALIZAÇÃO |  |  | = | 6 | ud
2.2 | PLACAS DE INDICAÇÃO D RUA |  |  | = | 2 | ud
3-TINTA ACRILICA PARA PINTURA VIÁRIA
3.1 | LISTRAS "SECCIONADAS" DE 4M |  | Largura | Comp. | Quant |  |  | Total
3.1.1 |  |  | 0.15 | 4 | 40 |  |  | 24 | m²
3.2 | LETREIRO "PARE" |  |  | ÁREA(m²) | Quant |  |  | Total
3.2.1 |  |  |  | 4.12 | 2 |  |  | 8.24 | m²
3.3 | FAIXAS DE PEDRESTRES |  |  | Comprim | Largura | Quant | Nr. Bloco | Total
3.3.1 |  |  |  | 4 | 0.4 | 8 | 4 | 51.2 | m²
3.5 | FAIXA DE RETENÇÃO |  |  | Comprim | Largura | Quant |  | Total
3.5.1 |  |  |  | 4.2 | 0.4 | 2 |  | 3.36 | m²
3.6 | LINHA DE APROXIMAÇÃO (AMARELA/BRANCA) |  |  | Comprim | Largura | Quant |  | Total
3.6.1 |  |  |  | 20 | 0.15 | 2 |  | 6 | m²
3.9 | FAIXAS D BORDO |  |  | Comprim. | Largura |  |  | Total
3.9.1 | (Extensão do meio fio) |  |  | 951.06 | 0.15 |  |  | 142.66 | m²
[5 empty] | TOTAL |  |  | 235.46 | m²
RESUMO
Confec. placas de sinalização com tratamento anti-ferrugem totalmente refletivas (Aço nº 18) | [6 empty] | M² | 1.42 | M²
Confec. placas de sinalização com tratamento anti-ferrugem totalmente refletivas (Aço nº 18) | [6 empty] | M² | 0.4 | M²
Confecção suporte e travessa p/ placas sinalização | [6 empty] | UND | 6 | UND
Confecção suporte e travessa p/ placas sinalização- p/ SITUAÇÃO DO LOCAL | [6 empty] | UND | 2 | UND
Pintura faixas - tinta base acrílica p/ 02 anos | [6 empty] | M² | 235.46 | M²

## Comp. TSD E CAPA (hidden)
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD
LOCAL: | DIVERSAS RUAS - DISTRITO DE CELMA
PROPR.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA |  |  |  |  | SINAPI - JANEIRO / 2019 ANP 12/2018 (com desoneração)
ÁREA (M²): | 3632.82 | BDI: | 26.02% |  | TABELA:
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD, COM EMULSAO RR-2C
REFERENCIA: | SINAPI - 72958
Cód. Sinapi | Equipamentos |  |  | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
6256 | CAMINHÃO BASCULANTE 204 CV (VU=7 ANOS/14.000H) - CHP DIURNO |  |  | CHP | 0.00769 | 168.45 | 1.3
6879 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTENCIA 11 HP - PESO SEM/COM LASTRO 9,5/22,4T |  |  | CHP | 0.00462 | 114.17 | 0.53
6880 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTENCIA 11 HP - PESO SEM/COM LASTRO 9,5/22,4T |  |  | CHI | 0.00308 | 43.09 | 0.13
7018 | DISTRIBUIDOR DE BETUME 6000L - 56CV - SOB PRESSÃO MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHÃO |  |  | CHP | 0.00385 | 179.91 | 0.69
7021 | DISTRIBUIDOR DE BETUME 6000L - 56CV - SOB PRESSÃO MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHÃO - MANUTENÇÃO |  |  | H | 0.00385 | 12.24 | 0.05
73408 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTROPELIDO, CAP 3 M³, A DISEL, 6CC |  |  | CHP | 0.00769 | 113.44 | 0.87
| Total de equipamentos | [5 empty] | 3.57
Cód. Sinapi | Mao de Obra |  |  | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.05385 | 11.49 | 0.62
| Total de mão de obra | [5 empty] | 0.62
Cód. Sinapi | Material |  |  | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
505 | EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA RR-2C P/ USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA |  |  | KG |  | 1.96 | 0
IMPERIO | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) - SEM FRETE |  |  | M3 | 0.0247 | 42 | 1.04
| Total de material | [5 empty] | 1.04
RESUMO
| Preco de Custo | [5 empty] | 5.23
| Bonificacao |  |  |  |  | 0% | 0
| Preco de Venda | [5 empty] | 5.23
CAPA SELANTE COM EMULSAO RR-2C, INCLUSO APLICACAO E COMPACTACAO
REFERENCIA: | SINAPI - 73760/001
Cód. Sinapi | Equipamentos |  |  | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
73353 | COMPACTADOR DE PNEUS AUTO-PROPULSOR DIESEL 76HP C/7 PNEUS-CI- PESO 5,5/20T INCL OPERADOR |  |  | CHP | 5.3e-05 | 50.58 | 0
73389 | ESPALHADOR AGREG REBOCAVEL CAPAC RASA 1,3M3 PESO 860KG (CP) DIAM ROLO 127MM (5") - EXCL OPERADOR |  |  | CHP | 0.001067 | 8.17 | 0.01
73453 | TRATOR DE PNEUS MOTOR DIESEL 61CV INCL OPERADOR (CP) |  |  | CHI | 0.001067 | 58.94 | 0.06
73479 | DISTRIBUIDOR BETUME SOB PRESSAO GAS (CP) SOBRE CHASSIS CAMINHAO - INCL ESTE C/MOTORISTA |  |  | CHP | 0.000747 | 194.32 | 0.15
73529 | INSTALACAO DE AQUECIMENTO E ARMAZENAMENTO DE ASFALTO (CP) EM 2 TANQUES DE 30000L CADA - INCL OPERADOR |  |  | H | 0.001067 | 87.34 | 0.09
| Total de equipamentos | [5 empty] | 0.31
Cód. Sinapi | Mao de Obra |  |  | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.0043 | 11.49 | 0.05
| Total de mão de obra | [5 empty] | 0.05
Cód. Sinapi | Material |  |  | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
505 | EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA RR-2C P/ USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA |  |  | KG |  | 1.96 | 0
IMPERIO | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) SEM FRETE |  |  | M3 | 0.0072 | 42 | 0.3
| Total de material | [5 empty] | 0.3
RESUMO
| Preco de Custo | [5 empty] | 0.66
| Bonificacao |  |  |  |  | 0% | 0
| Preco de Venda | [5 empty] | 0.66

## Mem. Calc.
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA
Obra: | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD |  | TABELA: | BDI:
Local: | DIVERSAS RUAS - DISTRITO DE CELMA | DATA: | SINAPI - JANEIRO / 2019 ANP 12/2018 (com desoneração) | 26.02%
PROPR.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA | FEVEREIRO 2019
ÁREAS: | 4044.58
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | CALCULO | QUANT.
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES GERAL
1.1 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | m² | 3X3 | 9
1.2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | =1,25X2,5 | 3.13
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | UND | VER PLANILHA DE ADM | 40 |  | 180 DIAS
#REF! | #REF! | #REF! | VER PLANILHA DE ADM | 80 |  | 4.19%
#REF! | #REF! | #REF! | VER PLANILHA DE ADM | 120
#REF! | #REF! | #REF! | Volume de Base | 1587.82
#REF! | #REF! | #REF! | 1 a cada 200 metros | 3 | 2.4423
#REF! | #REF! | #REF! | 1 a cada 200 metros | 3
#REF! | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
#REF! | SERVIÇOS PRELIMINARES
#REF! | #REF! | #REF! | Extensão total da Drenagem | 0
#REF! | MOVIMENTO DE TERRA
#REF! | #REF! | #REF! | Ver planilha de Drenagem | 0
#REF! | #REF! | #REF! | Ver planilha de Drenagem | 0
#REF! | #REF! | #REF! | Ver planilha de Drenagem | 0
#REF! | #REF! | #REF! | Ver planilha de Drenagem | 0
#REF! | #REF! | #REF! | Ver planilha de Drenagem | 0
#REF! | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS
#REF! | #REF! | #REF! | Ver planilha de Drenagem | 0
#REF! | #REF! | #REF! | Ver planilha de Drenagem | 0
#REF! | #REF! | #REF! | Ver planilha de Drenagem | 0
#REF! | #REF! | #REF! | Ver planilha de Drenagem | 0
#REF! | #REF! | #REF! | Ver planilha de Drenagem | 0
#REF! | #REF! | #REF! | Ver planilha de Drenagem | 0
#REF! | #REF! | #REF! | Ver planilha de Drenagem | 0
#REF! | #REF! | #REF! | Ver planilha de Drenagem | 0
#REF! | #REF! | #REF! | Ver planilha de Drenagem | 0
#REF! | #REF! | #REF! | Ver planilha de Drenagem | 0
#REF! | ELEMENTOS AUXILIARES
#REF! | #REF! | #REF! | Ver planilha de Drenagem | 0
#REF! | #REF! | #REF! | Ver planilha de Drenagem | 0
#REF! | #REF! | #REF! | Ver projeto de Drenagem | 0
#REF! | #REF! | #REF! | Ver projeto de Drenagem | 0
#REF! | #REF! | #REF! | Ver projeto de Drenagem | 0
#REF! | #REF! | #REF! | Ver projeto de Drenagem | 0
#REF! | #REF! | #REF! | Ver projeto de Drenagem | 0
#REF! | #REF! | #REF! | Ver projeto de Drenagem | 0
#REF! | SINALIZAÇÃO
2.5.1 | #REF! | #REF! | Ver planilha de Drenagem | 0
3 | PAVIMENTAÇÃO EM TSD
3.1 | TERRAPLANAGEM
3.1.1 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | m² | Área da terraplenagem | 4044.58
3.1.1 | ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) | m³ | Material de Jazida | 1617.83
3.1.2 | REATERRO E COMPACTAÇÃO | m³ | Material de Jazida | 0
3.1.2 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO - (BOTA FORA DE ATE 1,00 KM) | txkm | Bota fora x km x 1,84(m³/T) | 2976.81
3.2 | PAVIMENTAÇÃO
3.2.1 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | m² | Área da terraplenagem do pav. | 4044.58
3.2.2 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. | m³ | volume da base+sub-base | 1587.82
3.2.3 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO - JAZIDA 23,60KM | txkm | Ver Planilha de Base e SubBase | 68949.5
3.2.4 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA - JAZIDA 23,60KM | txkm | Ver Planilha de Base e SubBase | 52588.6
3.2.5 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 | m³ | Ver Planilha de Base e SubBase | 808.92
3.2.6 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 | m³ | Ver Planilha de Base e SubBase | 778.9
3.2.7 | IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30 | m² | área de pavimentação | 3632.82
3.2.8 | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD, COM EMULSAO RR-2C | m² | área de pavimentação | 3632.82
3.2.9 | CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICAÇÃO DE ASFALTO NA PROPORÇÃO DE 0,7 A 1,5L / M2, DISTRIBUIÇÃO DE AGREGADOS DE 5 A 15KG/M2 E COMPACTAÇÃO COM ROLO - COM EMULSAO RR-2C, INCLUSO APLICACAO E COMPACTACAO | m² | área de pavimentação | 3632.82
3.2.10 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 - 112 KM - CUIABA À ENTRADA DA MT-453 | txkm | Ver Quantitativo de Transporte (CM30 + RR-2C) | 1952.16
3.2.11 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016 - 24 KM -ENTRADA DA MT-453 AO DISTRITO | txkm | Ver Quantitativo de Transporte (CM30 + RR-2C) | 418.32
3.2.12 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - (BRITA) 35 KM - SERRA DE SÃO VICENTE À ENTRADA DA MT-453 | txkm | Ver Quantitativo de Transporte (Brita) | 5678.4
3.2.13 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO - (BRITA) 24 KM -ENTRADA DA MT-453 AO DISTRITO | txkm | Ver Quantitativo de Transporte (Brita) | 3893.76
3.3 | OBRAS COMPLEMENTARES DE PAVIMENTAÇÃO
3.3.1 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | Extensão total do meio fio c/ sarjeta | 951.06
3.3.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m³ | Ver Planilha de Calçada | 79.89
#REF! | #REF! | #REF! | 02 Unidades no Trecho 05
#REF! | #REF! | #REF! | 5m por EDA
#REF! | #REF! | #REF! | 02 Unidades no Trecho 05
3.4 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
4.4.2 | CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA | m² | Ver planilha de sinalização | 1.42
4.4.3 | CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA (IDENTIFICAÇÃO DE RUAS) | m² | Ver planilha de sinalização | 0.4
4.4.4 | CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA P/ PLACAS DE SINALIZAÇÃO | und | Ver planilha de sinalização | 6
4.4.4 | CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA P/ PLACAS DE SINALIZAÇÃO (IDENTIFICAÇÃO DE RUAS) | und | Ver planilha de sinalização | 2
4.4.4 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | m² | Ver planilha de sinalização | 235.46
4.4.5 | PISO TATIL DE CONCRETO - 0,25x0,25 m | und | Ver planilha de sinalização | 258.3

## Orçam.
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD | [5 empty] | TABELA REFERÊNCIA |  | SINAPI - JANEIRO / 2019 ANP 12/2018 (com desoneração)
LOCAL: | DIVERSAS RUAS - DISTRITO DE CELMA
PROPR.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA
ÁREA (m²): | 3632.82 |  |  |  | DATA: |  | FEVEREIRO 2019 |  | BDI: | 26.02%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | SINAPI | SICRO | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT | PREÇO UNIT SEM BDI | VALOR PARCIAL SEM BDI | PREÇO UNIT COM BDI | VALOR PARCIAL COM BDI | (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 93584 |  | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | m² | 9 | 476.45 | 4288.05 | 600.42 | 5403.78 | 1.77%
1.2 | 74209/001 |  | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 3.13 | 499.09 | 1562.15 | 628.95 | 1968.61
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 7372.39
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 | COMPOSIÇÃO |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | UND | 1 | 13837.48 | 13837.48 | 17437.99 | 17437.99 | 4.19%
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 17437.99
3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM TSD
3.1 |  |  | TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 94.04%
3.1.1 | 78472 |  | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | m²
3.1.1 | 74205/001 |  | ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) | m³ | 1617.83 | 1.45 | 2345.85 | 1.82 | 2944.45
3.1.2 |  | 2 S 03 940 01 | REATERRO E COMPACTAÇÃO | m³ | 0 | 23.52 | 0 | 29.63 | 0
3.1.2 | 72839 |  | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO - (BOTA FORA DE ATE 1,00 KM) | txkm | 2976.81 | 0.72 | 2143.3 | 0.9 | 2679.12
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 5623.57
3.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
3.2.1 | 72961 |  | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | m² | 4044.58 | 1.22 | 4934.38 | 1.53 | 6188.2
3.2.2 | 74151/001 |  | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. | m³ | 1587.82 | 2.96 | 4699.94 | 3.73 | 5922.56
3.2.3 | 72839 |  | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO - JAZIDA 23,60KM | txkm | 68949.5 | 0.72 | 49643.64 | 0.9 | 62054.55
3.2.4 | 72840 |  | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA - JAZIDA 23,60KM | txkm | 52588.6 | 0.6 | 31553.16 | 0.75 | 39441.45
3.2.5 | 96387 |  | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 | m³ | 808.92 | 6.17 | 4991.03 | 7.77 | 6285.3
3.2.6 | 96387 |  | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 | m³ | 778.9 | 6.17 | 4805.81 | 7.77 | 6052.05
3.2.7 | COMPOSIÇÃO |  | IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30 | m² | 3632.82 | 6.85 | 24884.81 | 8.63 | 31351.23
3.2.8 | COMPOSIÇÃO |  | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD, COM EMULSAO RR-2C | m² | 3632.82 | 11.67 | 42395 | 14.7 | 53402.45
3.2.9 | COMPOSIÇÃO |  | CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICAÇÃO DE ASFALTO NA PROPORÇÃO DE 0,7 A 1,5L / M2, DISTRIBUIÇÃO DE AGREGADOS DE 5 A 15KG/M2 E COMPACTAÇÃO COM ROLO - COM EMULSAO RR-2C, INCLUSO APLICACAO E COMPACTACAO | m² | 3632.82 | 4.01 | 14567.6 | 5.05 | 18345.74
3.2.10 | 93176 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 - 112 KM - CUIABA À ENTRADA DA MT-453 | txkm | 1952.16 | 0.47 | 917.51 | 0.59 | 1151.77
3.2.11 | 93179 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016 - 24 KM -ENTRADA DA MT-453 AO DISTRITO | txkm | 418.32 | 1.85 | 773.89 | 2.33 | 974.68
3.2.12 | 72840 |  | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - (BRITA) 35 KM - SERRA DE SÃO VICENTE À ENTRADA DA MT-453 | txkm | 5678.4 | 0.6 | 3407.04 | 0.75 | 4258.8
3.2.13 | 72839 |  | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO - (BRITA) 24 KM -ENTRADA DA MT-453 AO DISTRITO | txkm | 3893.76 | 0.72 | 2803.5 | 0.9 | 3504.38
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 238933.16
3.3 |  |  | OBRAS COMPLEMENTARES
3.3.1 | 94267 |  | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 951.06 | 37.18 | 35360.41 | 46.85 | 44557.16
3.3.2 | 94990 |  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m³ | 79.89 | 540.77 | 43202.11 | 681.47 | 54442.63
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 98999.79
3.4 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
3.4.1 | COMPOSIÇÃO |  | CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA | m² | 1.42 | 988.35 | 1403.45 | 1245.51 | 1768.62
3.4.2 | COMPOSIÇÃO |  | CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA (IDENTIFICAÇÃO DE RUAS) | m² | 0.4 | 988.35 | 395.34 | 1245.51 | 498.2
3.4.3 | COMPOSIÇÃO |  | CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA P/ PLACAS DE SINALIZAÇÃO | und | 6 | 88.76 | 532.56 | 111.85 | 671.1
3.4.4 | COMPOSIÇÃO |  | CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA P/ PLACAS DE SINALIZAÇÃO (IDENTIFICAÇÃO DE RUAS) | und | 2 | 88.76 | 177.52 | 111.85 | 223.7
3.4.5 | 72947 |  | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | m² | 235.46 | 25.02 | 5891.2 | 31.53 | 7424.05
3.4.6 | COMPOSIÇÃO |  | PISO TATIL DE CONCRETO - 0,25x0,25 m | und | 258.3 | 113.8 | 29394.54 | 143.41 | 37042.8
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 47628.47
TOTAL DA PLANILHA | [8 empty] | 415995.37 | 100% | 951394.63
[8 empty] | ANTES | 307007.91
[8 empty] | DIFE | 108987.46 |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | CONV | 247000
CP
[10 empty] | RECURSO | 247000
-168995.37

## Resumo
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA
Obra: | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD |  | TABELA: |  | BDI:
Local: | DIVERSAS RUAS - DISTRITO DE CELMA | DATA: | SINAPI - JANEIRO / 2019 ANP 12/2018 (com desoneração) |  | 26.02%
PROPR.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA | FEVEREIRO 2019
ÁREAS: | 4044.58
RESUMO SINTÉTICO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  | VALOR ÍTEM | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 7372.39 | 1.77%
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | 17437.99 | 4.19%
3 | PAVIMENTAÇÃO EM TSD
3.1 | TERRAPLENAGEM |  |  | 5623.57 | 1.35%
3.2 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 238933.16 | 57.44%
3.3 | OBRAS COMPLEMENTARES |  |  | 98999.79 | 23.8%
3.4 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  |  | 47628.47 | 11.45%
| TOTAL |  |  | 415995.37 | 100%

## Crono Basico
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD | [13 empty] | SINAPI - JANEIRO / 2019 ANP 12/2018 (com desoneração)
LOCAL: | DIVERSAS RUAS - DISTRITO DE CELMA
PROPR.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA | [9 empty] | DATA: | FEVEREIRO 2019
ÁREA (M²): | 3632.82 | [9 empty] | BDI: | 26.02% | TABELA:
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO / ETAPA | PERIODO |  | À Executar
|  |  |  | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | 120 DIAS |  | 150 DIAS |  | 180 DIAS |  | TOTAL
|  | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 7372.39 | 1.77% | 7372.39 | 100 | [10 empty] | 7372.39 | 100
0
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 17437.99 | 4.19% | 523.14 | 3 | 348.76 | 2 | 3138.84 | 18 | 5231.4 | 30 | 5580.16 | 32 | 2615.69 | 15 | 17437.99 | 100 | 0
0
3 | PAVIMENTAÇÃO EM TSD | [16 empty] | 0
3.1 | TERRAPLENAGEM | 5623.57 | 1.35% | 562.36 | 10 | 1687.07 | 30 | 2530.61 | 45 | 843.55 | 15 | 0 |  | 0 |  | 5623.59 | 100 | -0.02
3.2 | PAVIMENTAÇÃO | 238933.16 | 57.44% | 0 |  | 0 |  | 71679.95 | 30 | 119466.58 | 50 | 47786.63 | 20 | 0 |  | 238933.16 | 100 | 0
3.3 | OBRAS COMPLEMENTARES | 98999.79 | 23.8% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9899.98 | 10 | 59399.87 | 60 | 29699.94 | 30 | 98999.79 | 100 | 0
3.4 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 47628.47 | 11.45% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 47628.47 | 100 | 47628.47 | 100 | 0
Valor Do Mês |  | 415995.37 | 100% | 8457.89 | 2% | 2035.83 | 0% | 77349.4 | 19% | 135441.51 | 33% | 112766.66 | 27% | 79944.1 | 19% | 415995.39 | 100%
Valor Acomulado |  |  |  | 8457.89 | 2% | 10493.72 | 2% | 87843.12 | 21% | 223284.63 | 54% | 336051.29 | 81% | 415995.39 | 100%
|  |  |  | 0.02 |  | 0 |  | 0.19 |  | 0.33 |  | 0.27

## Crono Comp. (hidden)
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD | [13 empty] | SINAPI - JANEIRO / 2019 ANP 12/2018 (com desoneração)
LOCAL: | DIVERSAS RUAS - DISTRITO DE CELMA
PROPR.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA | [9 empty] | DATA: | FEVEREIRO 2019
ÁREA (M²): | 3632.82 | [9 empty] | BDI: | 26.02% | TABELA:
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO / ETAPA | PERIODO |  | À Executar
|  |  |  | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | 120 DIAS |  | 150 DIAS |  | 180 DIAS |  | TOTAL
|  | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | 5403.78 | #REF! | 5403.78 | 100 | [10 empty] | 5403.78 | 100 | 0
1.2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 1968.61 | #REF! | 1968.61 | 100 | [10 empty] | 1968.61 | 100 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100 | [10 empty] | #REF! | 100 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100 | [10 empty] | #REF! | 100 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100 | [10 empty] | #REF! | 100 | #REF!
0
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [16 empty] | 0
2.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | 17437.99 | #REF! | 3487.6 | 20 | 3487.6 | 20 | 3487.6 | 20 | 3487.6 | 20 | 1743.8 | 10 | 1743.8 | 10 | 17438 | 100 | -0.01
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 20 | #REF! | 20 | #REF! | 20 | #REF! | 20 | #REF! | 10 | #REF! | 10 | #REF! | 100 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 20 | #REF! | 20 | #REF! | 20 | #REF! | 20 | #REF! | 10 | #REF! | 10 | #REF! | 100 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 20 | #REF! | 20 | #REF! | 20 | #REF! | 20 | #REF! | 10 | #REF! | 10 | #REF! | 100 | #REF!
0
#REF! | #REF! | [16 empty] | 0
#REF! | #REF! | [16 empty] | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 50 | #REF! | 50 | [8 empty] | #REF! | 100 | #REF!
#REF! | #REF! | [16 empty] | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 40 | #REF! | 45 | #REF! | 15 | [6 empty] | #REF! | 100 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 40 | #REF! | 45 | #REF! | 15 | [6 empty] | #REF! | 100 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 40 | #REF! | 45 | #REF! | 15 | [6 empty] | #REF! | 100 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 40 | #REF! | 45 | #REF! | 15 | [6 empty] | #REF! | 100 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 40 | #REF! | 45 | #REF! | 15 | [6 empty] | #REF! | 100 | #REF!
#REF! | #REF! | [16 empty] | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10 | #REF! | 20 | #REF! | 40 | #REF! | 25 | #REF! | 5 |  |  | #REF! | 100 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10 | #REF! | 20 | #REF! | 40 | #REF! | 25 | #REF! | 5 |  |  | #REF! | 100 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10 | #REF! | 20 | #REF! | 40 | #REF! | 25 | #REF! | 5 |  |  | #REF! | 100 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10 | #REF! | 20 | #REF! | 40 | #REF! | 25 | #REF! | 5 |  |  | #REF! | 100 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10 | #REF! | 20 | #REF! | 40 | #REF! | 25 | #REF! | 5 |  |  | #REF! | 100 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10 | #REF! | 20 | #REF! | 40 | #REF! | 25 | #REF! | 5 |  |  | #REF! | 100 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10 | #REF! | 20 | #REF! | 40 | #REF! | 25 | #REF! | 5 |  |  | #REF! | 100 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10 | #REF! | 20 | #REF! | 40 | #REF! | 25 | #REF! | 5 |  |  | #REF! | 100 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10 | #REF! | 20 | #REF! | 40 | #REF! | 25 | #REF! | 5 |  |  | #REF! | 100 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10 | #REF! | 20 | #REF! | 40 | #REF! | 25 | #REF! | 5 |  |  | #REF! | 100 | #REF!
#REF! | #REF! | [16 empty] | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10 | #REF! | 20 | #REF! | 40 | #REF! | 20 | #REF! | 10 |  |  | #REF! | 100 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10 | #REF! | 20 | #REF! | 40 | #REF! | 20 | #REF! | 10 |  |  | #REF! | 100 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10 | #REF! | 20 | #REF! | 40 | #REF! | 20 | #REF! | 10 |  |  | #REF! | 100 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10 | #REF! | 20 | #REF! | 40 | #REF! | 20 | #REF! | 10 |  |  | #REF! | 100 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10 | #REF! | 20 | #REF! | 40 | #REF! | 20 | #REF! | 10 |  |  | #REF! | 100 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10 | #REF! | 20 | #REF! | 40 | #REF! | 20 | #REF! | 10 |  |  | #REF! | 100 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10 | #REF! | 20 | #REF! | 40 | #REF! | 20 | #REF! | 10 |  |  | #REF! | 100 | #REF!
#REF! | #REF! | [16 empty] | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100 | [10 empty] | #REF! | 100 | #REF!
0
3 | PAVIMENTAÇÃO EM TSD | [16 empty] | 0
3.1 | TERRAPLENAGEM | [16 empty] | 0
3.1.1 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | 0 | #REF! | 0 | 50 | 0 | 30 | 0 | 20 | [6 empty] | 0 | 100 | 0
3.1.1 | ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) | 2944.45 | #REF! | 1472.23 | 50 | 883.34 | 30 | 588.88 | 20 | [6 empty] | 2944.45 | 100 | 0
3.1.2 | REATERRO E COMPACTAÇÃO | 0 | #REF! | 0 | 50 | 0 | 30 | 0 | 20 | [6 empty] | 0 | 100 | 0
3.1.2 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO - (BOTA FORA DE ATE 1,00 KM) | 2679.12 | #REF! | 1339.56 | 50 | 803.74 | 30 | 535.82 | 20 | [6 empty] | 2679.12 | 100 | 0
3.2 | PAVIMENTAÇÃO | [16 empty] | 0
3.2.1 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | 6188.2 | #REF! | 309.41 | 5 | 1237.64 | 20 | 1237.64 | 20 | 1856.46 | 30 | 928.23 | 15 | 618.81 | 10 | 6188.19 | 100 | 0.01
3.2.2 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. | 5922.56 | #REF! | 296.13 | 5 | 1184.51 | 20 | 1184.51 | 20 | 1776.77 | 30 | 888.38 | 15 | 592.25 | 10 | 5922.55 | 100 | 0.01
3.2.3 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO - JAZIDA 23,60KM | 62054.55 | #REF! | 3102.73 | 5 | 12410.91 | 20 | 12410.91 | 20 | 18616.37 | 30 | 9308.18 | 15 | 6205.46 | 10 | 62054.56 | 100 | -0.01
3.2.5 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 | 6285.3 | #REF! | 314.27 | 5 | 1257.06 | 20 | 1257.06 | 20 | 1885.59 | 30 | 942.8 | 15 | 628.53 | 10 | 6285.31 | 100 | -0.01
3.2.6 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 | 6052.05 | #REF! | 302.6 | 5 | 1210.41 | 20 | 1210.41 | 20 | 1815.62 | 30 | 907.81 | 15 | 605.22 | 10 | 6052.07 | 100 | -0.02
3.2.7 | IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30 | 31351.23 | #REF! | 1567.56 | 5 | 6270.25 | 20 | 6270.25 | 20 | 9405.37 | 30 | 4702.68 | 15 | 3135.12 | 10 | 31351.23 | 100 | 0
3.2.8 | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD, COM EMULSAO RR-2C | 53402.45 | #REF! | 2670.12 | 5 | 10680.49 | 20 | 10680.49 | 20 | 16020.74 | 30 | 8010.37 | 15 | 5340.25 | 10 | 53402.46 | 100 | -0.01
3.2.9 | CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICAÇÃO DE ASFALTO NA PROPORÇÃO DE 0,7 A 1,5L / M2, DISTRIBUIÇÃO DE AGREGADOS DE 5 A 15KG/M2 E COMPACTAÇÃO COM ROLO - COM EMULSAO RR-2C, INCLUSO APLICACAO E COMPACTACAO | 18345.74 | #REF! | 917.29 | 5 | 3669.15 | 20 | 3669.15 | 20 | 5503.72 | 30 | 2751.86 | 15 | 1834.57 | 10 | 18345.74 | 100 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | #REF! | 20 | #REF! | 20 | #REF! | 30 | #REF! | 15 | #REF! | 10 | #REF! | 100 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | #REF! | 20 | #REF! | 20 | #REF! | 30 | #REF! | 15 | #REF! | 10 | #REF! | 100 | #REF!
3.2.10 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 - 112 KM - CUIABA À ENTRADA DA MT-453 | 1151.77 | #REF! | 57.59 | 5 | 230.35 | 20 | 230.35 | 20 | 345.53 | 30 | 172.77 | 15 | 115.17 | 10 | 1151.76 | 100 | 0.01
3.2.12 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - (BRITA) 35 KM - SERRA DE SÃO VICENTE À ENTRADA DA MT-453 | 4258.8 | #REF! | 212.94 | 5 | 851.76 | 20 | 851.76 | 20 | 1277.64 | 30 | 638.82 | 15 | 425.87 | 10 | 4258.79 | 100 | 0.01
3.3 | OBRAS COMPLEMENTARES | [16 empty] | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | 20 | #REF! | 40 | #REF! | 20 | #REF! | 20 | #REF! | 100 | #REF!
3.3.1 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016 | 44557.16 | #REF! |  |  |  |  | 8911.43 | 20 | 17822.86 | 40 | 8911.43 | 20 | 8911.42 | 20 | 44557.14 | 100 | 0.02
3.3.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | 54442.63 | #REF! |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 27221.32 | 50 | 27221.31 | 50 | 54442.63 | 100 | 0
3.4 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | [16 empty] | 0
3.4.1 | CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA | 1768.62 | #REF! | [6 empty] | 353.72 | 20 | 707.45 | 40 | 707.44 | 40 | 1768.62 | 100 | 0
3.4.2 | CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA (IDENTIFICAÇÃO DE RUAS) | 498.2 | #REF! | [6 empty] | 99.64 | 20 | 199.28 | 40 | 199.27 | 40 | 498.2 | 100 | 0
3.4.3 | CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA P/ PLACAS DE SINALIZAÇÃO | 671.1 | #REF! | [6 empty] | 134.22 | 20 | 268.44 | 40 | 268.44 | 40 | 671.14 | 100 | -0.04
3.4.4 | CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA P/ PLACAS DE SINALIZAÇÃO (IDENTIFICAÇÃO DE RUAS) | 223.7 | #REF! | [6 empty] | 44.74 | 20 | 89.48 | 40 | 89.47 | 40 | 223.7 | 100 | 0
3.4.5 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | 7424.05 | #REF! | [6 empty] | 1484.81 | 20 | 2969.62 | 40 | 2969.61 | 40 | 7424.05 | 100 | 0
Valor Do Mês |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Valor Acomulado |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
ROBSON DARCIO SOUSA
CREA 120.263.916-0

## BDI
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD |  | DATA: | TABELA: |  | BDI:
LOCAL: | DIVERSAS RUAS - DISTRITO DE CELMA |  | FEVEREIRO 2019 | SINAPI - JANEIRO / 2019 ANP 12/2018 (com desoneração) |  | 26.02%
PROPR.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA
ÁREA (m²): | 4044.58
COMPOSIÇÃO DE BDI
| ITENS COMPONENTE DO BDI |  |  |  | %
| ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  | 4.34
| SEGURO |  |  |  | 0
| GARANTIA |  |  |  | 0
| RISCO |  |  |  | 0.77
| DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  | 1.16
| LUCRO |  |  |  | 6.49
| TRIBUTOS (ISS 2%*; PIS 0,65; COFINS 3%, CPRB 4,5% ) |  |  |  | 10.15
| TOTAL |  |  |  | 26.02%
* ISS 5% sobre 40% de mão-de-obra
Composição do BDI conforme Acórdão 2622/2013 do TCU

## QCI (hidden)
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD |  | DATA: | TABELA: |  | BDI:
LOCAL: | DIVERSAS RUAS - DISTRITO DE CELMA |  | FEVEREIRO 2019 | SINAPI - JANEIRO / 2019 ANP 12/2018 (com desoneração) |  | 26.02%
PROPR.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA
ÁREA (m²): | 4044.58
QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO |  | INVESTIMENTO
|  |  | UNIÃO | CONTRA P. | TOTAL | OUTROS | 247000 |  | #REF!
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | #REF! | #REF! | 7372.39 |  | #REF! |  | #REF!
#REF!
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | #REF! | #REF! | 17437.99
#REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
3 | PAVIMENTAÇÃO EM TSD
3.1 | TERRAPLENAGEM |  | #REF! | #REF! | 5623.57
3.2 | PAVIMENTAÇÃO |  | #REF! | #REF! | 238933.16
3.3 | OBRAS COMPLEMENTARES |  | #REF! | #REF! | 98999.79
3.4 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  | #REF! | #REF! | 47628.47
TOTAL |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0
[7 empty] | número familia | 500

## ADM LOCAL
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD
LOCAL: | DIVERSAS RUAS - DISTRITO DE CELMA |  |  |  |  | SINAPI - JANEIRO / 2019 ANP 12/2018 (com desoneração)
PROPR.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA |  | DATA: | FEVEREIRO 2019
ÁREA (M²): | 3632.82 |  | BDI: | 26.02% | TABELA:
QUADRO DE QUANTIDADES - ADMINISTRAÇÃO LOCAL
-168995.37
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
ITEM | Cod. Ref. | Descrição | Unid | Memoria de Calculo | Quant. | Custo Unit | Custo Total
1.0 | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 15 horas / mês | 90 | 88.09 | 7928.1
2.0 | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20 horas / mês | 120 | 28.28 | 3393.6 | 4.19%
3.0 | 90772 | CHEFE DE ESCRITORIO - AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 15 horas / mês | 90 | 15.37 | 1383.3
4.0 | 78472 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | m² |  | 4044.58 | 0.28 | 1132.48
|  | TOTAL DA COMPOSIÇÃO |  |  |  |  | 13837.48

## Compo. Capa
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD
LOCAL: | DIVERSAS RUAS - DISTRITO DE CELMA |  | BDI: |  | 26.02%
PROPR.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA |  | SINAPI - JANEIRO / 2019 ANP 12/2018 (com desoneração)
ÁREA (M²): | 4044.58 | TABELA:
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD, COM EMULSAO RR-2C
REFERENCIA: SINAPI - 72958
Cód. Sinapi | Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
6879 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014 | CHP | 0.00462 | 127.17 | 0.59
6880 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014 | CHI | 0.00308 | 41.97 | 0.13
67826 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.00769 | 142.74 | 1.1
83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.00385 | 174.69 | 0.67
91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.00385 | 31.42 | 0.12
95127 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | 0.00769 | 131.77 | 1.01
| Total de equipamentos |  |  |  | 3.62
Cód. Sinapi | Mao de Obra | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05385 | 14.9 | 0.8
| Total de mão de obra |  |  |  | 0.8
Cód. Sinapi | Material | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
505 | EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA RR-2C P/ USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA -ANP JUNHO 2017 | KG | 2.3 | 2.4397 | 5.61
4718 | BRITA 2 - ( SEM FRETE ) | m³ | 0.0247 | 66.29 | 1.64
| Total de material |  |  |  | 7.25
| Preco de Custo |  |  |  | 11.67
| Bonificacao |  |  |  | 0
| Preco de Venda |  |  |  | 11.67
CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICAÇÃO DE ASFALTO NA PROPORÇÃO DE 0,7 A 1,5L / M2, DISTRIBUIÇÃO DE AGREGADOS DE 5 A 15KG/M2 E COMPACTAÇÃO COM ROLO - COM EMULSAO RR-2C, INCLUSO APLICACAO E COMPACTACAO
REFERENCIA: SINAPI - 73760/1
Cód. Sinapi | Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
6880 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014 | CHI | 5.3e-05 | 41.97 | 0
7030 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.001067 | 174.77 | 0.19
83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.000747 | 174.69 | 0.13
89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.001067 | 75.32 | 0.08
92043 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHP | 0.001067 | 8.39 | 0.01
| Total de equipamentos |  |  |  | 0.41
Cód. Sinapi | Mao de Obra | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0043 | 14.9 | 0.06
| Total de mão de obra |  |  |  | 0.06
Cód. Sinapi | Material | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
505 | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C P/ USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA -ANP JUNHO 2017 | KG | 1.2 | 2.4397 | 2.93 | 1.4158 | ANP JUNHO 2017
4720 | PEDRA BRITADA N. 0 ou PEDRISCO (SEM FRETE) | m³ | 0.0072 | 84.64 | 0.61 |  | 10.08
| Total de material |  |  |  | 3.54
| Preco de Custo |  |  |  | 4.01
| Bonificacao |  |  |  | 0
| Preco de Venda |  |  |  | 4.01
IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO SEM EMULSAO CM-30
REFERENCIA: SINAPI - 72945
Cód. SINAPI | Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.00125 | 4.56 | 0.01
5841 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.00125 | 2.28 | 0
5843 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.00125 | 100.44 | 0.13
5845 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.00125 | 27.18 | 0.03
83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0025 | 174.69 | 0.44
| Total de equipamentos |  |  |  | 0.61
Cód. SINAPI | Mao de Obra | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.015 | 14.9 | 0.22
| Total de mão de obra |  |  |  | 0.22
Cód. SINAPI | Material | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
501 | ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 - ANP JUNHO 2017 | KG | 1.3 | 4.633 | 6.02 |  | 2.6906
| Total de material |  |  |  | 6.02
| Preco de Custo |  |  |  | 6.85
| Bonificacao |  |  |  | 0
| Preco de Venda |  |  |  | 6.85
COMPOSIÇÃO 04 | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA AC-II |  |  |  | M2
REFERÊNCIA: ORSE / 9418
MATERIAIS
Orçamento | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO - 25X25 cm | Und | 16.8 | 4.8 | 80.64
34353 | ARGAMASSA COLANTE AC-II | Kg | 4 | 1.1 | 4.4
34357 | REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO | Kg | 0.52 | 3.5 | 1.82
MAO DE OBRA
88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2 | 14.83 | 17.8
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 18.28 | 9.14
TOTAL DO ITEM >>> |  |  |  |  | 113.8
COTAÇÕES DE PREÇOS
DATA | EMPRESA | QTD. | CNPJ | P.Unit | V.Total(R$)
| ATACADÃO DO PISO | 1 | 13.374.280/0001-06 | 4.5 | 4.5
| SOLUÇÃO ACESSIVEL | 1 | 12.059.644/0001-34 | 4.99 | 4.99
| LADRIARTS | 1 | 08.810.477/0001-44 | 4.8 | 4.8
4.8
COMPOSIÇÃO 05 | CONFECÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO |  |  |  | UND
REFERÊNCIA: ORSE / 10808
MATERIAIS
4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1.4 | 2.87 | 4.02
4433 | PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 3 | 6.62 | 19.86
7288 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | L | 0.33 | 23.62 | 7.79
TOTAL DO ITEM >>> |  |  |  |  | 31.67
MAO DE OBRA
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 18.18 | 18.18
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 18.21 | 9.11
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 14.9 | 29.8
TOTAL DO ITEM >>> |  |  |  |  | 57.09
TOTAL DA COMPOSIÇÃO>>> |  |  |  |  | 88.76
COMPOSIÇÃO 06 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  | M2
REFERÊNCIA: SINAPI / 73916/002
MATERIAIS
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 4 | 0.16 | 0.64
34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 1 | 981.75 | 981.75
TOTAL DO ITEM >>> |  |  |  |  | 982.39
MAO DE OBRA
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 14.9 | 5.96
TOTAL DO ITEM >>> |  |  |  |  | 5.96
TOTAL DA COMPOSIÇÃO>>> |  |  |  |  | 988.35

## COMP PV (hidden)
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD |  |  | BDI: |  | 26.02%
LOCAL: | DIVERSAS RUAS - DISTRITO DE CELMA |  |  | SINAPI - JANEIRO / 2019 ANP 12/2018 (com desoneração)
PROPR.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA | DATA: | FEVEREIRO 2019
ÁREA (M²): | 4044.58 |  | TABELA:
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - POÇO DE VISITA
SERVIÇO: | POCO VISITA DUPLO 1,90X2,8X1,50 M COLETOR D=1,2M PAREDE E=20CM BASE CONC FCK=15MPA |  |  |  |  | UND
REFERENCIA: | SINFRA SETEMBRO 2012
Cód. SINAPI | MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 29.76 | 25.12 | 747.57
| Total de mão de obra |  |  |  | 747.57
Cód. SINAPI | Material | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
73990/001 | ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO | m³ | 1.596 | 523.39 | 835.33
84219 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO) | m² | 5.32 | 26.22 | 139.49
83519 | ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20 CM | m³ | 2.82 | 389.94 | 1099.63
73406 | CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3) , INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO. | m³ | 1.596 | 411.9 | 657.39
87901 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. | m² | 28.2 | 5.02 | 141.56
84072 | BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | m² | 14.1 | 24.41 | 344.18
| Total de material |  |  |  | 3217.58
| Total de mão de obra |  |  |  | 747.57
| Preco de Venda |  |  |  | 3965.15

## COMP PISO TATIL (hidden)
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD |  |  |  | BDI: |  | 26.02%
LOCAL: | DIVERSAS RUAS - DISTRITO DE CELMA |  |  |  | SINAPI - JANEIRO / 2019 ANP 12/2018 (com desoneração)
PROPR.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA |  | DATA: | FEVEREIRO 2019
ÁREA (M²): | 4044.58 |  |  | TABELA:
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
COMPOSIÇÃO
01 | PISO TATIL DE CONCRETO - 0,25 x 0,25m
1.0 | MATERIAIS
1.1 | Orçamento | PISO TATIL DE CONCRETO - 0,25 x 0,25m | Und | 1 | 4.8 | 4.8
1.2 | 87408 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1M³/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014 | m³ | 0.000313 | 945.88 | 0.3
2.0 | MAO DE OBRA
2.1 | 88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 | 13.44 | 0.4
2.2 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 | 16.88 | 0.51
| TOTAL DO ITEM >>> |  |  |  |  | 6.01
COTAÇÃO
01 | PISO TATIL DE CONCRETO - 0,25 x 0,25m
Item | Codigo | Descrição dos Serviços | Unid. | Quant. | P.Unit | V.Total(R$)
1 |  | ATACADÃO DO PISO | und | 1 | 4.5 | 4.5
2 |  | LADRIART'S | und | 1 | 4.8 | 4.8
3 |  | SOLUÇÃO ACESSIVEL | und | 1 | 4.99 | 4.99
MEDIANA | [5 empty] | 4.8

## Unit Betum (hidden)
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD | [5 empty] | SINAPI - JANEIRO / 2019 ANP 12/2018 (com desoneração)
LOCAL: | DIVERSAS RUAS - DISTRITO DE CELMA
PROPR.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA |  |  | DATA: | FEVEREIRO 2019
ÁREA (M²): | 3632.82 |  |  | BDI: | 26.02% | TABELA:
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITARIO - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO
TABELA INSTRUÇÃO DE SERVIÇO - DNIT 01/2009
*** | RODOVIA COM REVESTIMENTO ASFALTICO |  |  | 112 | Km
| FORMULA - Modalidade a quente | 24,715 + 0,247*D
| CUSTO UNITARIO - 01/2009 | 24,715 + 0,247*D | 52.38 | R$ / T
*** | RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO |  |  |  | Km
| FORMULA - Modalidade a quente | 24,715 + 0,335*D
| CUSTO UNITARIO - 01/2009 | 24,715 + 0,335*D | 24.72 | R$ / T
ÍNDICES DE REAJUSTAMENTO DE OBRAS RODOVIÁRIAS
ÍNDICES DE REAJUSTAMENTO DE OBRAS RODOVIÁRIAS
| FORMULA DO INDICE DE REAJUSTE | IR = | If - Ii | x 100
Ii
onde:
IR - Indice de Reajuste (%)
If - Indice Final (2014)
Ii - Indice Inicial (2009)
|  |  |  | indice 01/2009 | 224.886
|  |  |  | indice 03/2016 | 302.14
*** | RODOVIA COM REVESTIMENTO ASFALTICO
(A) | CUSTO UNITARIO - 01/2009 | 52.38 | R$ / T
(B) | INDICE DE REAJUSTE | 34.35 | %
( A+B) | CUSTO UNITARIO - 06/2014 | 70.37 | R$ / T
*** | RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO
(A) | CUSTO UNITARIO - 01/2009 | 24.72 | R$ / T
(B) | INDICE DE REAJUSTE | 34.35 | %
( A+B) | CUSTO UNITARIO - 06/2014 | 33.21 | R$ / T

## CRON 2 (hidden)
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D' OESTE
Obra: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS
Local: | PERIMETRO URBANO
PROPR.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D' OESTE
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | % | VALOR TOTAL |  | DIAS | [5 empty] | DIAS
|  |  | DO ITEM - R$ |  | 30 |  | 60 |  | 90 |  | 120 |  | 150 |  | RESUMO
[5 empty] | Repasse | Contrapartida | Repasse | Contrapartida | Repasse | Contrapartida | Repasse | Contrapartida | Repasse | Contrapartida | TOTAL GERAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | #REF! | 7372.39 | % | 70 |  | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  |  | R$ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | #REF! | 17437.99 | % | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 100
|  |  |  | R$ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | [12 empty] | 0
0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | % | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 100
|  |  |  | R$ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | % | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 100
|  |  |  | R$ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | % | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 100
|  |  |  | R$ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 100
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | % | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 100
|  |  |  | R$ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | PAVIMENTAÇÃO EM TSD | #REF! | 0 | [11 empty] | 0
0
3.1 | TERRAPLENAGEM | #REF! | 5623.57 | % | 0 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 100
|  |  |  | R$ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.2 | PAVIMENTAÇÃO | #REF! | 238933.16 |  | 0 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 100
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.3 | OBRAS COMPLEMENTARES | #REF! | 98999.79 | % | 0 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 100
|  |  |  | R$ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.4 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | #REF! | 47628.47 | % | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  |  |  | R$ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
MENSAL |  | #REF! | #REF! | Mês | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
ACUMULADO |  |  |  | Acumulado | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
[6 empty] | #REF! | 263157.9 | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!