## Orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA
OBRA: PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO TUBULAR PROFUNDO |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO:AMARILDO TICIANEL
LOCAL: Rua A anexo ao PSF 05 |  | CREA Nº :5530/D - MT/RNP:120.506.8414
BAIRRO: Cohab São Lourenço - Jaciara -MT |  |  | DATA: | 2020-07-09
Responsável Técnico: Amarildo Ticianel - CREA/MT: 5530 |  | Ud | QUANT. | PREÇOS
BASE: Cotação menor preço.
ITEM | Descrição |  |  | UNITÁRIO | SUB-TOTAL
| SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 9600
1 | Mobilização e Transporte de Equipamento | Unid. | 4 | 2400 | 9600
| PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO TUBULAR PROFUNDO |  |  |  | 378640
2 | Conexões Finais | Unid. | 1 | 4700 | 4700
3 | Perfuração 6 1/2” até 140 mts | Mts. | 140 | 220 | 30800
4 | Reabrir de 6 1/2” até 10” até 140 mts | Mts. | 140 | 240 | 33600
5 | Reabrir de 10” a 14” até 140 mts | Mts. | 140 | 310 | 43400
6 | Perfuração 8” até 140 a 230 mts | Mts. | 90 | 420 | 37800
7 | Perfuração 6” de 200 até 300 mts | Mts. | 100 | 435 | 43500
8 | Cimentação de Espaço Anelar | Unid. | 1 | 3600 | 3600
9 | Tampa do Poço de 12" | Unid. | 1 | 400 | 400
10 | Teste de vazão com Bomba 24 HS | Unid. | 1 | 1500 | 1500
11 | Bomba submersa 380v 70 hp Ebara | Unid. | 1 | 38000 | 38000
12 | Quadro de comando | Unid. | 1 | 13000 | 13000
13 | Tubo de 13" aço galvanizado | Mts. | 30 | 580 | 17400
15 | cabo encapado 3x50mm | Unid. | 160 | 122 | 19520
16 | Tubo de Aço Galvanizado 3" Pol | Barras | 30 | 788 | 23640
17 | Luva de aço galvanizado 3" pol | Unid. | 30 | 126 | 3780
18 | Mão de obra instalação de bomba | Unid. | 1 | 5200 | 5200
19 | Revestimento de aço 8" Pol instalado | Mts. | 140 | 420 | 58800
| INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 220 VOLTS TRIFÁSICA E IMPLANTAÇÃO DE UM AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO 112,5 KVA 220V/380V, COM CABO MULTIPLEXADOS 120 MM - EXTENSÃO 160 M - COTAÇÃO MENOR PREÇO |  |  |  | 26800
Cotação | Fornecimento de Material e Mão de Obra | un | 1 | 26800 | 26800
| SERVIÇOS HIDRAULICOS - COTAÇÃO MENOR PREÇO |  |  |  | 18930
1 | REGISTRO GAVETA DE FERRO FUNDIDO FLANGE x FLANGE DN 100mm | UND. | 2 | 800 | 1600
2 | TEE FERRO FUNDIDO FLANGE x FLANGE | UND. | 1 | 900 | 900
3 | CURVA 90º DN 100mm FERRO FUNDIDO FLANGE x FLANGE | UND. | 2 | 300 | 600
4 | CURVA 45º DN 100mm FERRO FUNDIDO FLANGE x FLANGE | UND. | 2 | 320 | 640
5 | VALVULA DE RETENÇÃO PORTINHOLA HORIZONTAL FERRO FUNDIDO DN 100mm FLANGE x FLANGE | UND. | 1 | 1350 | 1350
6 | FLANGE DN 100mm FERRO FUNDIDO COM ROSCA BSP | UND. | 6 | 200 | 1200
7 | ANEL DE VEDAÇÃO EM BORRACHA LISO DN 100mm | UND. | 12 | 5 | 60
8 | METROS DE TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 100mm | UND. | 3 | 600 | 1800
9 | ADAPTADOR DN 100mm BOLSA x 150mm PONTA | UND. | 1 | 150 | 150
10 | PARAF. SEXT. AÇO CROMO 5/8 x 3,5´´ GRAU 5 COM ARR. | UND. | 64 | 10 | 640
11 | BARRAS DE TUBO DE PVC VINIL AZUL 150mm (DE FoFo) | UND. | 8 | 520 | 4160
12 | TEE DE PVC VINIL AZUL 150mm(DE FoFo) | UND. | 1 | 240 | 240
13 | LUVA DE CORRER PVC VINIL AZUL 150mm | UND. | 1 | 90 | 90
14 | REGISTRO GAVETA FERRO FUNDIDO BOLSA x BOLSA 150mm | UND. | 1 | 1500 | 1500 | 45730 | 45465.525
15 | MAO DE OBRA DE INTERLIGAÇÃO | SERV. | 1 | 4000 | 4000
| CERCA COM POSTE DE CONCRETO 15X15 E TELA DE AÇO GALVANIZADO |  |  |  | 15219.5995
| ALICERCE |  |  |  | 1832.625
| ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 3.65 | 71.7 | 261.705
| ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 18.24 | 86.125 | 1570.92
| CERCA |  |  |  | 3972.08
| CERCA COM POSTE DE CONCRETO 15X15 E TELA DE AÇO GALVANIZADO | m | 34.6 | 114.8 | 3972.08
| PORTÃO E PILARES PARA FIXAÇÃO |  |  |  | 9414.8945
| FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 9.6 | 51.4875 | 494.28
| CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 1.08 | 341.65 | 368.982
| LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | m³ | 1.08 | 118.9875 | 128.5065
| ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 13.72 | 14.675 | 201.341
| ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 29.6 | 10.0375 | 297.11
| PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS | m² | 22 | 360.2125 | 7924.675
TOTAL |  |  |  |  | 449189.5995

## Cronograma_
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA
OBRA:PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO PROFUNDO
RUA: RUA A anexo ao PSF 05 - Cohab São Lourenço - JACIARA - MT
MUNICÍPIO : JACIARA - MT.
Data: | 2020-07-09
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ETAPA | VALOR | 1º Mês | % | 2º Mês | % | 3º Mês | % | 4º Mês | % | 5º Mês | % | Total | %
SERVIÇOS PRELIMINARES | 9600 | 4800 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 50 | 9600 | 2.14
PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO TUBULAR PROFUNDO | 378640 | 75728 | 20 | 75728 | 20 | 75728 | 20 | 75728 | 20 | 75728 | 20 | 378640 | 84.29
INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 220 VOLTS TRIFÁSICA E IMPLANTAÇÃO DE UM AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO 112,5 KVA 220V/380V, COM CABO MULTIPLEXADOS 120 MM - EXTENSÃO 160 M | 26800 | - | - | - | - | - | - | 13400 | 50 | 13400 | 50 | 26800 | 5.97
SERVIÇOS HIDRAULICOS | 18930 | - | - | - | - | - | - | 9465 | 50 | 9465 | 50 | 18930 | 4.21
CERCA COM POSTE DE CONCRETO 15X15 E TELA DE AÇO GALVANIZADO | 15219.5995 | - | - | - | - | - | - | 7609.7998 | 50 | 7609.7998 | 50 | 15219.6 | 3.39
VALOR TOTAL | 449189.5995 | 80528 | 17.92 | 75728 | 16.8588 | 75728 | 16.8588 | 75728 | 16.8588 | 80528 | 17.9274 | 449189.6 | 86.43
VALOR ACUMULADO | 449189.5995 | 80528 | 17.9274 | 156256 | 34.7862 | 231984 | 51.645 | 307712 | 68.5038 | 388240 | 86.4312 | 449189.6 | 100

## Aditivo_Serviços_Acrescidos (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA
OBRA: PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO PROFUNDO |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO:AMARILDO TICIANEL
LOCAL: BAIRRO PLANALTO MUNICIPIO DE JACIARA-MT. |  | CREA Nº :5530/D - MT/RNP:120.506.8414
BAIRROS: PLANALTO. |  | DATA: 12/12/2019.
ADITIVO - SERVIÇOS ACRESCIDOS
|  | Ud | QUANT. | PREÇOS
BASE => SINAPI(MT) - 10/2019 (Com Desoneração)
ITEM | Descrição |  |  | UNITÁRIO | UNITÁRIO COM DESCONTO PROPORCIONAL DA LICITAÇÃO | SUB-TOTAL
| DESCONTO PROPORCIONAL DA LICITAÇÃO |  |  |  | 0.99422
| CERCA COM POSTE DE CONCRETO 15X15 E TELA DE AÇO GALVANIZADO |  |  |  |  | 15131.5784
| ALICERCE |  |  | 4700 |  | 1822.0262
93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 3.65 | 71.7 | 71.2853 | 260.1915
87487 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 18.24 | 86.125 | 85.6269 | 1561.8347
| CERCA |  |  |  |  | 3949.1079
Composição 01 | CERCA COM POSTE DE CONCRETO 15X15 E TELA DE AÇO GALVANIZADO | m | 34.6 | 114.8 | 114.1361 | 3949.1079
| PORTÃO E PILARES PARA FIXAÇÃO |  |  |  |  | 9360.4444
96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 9.6 | 51.4875 | 51.1897 | 491.4214
94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 1.08 | 341.65 | 339.6741 | 366.848
74157/004 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | m³ | 1.08 | 118.9875 | 118.2993 | 127.7633
92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 13.72 | 14.675 | 14.5901 | 200.1766
92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 29.6 | 10.0375 | 9.9794 | 295.3917
Composição 03 | PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS | m² | 22 | 360.2125 | 358.1292 | 7878.8434
| INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 220 VOLTS TRIFÁSICA E IMPLANTAÇÃO DE UM AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO 112,5 KVA 220V/380V, COM CABO MULTIPLEXADOS 120 MM - EXTENSÃO 160 M - COTAÇÃO MENOR PREÇO |  |  |  |  | 26645.0048
Cotação | Fornecimento de Material e Mão de Obra | un | 1 | 26800 | 26645.0048 | 26645.0048
| SERVIÇOS HIDRAULICOS - COTAÇÃO MENOR PREÇO |  |  |  |  | 18820.5202
1 | REGISTRO GAVETA DE FERRO FUNDIDO FLANGE x FLANGE DN 100mm | UND. | 2 | 800 | 795.3733 | 1590.7466
2 | TEE FERRO FUNDIDO FLANGE x FLANGE | UND. | 1 | 900 | 894.7949 | 894.7949
3 | CURVA 90º DN 100mm FERRO FUNDIDO FLANGE x FLANGE | UND. | 2 | 300 | 298.265 | 596.53
4 | CURVA 45º DN 100mm FERRO FUNDIDO FLANGE x FLANGE | UND. | 2 | 320 | 318.1493 | 636.2986
5 | VALVULA DE RETENÇÃO PORTINHOLA HORIZONTAL FERRO FUNDIDO DN 100mm FLANGE x FLANGE | UND. | 1 | 1350 | 1342.1924 | 1342.1924
6 | FLANGE DN 100mm FERRO FUNDIDO COM ROSCA BSP | UND. | 6 | 200 | 198.8433 | 1193.0599
7 | ANEL DE VEDAÇÃO EM BORRACHA LISO DN 100mm | UND. | 12 | 5 | 4.9711 | 59.653
8 | METROS DE TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 100mm | UND. | 3 | 600 | 596.53 | 1789.5899
9 | ADAPTADOR DN 100mm BOLSA x 150mm PONTA | UND. | 1 | 150 | 149.1325 | 149.1325
10 | PARAF. SEXT. AÇO CROMO 5/8 x 3,5´´ GRAU 5 COM ARR. | UND. | 64 | 10 | 9.9422 | 636.2986
11 | BARRAS DE TUBO DE PVC VINIL AZUL 150mm (DE FoFo) | UND. | 8 | 520 | 516.9926 | 4135.941
12 | TEE DE PVC VINIL AZUL 150mm(DE FoFo) | UND. | 1 | 240 | 238.612 | 238.612
13 | LUVA DE CORRER PVC VINIL AZUL 150mm | UND. | 1 | 90 | 89.4795 | 89.4795
14 | REGISTRO GAVETA FERRO FUNDIDO BOLSA x BOLSA 150mm | UND. | 1 | 1500 | 1491.3249 | 1491.3249
15 | MAO DE OBRA DE INTERLIGAÇÃO | SERV. | 1 | 4000 | 3976.8664 | 3976.8664
TOTAL DO ADITIVO
TOTAL DO ADITIVO COM DESCONTO PROPORCIONAL DA LICITAÇÃO | [5 empty] | 60597.1034

## Planilha_Consolidada (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA
OBRA: PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO PROFUNDO |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO:AMARILDO TICIANEL
LOCAL: BAIRRO PLANALTO MUNICIPIO DE JACIARA-MT. |  | CREA Nº :5530/D - MT/RNP:120.506.8414
BAIRROS: PLANALTO. |  | DATA: 12/12/2019.
|  | Ud | QUANT. | PREÇOS
BASE: Cotação menor preço.
ITEM | Descrição |  |  | UNITÁRIO |  | SUB-TOTAL
| SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 9600
1 | Mobilização e Transporte de Equipamento | Unid. | 4 | 2400 |  | 9600
| PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO TUBULAR PROFUNDO |  |  |  |  | 351408
2 | Conexões Finais | Unid. | 1 | 4700 |  | 4700
3 | Perfuração 6” até 140 mts | Mts. | 140 | 220 |  | 30800
4 | Reabrir de 6” a 8.1/2” até 140 mts | Mts. | 140 | 280 |  | 39200
5 | Reabrir de 8.1/2” a 12.1/2” até 140 mts | Mts. | 140 | 350 |  | 49000
6 | Perfuração 8.1/2” até 140 a 200 mts | Mts. | 60 | 300 |  | 18000
7 | Perfuração 6” de 200 até 300 mts | m³ | 100 | 400 |  | 40000
8 | Cimentação de Espaço Anelar | Unid. | 1 | 3600 |  | 3600
9 | Tampa do Poço de 12" | Unid. | 1 | 400 |  | 400
10 | Teste de vazão com Bomba 24 HS | Unid. | 1 | 1500 |  | 1500
11 | Bomba submersa 380v 70 hp Ebara | Unid. | 1 | 31668 |  | 31668
12 | Quadro de comando | Unid. | 1 | 4200 |  | 4200
13 | Tubo de 13" aço galvanizado | Mts. | 30 | 580 |  | 17400
15 | cabo encapado 3x50mm | Unid. | 160 | 122 |  | 19520
16 | Tubo de Aço Galvanizado 3" Pol | Barras | 30 | 788 |  | 23640
17 | Luva de aço galvanizado 3" pol | Unid. | 30 | 126 |  | 3780
18 | Mão de obra instalação de bomba | Unid. | 1 | 5200 |  | 5200
19 | Revestimento de aço 8" Pol instalado | Mts. | 140 | 420 |  | 58800
361008
ADITIVO - SERVIÇOS ACRESCIDOS
|  | Ud | QUANT. | PREÇOS
BASE => SINAPI(MT) - 10/2019 (Com Desoneração)
ITEM | Descrição |  |  | UNITÁRIO | UNITÁRIO COM DESCONTO PROPORCIONAL DA LICITAÇÃO | SUB-TOTAL
| DESCONTO PROPORCIONAL DA LICITAÇÃO |  |  |  | 0.99422
| CERCA COM POSTE DE CONCRETO 15X15 E TELA DE AÇO GALVANIZADO |  |  |  |  | 15131.5784
| ALICERCE |  |  | 4700 |  | 1822.0262
93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 3.65 | 71.7 | 71.2853 | 260.1915
87487 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 18.24 | 86.125 | 85.6269 | 1561.8347
| CERCA |  |  |  |  | 3949.1079
Composição 01 | CERCA COM POSTE DE CONCRETO 15X15 E TELA DE AÇO GALVANIZADO | m | 34.6 | 114.8 | 114.1361 | 3949.1079
| PORTÃO E PILARES PARA FIXAÇÃO |  |  |  |  | 9360.4444
96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 9.6 | 51.4875 | 51.1897 | 491.4214
94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 1.08 | 341.65 | 339.6741 | 366.848
74157/004 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | m³ | 1.08 | 118.9875 | 118.2993 | 127.7633
92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 13.72 | 14.675 | 14.5901 | 200.1766
92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 29.6 | 10.0375 | 9.9794 | 295.3917
Composição 03 | PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS | m² | 22 | 360.2125 | 358.1292 | 7878.8434
| INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 220 VOLTS TRIFÁSICA E IMPLANTAÇÃO DE UM AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO 112,5 KVA 220V/380V, COM CABO MULTIPLEXADOS 120 MM - EXTENSÃO 160 M - COTAÇÃO MENOR PREÇO |  |  |  |  | 26645.0048
Cotação | Fornecimento de Material e Mão de Obra | un | 1 | 26800 | 26645.0048 | 26645.0048
| SERVIÇOS HIDRAULICOS - COTAÇÃO MENOR PREÇO |  |  |  |  | 18820.5202
1 | REGISTRO GAVETA DE FERRO FUNDIDO FLANGE x FLANGE DN 100mm | UND. | 2 | 800 | 795.3733 | 1590.7466
2 | TEE FERRO FUNDIDO FLANGE x FLANGE | UND. | 1 | 900 | 894.7949 | 894.7949
3 | CURVA 90º DN 100mm FERRO FUNDIDO FLANGE x FLANGE | UND. | 2 | 300 | 298.265 | 596.53
4 | CURVA 45º DN 100mm FERRO FUNDIDO FLANGE x FLANGE | UND. | 2 | 320 | 318.1493 | 636.2986
5 | VALVULA DE RETENÇÃO PORTINHOLA HORIZONTAL FERRO FUNDIDO DN 100mm FLANGE x FLANGE | UND. | 1 | 1350 | 1342.1924 | 1342.1924
6 | FLANGE DN 100mm FERRO FUNDIDO COM ROSCA BSP | UND. | 6 | 200 | 198.8433 | 1193.0599
7 | ANEL DE VEDAÇÃO EM BORRACHA LISO DN 100mm | UND. | 12 | 5 | 4.9711 | 59.653
8 | METROS DE TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 100mm | UND. | 3 | 600 | 596.53 | 1789.5899
9 | ADAPTADOR DN 100mm BOLSA x 150mm PONTA | UND. | 1 | 150 | 149.1325 | 149.1325
10 | PARAF. SEXT. AÇO CROMO 5/8 x 3,5´´ GRAU 5 COM ARR. | UND. | 64 | 10 | 9.9422 | 636.2986
11 | BARRAS DE TUBO DE PVC VINIL AZUL 150mm (DE FoFo) | UND. | 8 | 520 | 516.9926 | 4135.941
12 | TEE DE PVC VINIL AZUL 150mm(DE FoFo) | UND. | 1 | 240 | 238.612 | 238.612
13 | LUVA DE CORRER PVC VINIL AZUL 150mm | UND. | 1 | 90 | 89.4795 | 89.4795
14 | REGISTRO GAVETA FERRO FUNDIDO BOLSA x BOLSA 150mm | UND. | 1 | 1500 | 1491.3249 | 1491.3249
15 | MAO DE OBRA DE INTERLIGAÇÃO | SERV. | 1 | 4000 | 3976.8664 | 3976.8664
TOTAL DO ADITIVO COM DESCONTO PROPORCIONAL DA LICITAÇÃO | [5 empty] | 60597.1034
TOTAL DA PLANILHA CONSOLIDADA | [5 empty] | 421605.1034

## Cronograma (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA - MT
#REF! |  |  |  | #REF!
#REF!
#REF!
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ETAPA | VALOR | 1º MES | % | 2º MES | % | 3º MES | % | 4º MES | % | TOTAL | %
#REF! | #REF! | #REF! | 100 | [6 empty] | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 25 | #REF! | 25 | #REF! | 25 | #REF! | 25 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 35 | #REF! | 35 | #REF! | 30 | #REF! | #REF!
VALOR TOTAL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
VALOR ACUMULADO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!

## Cronograma_Aditivo (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA - MT
OBRA: PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO PROFUNDO |  |  |  | DATA:12/12/2019.
LOCAL DA OBRA: BAIRRO PLANALTO MUNICIPIO DE JACIARA-MT.
BAIRRO: PLANALTO.
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ETAPA | VALOR | CONCLUÍDO ATÉ 2º MES | % | 3º MES | %
SERVIÇOS PRELIMINARES | 9600 | 9600 | 50
PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO TUBOLAR PROFUNDO | 351408 | 351408 | 40 | 0
CERCA COM POSTE DE CONCRETO 15X15 E TELA DE AÇO GALVANIZADO | 15131.5784 | - |  | 15131.5784 | 100
INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 220 VOLTS TRIFÁSICA E IMPLANTAÇÃO DE UM AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO 112,5 KVA 220V/380V, COM CABO MULTIPLEXADOS 120 MM - EXTENSÃO 160 M - COTAÇÃO MENOR PREÇO | 26645.0048 | - |  | 26645.0048 | 100
SERVIÇOS HIDRAULICOS - COTAÇÃO MENOR PREÇO | 18820.5202 |  |  | 18820.5202 | 100
VALOR TOTAL | 421605.1034 | 361008 | 85.627 | 60597.1034 | 14.373
VALOR ACUMULADO | 421605.1034 | 361008 | 85.627 | 421605.1034 | 100