## Quadro de ruas_Amarildo
QUADRO DE RUAS
JACIARA - MATO GROSSO
ENDEREÇO |  |  | Larguras (m) |  |  | Sub-Leito (m²) | Sub-Base e Base (m³) | Imprimação e TSD (m²) | COORDENADAS INICIAIS | COORDENADAS FINAIS | LOGRADOUROS E LIMITROFES
ITEM | LOGRADOURO | Extensão (m) | Leito | Pista | TSD | [5 empty] | INICIO | FIM
1.0 | AV XAVANTES TRECHO 1 | 208 | 8.7 | 7.9 | 7 | 1809.6 | 246.48 | 1456
2.0 | AV XAVANTES TRECHO 2 | 207 | 8.7 | 7.9 | 7 | 1800.9 | 245.29 | 1449
2.1 | ROTATÓRIA AV XAVANTES | 64 | 8.7 | 7.9 | 7 | 556.8 | 75.84 | 448
|  | 479 |  |  |  | 4167.3 | 567.61 | 3353
1135.22

## Orçamento_Amarildo
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA - MT
ENDEREÇO: AVENIDA XAVANTES - PLANALTO
DATA: | 2020-07-10
|  |  | sinapi 05/2020 - Desonerado |  |  | BDI: | 27.46%
ITEM | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | DMT | UND. | QUANTIDADE | PREÇO
[6 empty] | UNITÁRIO (R$) | UNITÁRIO + BDI (R$) | TOTAL (R$)
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | I - 00004813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M |  | m² | 6.25 | 300 | 382.38 | 2389.875
1.2 | S/C | Mob. e Desmob. |  | vb | 1 | 5000 | 6373 | 6373
1.3 | 93584 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 |  | m² | 35 | 541.53 | 690.2341 | 24158.1948
[7 empty] | SUBTOTAL | 32921.0698
2.0 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 | 100305 | Engenheiro civil de obra junior |  | hora | 98.06 | 80.13 | 102.1337 | 10015.2304
2.2 | 90781 | Topografo com encargos complementares |  | hora | 98.06 | 16.35 | 20.8397 | 2043.542
2.3 | 88253 | Auxiliar de Topógrado |  | hora | 98.06 | 8.98 | 11.4459 | 1122.3857
2.4 | 90780 | Mestre de Obras |  | hora | 98.06 | 27.82 | 35.4594 | 3477.146
[7 empty] | SUBTOTAL | 16658.3041
3.0 |  | TERRAPLENAGEM
3.1 | 74151/001 | Escavação e carga de mat. de 1ª categoria, utilizando trator de esteiras de 110 a 160hp com lamina, peso operacional 13t e pá carregadeira |  | m³ | 1250.19 | 2.34 | 2.9826 | 3728.7717
3.2 | 93588 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 (Bota-Fora) | 5 | m³xkm | 7813.6875 | 1.24 | 1.5805 | 12349.5643
[7 empty] | SUBTOTAL | 16078.336
4.0 |  | PAVIMENTAÇÃO
4.1 | 74151/001 | Escavação e carga de mat. de 1ª categoria, utilizando trator de esteiras de 110 a 160hp com lamina, peso operacional 13t e pá carregadeira |  | m³ | 1135.22 | 2.34 | 2.9826 | 3385.8663
4.2 | 100576 | Regularização e compactação de subleito de solo predominante argiloso. AF_11/2019 |  | m² | 4167.3 | 1.23 | 1.5678 | 6533.3179
4.3 | 96388 | Execução e compactação de sub base para pavimentação de solo |  | m³ | 567.61 | 5.82 | 7.4182 | 4210.6286
4.4 | 96388 | Execução e compactação de base para pavimentação de solo |  | m³ | 567.61 | 5.82 | 7.4182 | 4210.6286
4.5 | 97807 | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020 |  | m² | 3353 | 14.55 | 18.5454 | 62182.8268
4.6 | 96401 | Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30. AF_11/2019 |  | m² | 3353 | 7.54 | 9.6105 | 32223.9529
4.7 | Composição A | Ensaios de Base Estabilizada Granulometricamente |  | m³ | 1135.22 | 1.32 | 1.6825 | 1909.9759
[7 empty] | SUBTOTAL | 114657.1969
5.0 |  | TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO
5.1 | 83356 | Transporte comercial de Brita | 80 | m³xkm | 5981.752 | 0.63 | 0.803 | 4803.3349
5.2 | 93176 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 | 143 | txkm | 2876.874 | 0.43 | 0.54808 | 1576.7513
5.3 | 95878 | Transporte com caminhão Basculante de 10m³, em via urbana pavimentada | 8.84 | txkm | 23081.293 | 0.59 | 0.75201 | 17357.4555
5.4 | 93594 | Transporte com caminhão Basculante de 10m³, em via urbana em revest. Primário (solo) | 1.24 | txkm | 3237.6474 | 0.82 | 1.0452 | 3383.8985
5.5 | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 - (Areia) | 5 | m³xkm | 100.59 | 0.89 | 1.1344 | 114.1087
[7 empty] | SUBTOTAL | 27235.5489
6.0 |  | OBRAS COMPLEMENTARES
6.1 | 94267 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 43 CM BASE (13 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 |  | m | 958 | 36.76 | 46.8543 | 44886.4156
[7 empty] | SUBTOTAL | 44886.4156
[7 empty] | TOTAL | 252436.8714

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD, EM DIVERSAS RUAS
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA - MT
ENDEREÇO: AVENIDA XAVANTES - PLANALTO |  |  |  | DATA: | 2020-07-10
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ETAPA | VALOR | 1º Mês | % | 2º Mês | % | 3º Mês | % | 4º Mês | % | 5º Mês | % | Total | %
SERVIÇOS PRELIMINARES | 32921.0698 | 26595.438 | 80.7855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6325.6318 | 19.2145 | 32921.0698 | 13.0413
ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 16658.3041 | 1973.5238 | 11.8471 | 2851.5469 | 17.1179 | 2851.5469 | 17.1179 | 6305.6951 | 37.8532 | 2675.9915 | 16.064 | 16658.3041 | 6.599
TERRAPLENAGEM | 16078.336 | 16078.336 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16078.336 | 6.3693
PAVIMENTAÇÃO | 114657.1969 | 0 | 0 | 28664.2992 | 25 | 28664.2992 | 25 | 57328.5985 | 50 | 0 | 0 | 114657.1969 | 45.4201
TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO | 27235.5489 | 0 | 0 | 8170.6647 | 30 | 8170.6647 | 30 | 10894.2196 | 40 | 0 | 0 | 27235.5489 | 10.7891
OBRAS COMPLEMENTARES | 44886.4156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13465.9247 | 30 | 31420.4909 | 70 | 44886.4156 | 17.7812
VALOR TOTAL | 252436.8714 | 44647.2978 | 17.6865 | 39686.5108 | 15.7214 | 39686.5108 | 15.7214 | 87994.4378 | 34.858 | 40422.1142 | 16.0128 | 252436.8714 | 100
VALOR ACUMULADO | 252436.8714 | 44647.2978 | 17.6865 | 84333.8086 | 33.4079 | 124020.3194 | 49.1292 | 212014.7572 | 83.9872 | 252436.8714 | 100 | 252436.8714 | 100
| 235778.5673 | 42673.774 |  | 36834.9639 |  | 36834.9639 |  | 81688.7427 |  | 37746.1227
|  | 3015.0014 |  | 2602.4759 |  | 2602.4759 |  | 5771.4997 |  | 2666.8514
|  | 18.0991 |  | 15.6227 |  | 15.6227 |  | 34.6464 |  | 16.0091 |  | 100
7.0652