## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA
OBRA: |  | CASA DO MEL
|  |  | BDI: 25,57% |  | SINAPI 12/2021 - NÃO DESONERADO |  |  |  | 1.2557
LOCAL: |  | BAIRRO: AEROPORTO I, AV. ZÉ DE BIA, S/N
ÁREA: |  | 149,76M² | DATA: 25/01/2021
ITEM |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO |  | PREÇO UNITÁRIO + BDI | Total (R$)
1.0 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 23.72 |  | 29.7852 | 2382.8163
1.2 | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 60 | 106.5 |  | 133.7321 | 8023.923
SUB TOTAL: |  |  |  | 10406.7393
2.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 82 | 45.78 |  | 57.4859 | 4713.8476
2.2 | 93584 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M² | 24 | 773.65 |  | 971.4723 | 23315.3353
SUB TOTAL: |  |  |  | 28029.1829
3.0 |  | INFRAESTRUTURA - FUNDAÇAO
3.1 | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M³ | 13.6 | 100.42 |  | 126.0974 | 1714.9246
3.2 | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | M² | 17.64 | 123.64 |  | 155.2547 | 2738.6938
3.3 | 102482 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M² | 5.76 | 428.74 |  | 538.3688 | 3101.0044
3.4 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 53.2 | 20.63 |  | 25.9051 | 1378.1508
3.5 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 351.6 | 17.27 |  | 21.6859 | 7624.7762
SUB TOTAL: |  |  |  | 16557.5497
4.0 |  | SUPERESTRUTURA
4.1 | 92269 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M² | 5.9 | 156.91 |  | 197.0319 | 1162.4881
4.2 | 102475 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M² | 12.46 | 408.91 |  | 513.4683 | 6397.8149
4.3 | 101963 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | M² | 149.76 | 193.51 |  | 242.9905 | 36390.2583
4.4 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | M² | 444.3 | 20.66 |  | 25.9428 | 11526.3692
4.5 | 92776 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | M² | 278.8 | 20.03 |  | 25.1517 | 7012.2859
4.6 | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | M² | 88.6 | 19.1 |  | 23.9839 | 2124.9709
4.7 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | M² | 1056 | 16.2 |  | 20.3423 | 21481.511
SUB TOTAL: |  |  |  | 86095.6983
5.0 |  | ALVENARIA DE VEDAÇAO
5.1 | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M² | 324.64 | 79.06 |  | 99.2756 | 32228.8444
SUB TOTAL: |  |  |  | 32228.8444
6.0 |  | COBERTURA
6.1 | 92539 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M² | 149.77 | 55.95 |  | 70.2564 | 10522.3033
6.2 | 94195 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M² | 182 | 42.85 |  | 53.8067 | 9792.8276
6.3 | 100358 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 5 | 1075.1 |  | 1350.0031 | 6750.0153
6.4 | 92551 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 7 | 1805.02 |  | 2266.5636 | 15865.9453
6.5 | 94221 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 11.85 | 26 |  | 32.6482 | 386.8812
SUB TOTAL: |  |  |  | 43317.9727
7.0 |  | ESQUADRIAS
7.1 | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 12.65 | 473.39 |  | 594.4358 | 7519.6132
7.2 | 94559 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M² | 0.96 | 646.6 |  | 811.9356 | 779.4582
7.3 | 102168 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P | M² | 1.1 | 560.25 |  | 703.5059 | 773.8565
7.4 | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M² | 26.46 | 861.51 |  | 1081.7981 | 28624.3779
7.5 | 37561 | PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS | M² | 3.15 | 571.4 |  | 717.507 | 2260.147
SUB TOTAL: |  |  |  | 39957.4528
8.0 |  | REVESTIMENTO
8.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M² | 649.27 | 3.41 |  | 4.2819 | 2780.1332 | 1.2557
8.2 | 87884 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 135.05 | 9.3 |  | 11.678 | 1577.1153
8.3 | 87547 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 REVE m² 09/2021 17,88 16,75 | M² | 135.05 | 18.5 |  | 23.2305 | 3137.2723
8.4 | 89173 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | M² | 392.53 | 28.78 |  | 36.139 | 14185.6597
8.5 | 87549 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 256.74 | 17.42 |  | 21.8743 | 5616.0062
SUB TOTAL: |  |  |  | 27296.1867
9.0 |  | PISO
9.1 | 87272 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M² | 256.74 | 68.32 |  | 85.7894 | 22025.5767
9.2 | 89046 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | M² | 135.05 | 48.22 |  | 60.5499 | 8177.2578
9.3 | 88648 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014 | M | 52.12 | 6.47 |  | 8.1244 | 423.4426
SUB TOTAL: |  |  |  | 30626.2771
10.0 |  | PINTURA
10.1 | 90407 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | M² | 135.05 | 41.45 |  | 52.0488 | 7029.1857
10.2 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 392.53 | 12.54 |  | 15.7465 | 6180.965
10.3 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 135.05 | 14.13 |  | 17.743 | 2396.1977
10.4 | 96135 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | M² | 392.53 | 24.48 |  | 30.7395 | 12066.1901
SUB TOTAL: |  |  |  | 27672.5385
11.0 |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
11.1 | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 150 | 15.51 |  | 19.4759 | 2921.3861
11.2 | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 250 | 7.8 |  | 9.7945 | 2448.615
11.3 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 450 | 4.1 |  | 5.1484 | 2316.7665
11.4 | 91925 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 200 | 4.07 |  | 5.1107 | 1022.1398
11.5 | 97617 | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | UN | 23 | 65.14 |  | 81.7963 | 1881.3149
11.6 | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 422.38 |  | 530.3826 | 530.3826
11.7 | 92029 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12 | 42.6 |  | 53.4928 | 641.9138
11.8 | 92033 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 59.94 |  | 75.2667 | 301.0666
11.9 | I - 34653 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | UN | 2 | 8.88 |  | 11.1506 | 22.3012
11.10 | 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7 | 55.37 |  | 69.5281 | 486.6968
11.11 | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 58.32 |  | 73.2324 | 219.6973
11.12 | 93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 58.32 |  | 73.2324 | 146.4648
11.13 | 91845 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 251.3 | 7.04 |  | 8.8401 | 2221.5242
11.14 | I - 43265 | LUMINARIA SOLAR LED EXTERNA, TIPO ARANDELA DE PAREDE, EM ALUMINIO, 16 LEDS, LUZ BRANCA, *180* LUMENS, CAPACIDADE DE ILUMINACAO ATE 36 H, RETANGULAR, *13 X 9 X 7* (C X L X A), COM SENSOR DE MOVIMENTO / PRESENCA, BATERIA RECARREGAVEL COM LUZ SOLAR, RESISTENTE AO CALOR, A PROVA DE AGUA E POEIRA/ IMPERMEAVEL, IP65 | UN | 6 | 51.95 |  | 65.2336 | 391.4017
11.15 | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6 | 34.44 |  | 43.2463 | 259.4778
11.16 | 91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 43 | 27.16 |  | 34.1048 | 1466.5069
SUB TOTAL: |  |  |  | 17277.656
12.0 |  | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIO
12.1 | 102622 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 2 | 538.24 |  | 675.868 | 1351.7359
12.2 | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 398.21 |  | 500.0323 | 1000.0646
12.3 | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 85.85 |  | 107.8018 | 215.6037
12.4 | 86889 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 669.62 |  | 840.8418 | 2522.5255
12.5 | 86939 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 353.35 |  | 443.7016 | 1331.1048
12.6 | 89785 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 | 23.14 |  | 29.0569 | 29.0569
12.7 | I- 10908 | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 2 | 18.65 |  | 23.4188 | 46.8376
12.8 | 89810 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 20.1 |  | 25.2396 | 50.4791
12.9 | 89516 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 3 | 8.66 |  | 10.8744 | 32.6231
12.10 | 89802 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 8.51 |  | 10.686 | 42.744
12.11 | 89748 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 3 | 39.65 |  | 49.7885 | 149.3655
12.12 | 89710 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4 | 11.51 |  | 14.4531 | 57.8124
12.13 | 99253 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 3 | 548.3 |  | 688.5003 | 2065.5009
12.14 | 89800 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 25.9 | 24.77 |  | 31.1037 | 805.5855
12.15 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 10.24 | 17.28 |  | 21.6985 | 222.1926
12.16 | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 7.29 | 12.58 |  | 15.7967 | 115.158
12.17 | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 9.74 | 40.49 |  | 50.8433 | 495.2137
12.18 | 89805 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 15.39 |  | 19.3252 | 38.6504
12.19 | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4 | 9.51 |  | 11.9417 | 47.7668
12.20 | 89801 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 7.85 |  | 9.8572 | 39.429
12.21 | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 69.36 | 8.51 |  | 10.686 | 741.1814
12.22 | 89403 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 26 | 14.58 |  | 18.3081 | 476.0108
12.23 | 89972 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6 | 35.06 |  | 44.0248 | 264.1491
12.24 | 89969 | KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 28.9 |  | 36.2897 | 72.5795
12.25 | 86914 | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 80.81 |  | 101.4731 | 304.4194
12.26 | 86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 117.74 |  | 147.8461 | 295.6922
12.27 | 89490 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 5.89 |  | 7.3961 | 14.7921
12.28 | 89489 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 12 | 6.65 |  | 8.3504 | 100.2049
12.29 | 89617 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 6.05 |  | 7.597 | 30.3879
12.30 | 89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6 | 14.59 |  | 18.3207 | 109.924
12.31 | 98058 | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 1616.51 |  | 2029.8516 | 2029.8516
12.32 | 98067 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 6927.66 |  | 8699.0627 | 8699.0627
SUB TOTAL: |  |  |  | 23797.7057
13.0 |  | ARÉA EXTERNA
13.1 | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M² | 255.96 | 12.7 |  | 15.9474 | 4081.8939
13.2 | 92402 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M² | 179.61 | 78.46 |  | 98.5222 | 17695.5763
13.3 | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M² | 91.64 | 98.11 |  | 123.1967 | 11289.7481
13.4 | I - 37561 | PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS | M² | 10 | 571.4 |  | 717.507 | 7175.0698
13.5 | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M² | 229.6 | 79.06 |  | 99.2756 | 22793.6874
13.6 | 89173 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | M² | 219.2 | 28.78 |  | 36.139 | 7921.6789
13.7 | 87402 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M³ | 2 | 3597.22 |  | 4517.0292 | 9034.0583
13.8 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 91.6 | 12.54 |  | 15.7465 | 1442.3774
13.9 | 88432 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM MOLDURAS DE EPS, PRÉ-FABRICADOS, OU OUTROS. AF_06/2014 | M² | 18.5 | 13.94 |  | 17.5045 | 323.8325
13.10 | IOPES - 71105 | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA, INCLUSIVE CHUMBAMENTO | M² | 10.8 | 293.7 |  | 368.7991 | 3983.0302
13.11 | 8311 | 0 | H | 24 | 24.62 |  | 30.9153 | 741.968
SUB TOTAL: |  |  |  | 86482.9207
14.0 |  | LIMPEZA DA OBRA
14.1 | SBC - 210023 | LIMPEZA FINAL DE OBRAS | M² | 149.76 | 22.49 |  | 28.2407 | 4229.3262
SUB TOTAL: |  |  |  | 4229.3262
TOTAL FINAL DA PLANILHA | [5 empty] | 473976.051
CAMILA DOSS
Engenheira Civil
CREA MT046807

## Cronograma Fisico- Financeiro
OBRA: CASA DO MEL
LOCAL: BAIRRO: AEROPORTO I, AV. ZÉ DE BIA, S/N
ÁREA: 149,76M²
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ITEM | ETAPAS | VALOR | 30 Dias | % | 60 Dias | % | 90 Dias | % | 120 Dias | % | 150 Dias | % | 180 Dias | % | Total | %
1.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 10406.7393 | 1734.4566 | 16.66% | 1734.4566 | 16.66% | 1734.4566 | 16.66% | 1734.4566 | 16.66% | 1734.4566 | 16.66% | 1734.4566 | 16.7% | 10406.7393 | 100%
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 28029.1829 | 14014.5914 | 50% | 14014.5914 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 28029.1829 | 100%
3.0 | INFRAESTRUTURA - FUNDAÇAO | 16557.5497 | 8278.7748 | 50% | 8278.7748 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 16557.5497 | 100%
4.0 | SUPERESTRUTURA | 86095.6983 | 0 | 0% | 0 | 0% | 28698.5661 | 33.33% | 28698.5661 | 33.33% | 28698.5661 | 33.34% | 0 | 0% | 86095.6983 | 100%
5.0 | ALVENARIA DE VEDAÇAO | 32228.8444 | 0 | 0% | 0 | 0% | 10742.9481 | 33.33% | 10742.9481 | 33.33% | 10742.9481 | 33.34% | 0 | 0% | 32228.8444 | 100%
6.0 | COBERTURA | 43317.9727 | 0 | 0% | 21658.9863 | 50% | 21658.9863 | 50% | 0 | 50% | 0.25 | 50% | 0.25 | 50% | 43317.9727 | 100%
7.0 | ESQUADRIAS | 39957.4528 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 19978.7264 | 50% | 19978.7264 | 50% | 0 | 0% | 39957.4528 | 100%
8.0 | REVESTIMENTO | 27296.1867 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 13648.0934 | 50% | 13648.0934 | 50% | 27296.1867 | 100%
9.0 | PISO | 30626.2771 | 15313.1386 | 50% | 15313.1386 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 30626.2771 | 100%
10.0 | PINTURA | 27672.5385 | 0 | 0% | 0 | 0% | 13836.2692 | 50% | 13836.2692 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 27672.5385 | 100%
11.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 17277.656 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8638.828 | 50% | 8638.828 | 50% | 17277.656 | 100%
12.0 | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIO | 23797.7057 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 11898.8528 | 50% | 11898.8528 | 50% | 23797.7057 | 100%
13.0 | ARÉA EXTERNA | 86482.9207 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 28827.6402 | 33.33% | 28827.6402 | 33.33% | 28827.6402 | 33.34% | 86482.9207 | 100%
13.0 | LIMPEZA DA OBRA | 4229.3262 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4229.3262 | 100% | 4229.3262 | 100%
| VALOR TOTAL | 473976.051 | 39340.9614 | 8.3% | 60999.9478 | 12.87% | 76671.2264 | 16.18% | 103818.6067 | 21.9% | 124168.3616 | 26.2% | 68977.4472 | 14.55% | 473976.051 | 100%
| VALOR ACUMULADO | 473976.051 | 39340.9614 | 8.3% | 100340.9092 | 21.17% | 177012.1355 | 37.35% | 280830.7422 | 59.25% | 404999.1038 | 85.45% | 473976.551 | 100% | 473976.051 | 100%
DIEFERON CAMPOS
Engenheiro Civil
CREA: MT037460

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA - MT
SETOR DE ENGENHARIA
OBRA: CASA DO MEL
ENDEREÇO: BAIRRO: AEROPORTO I, AV. ZÉ DE BIA, S/N |  | Data: 16/12/2021
COMPOSIÇÃO DO BDI
ITEM | DESCRIÇÕES DAS DESPESAS | %
Grupo A - Despesas Indiretas - DI |  | 2.13
Seguro + Garantia |  | 0.56
Riscos ( R ) |  | 1.27
Administração Central ( AC ) |  | 0.3
Grupo B - Benefício |  | 6.16
Lucro Bruto |  | 6.16
Grupo C - Despesas Financeiras |  | 0.59
Grupo D - Impostos |  | 13.15
COFINS |  | 3
PIS |  | 0.65
ISS |  | 5
CPRB |  | 4.5
TOTAL BDI (%) = > |  | 25.5739
BDI | ={[((1+A)*(1+B)*(1+C))/(1-D)])-1}*100
((((1+((E10+E20)/100))*(1+E25/100)*(1+E27/100))/(1-D15/100)-1)*100)

## Plan1
ENTREPOSTO DO MEL - ALVENARIA
| DIMENSAO | ALTURA | M² | DESCONTO | TOTAL
PAREDE 1 | 10.25 | 4.85 | 49.7125 | 2.2 | 47.5125
PAREDE 2 | 14.01 | 4.85 | 67.9485 | 7.79 | 60.1585 |  | LARG | ATL | M² | QTD
PAREDE 3 | 7.45 | 4.85 | 36.1325 | 3.3 | 32.8325 |  | J1
PAREDE 4 | 7.45 | 4.85 | 36.1325 | 3.3 | 32.8325 |  | 1.5 | 1.1 | 1.65 | 7 | 11.55
PAREDES INTER | 62.15 | 3 | 186.45 | 35.15 | 151.3 |  | J2 |  |  |  |  | 12.65
TOTAL DE ALVENARIA EM M² |  |  |  |  | 324.636 |  | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1
J3
[7 empty] | 0.6 | 0.4 | 0.24 | 4 | 0.96
P1
ENTREPOSTO DO MEL - CHAPISCO - EMBOCO | [6 empty] | 1 | 2.1 | 2.1 | 3 | 6.3
| DIMENSAO | ALTURA | M² | DESCONTO | TOTAL | 2 LADOS | P2
[7 empty] | 0.8 | 2.1 | 1.68 | 7 | 11.76
PAREDE 1 | 10.25 | 4.85 | 49.7125 | 2.2 | 47.5125 | 95.025 | P3
PAREDE 2 | 14.01 | 4.85 | 67.9485 | 7.79 | 60.1585 | 120.317 | 1 | 2.1 | 2.1 | 4 | 8.4
PAREDE 3 | 7.45 | 4.85 | 36.1325 | 3.3 | 32.8325 | 65.665 | A1
PAREDE 4 | 7.45 | 4.85 | 36.1325 | 3.3 | 32.8325 | 65.665 | 1 | 1.1 | 1.1
PAREDES INTER | 62.15 | 3 | 186.45 | 35.15 | 151.3 | 302.6
TOTAL DE ALVENARIA EM M² |  |  |  |  | 324.636 | 649.272
PORTA EM M²
LARG | ALT | M² | QTD | M² X QTD
1 | 2.1 | 2.1 | 3 | 6.3
0.8 | 2.1 | 1.68 | 7 | 11.76
1 | 2.1 | 2.1 | 4 | 8.4
|  | TOTAL EM M² |  | 26.46
JANELA EM M²
LARG | ALT | M² | QTD | M² X QTD
1.5 | 1.1 | 1.65 | 7 | 11.55
1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1
|  | TOTAL EM M² |  | 12.65
AZULEJO PAREDES INTERNAS
AMBIENTES | METROS LINEAR | ALT | M² | DESCONTO | TOTAL M²
MANIPULAÇÃO | 14.81 | 3 | 44.43 | 6.53 | 37.9
CENTRIFUGAÇÃO | 21.02 | 3 | 63.06 | 5.46 | 57.6
HIGIENIZAÇÃO | 6.66 | 3 | 19.98 | 3.2 | 16.78
RECEPÇÃO | 5.7 | 3 | 17.1 | 3.2 | 13.9
W.C MASC | 25 | 3 | 75 | 9.72 | 65.28
W.C FEM | 25 | 3 | 75 | 9.72 | 65.28
TOTAL DE AJULEJO |  |  |  |  | 256.74

## Plan2
PILARES | TABELA 1 |  | TABELA 2 | TABELA 3 | TABELA 4 | TABELA 5 | TABELA 6 | TOTAL
| 5 | 48.2 | 22.8 | 24.4 | 30.5 | 22.5 | 16.7 | 165.1
| 10 | 186.2 | 91.3 | 97.3 | 123 | 87.2 | 64.2 | 649.2
VIGAS BALDRAME | TABELA 1 |  | TABELA 2 | TABELA 3 | TOTAL
| 5 | 51.7 | 44.8 | 15.2 | 111.7
| 6.3 | 54.3 | 52.7 | 18.6 | 125.6
| 8 | 4.3 | 12.6 |  | 16.9
VIGAS COBERTURA | TABELA 1 |  | TOTAL
| 5 | 36.2 | 36.2
| 6.3 | 45.6 | 45.6
| 8 | 6.1 | 6.1
DETALHAMENTO FUNDAÇÃO |  | TABELA 1 |  | TABELA 2 | TOTAL
|  | 5 | 6.2 | 7 | 13.2
|  | 10 | 173.6 | 178 | 351.6
VIGAS LAJES | TABELA 1 |  | TABELA 2 | TABELA 3 | TOTAL
| 5 | 38.3 | 37.5 | 42.3 | 118.1
| 6.3 | 35.5 | 34.8 | 37.3 | 107.6
| 8 | 20.1 | 18.3 | 27.2 | 65.6
| 10 | 12.4 | 12.2 | 30.6 | 55.2
|  |  | TOTAL F5 | 444.3
|  |  | TOTAL F6.3 | 278.8
|  |  | TOTAL F8 | 88.6
|  |  | TOTAL F10 | 1056