## encargos
CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE BASQUETE STREETBALL, NO MUNICÍPIO DE JACIARA - MT
ESCALA SALARIAL DE MÃO-DE-OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA (%) | MENSALISTA (%)
GRUPO A
A1 | INSS | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A6 | Salario Educação | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0%
A | Total | 36.8% | 36.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.77% | Não incide
B2 | Feriados | 3.67% | Não incide
B3 | Auxilio - Enfermidade | 0.87% | 0.67%
B4 | 13º Salario | 10.85% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.06%
B6 | Faltas Justificadas | 0.72% | 0.56%
B7 | Dias de chuvas | 1.15% | Não incide
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11% | 0.08%
B9 | Férias Gozadas | 10.2% | 7.83%
B10 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.03%
B | Total | 45.44% | 17.56%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.92% | 4.55%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.14% | 0.11%
C3 | Férias Indenizadas | 3.32% | 2.55%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.67% | 2.82%
C5 | Indenização Adicional | 0.5% | 0.38%
C | Total | 13.55% | 10.41%
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A Sobre Grupo B | 16.72% | 6.46%
D2 | Reincidência de Grupo A Sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS Sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.53% | 0.4%
D | Total | 17.25% | 6.86%
TOTAL (A+B+C+D) |  | 113% | 71.63%
ROGÉRIO NOGUEIRA DIAS
ARQUITETO E URBANISTA
CAU A76801-4

## COMP. BDI
R. N. DIAS CONSULTORIA E PROJETOS – ME
CNPJ 40.600.695/0001-67
Composição da Parcela de BDI (Bonificações e Despesas Indiretas) SEM DESONERAÇÃO - Obras e Serviços
| Referência | 2021-09-30
Itens relativos à Administração da Obra |  | %
AC - Administração Central |  | 4% | quartil médio
DF - Custos Financeiros |  | 1.23%
C - Riscos |  | 1.27%
S - Seguros e Garantias |  | 0.8%
| Sub-total | 7.3%
Lucro |  | %
L - Lucro/Remuneração |  | 7.4% | quartil médio
| Sub-total | 7.4% |  | MLC=MBC-IRPJ-CSLL
MLC=8,8-1,08-1,2
I - Taxas e Impostos |  | % |  | 6.52
PIS |  | 0.65%
COFINS |  | 3%
ISSQN |  | 2.5% |  | 2% | 5% de 40%-Refere-se a % de MDO
| Sub-total | 6.15% |  | 2%
115.3%
| BDI= | 22.88% | 93.85%
ROGÉRIO NOGUEIRA DIAS
ARQUITETO E URBANISTA
CAU A76801-4

## Memorial de cálculo
R. N. DIAS CONSULTORIA E PROJETOS – ME
CNPJ 40.600.695/0001-67
MEMÓRIA DE CALCULO
CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE BASQUETE STREETBALL, NO MUNICÍPIO DE JACIARA - MT
CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE BASQUETE
SERVIÇO: | LOCAÇÃO DA OBRA | UNIDADE | TOTAL
MEMÓRIA: | 18,10+18,10+14,25+14,25 | m | 64.7 | 470.7
SERVIÇO: | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017 | UNIDADE | TOTAL
MEMÓRIA: | (18,10 * 14,10) + 102,09 | m² | 357.3 | 14.121
SERVIÇO: | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/20 | UNIDADE | TOTAL
MEMÓRIA: | 102,09m² * 0,06 | m³ | 6.12 | 14.121
SERVIÇO: | LASTRO DE CONCRETO MAGRO PARA PISO | UNIDADE | TOTAL
MEMÓRIA: | ÁREA DE PISO 255,21 * 3CM | m³ | 7.65 | 16.128
SERVIÇO: | FORMA EM TÁBUA DE 3ª | UNIDADE | TOTAL
MEMÓRIA: | (18,10*2+14,10*2)*0,10 | m² | 6 | 8.83
SERVIÇO: | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | UNIDADE | TOTAL
MEMÓRIA: | 18,10 * 14,10m² | m² | 255.21 | 37.656
SERVIÇO: | TRATAMENTO EM CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO | UNIDADE | TOTAL
MEMÓRIA: | 18,10 * 14,10m² | m² | 255.21 | 537.6025
SERVIÇO: | PINTURA ACRÍLICA EM PISO | UNIDADE | TOTAL
MEMÓRIA: | 18,10 * 14,10m² | m² | 255.21
SERVIÇO: | PINTURA DE FAIXA DE DEMARCAÇÃO | UNIDADE | TOTAL
MEMÓRIA: | BASQUETE (0,40*4)+(0,10*6)+52,40+20,43+3,02+3,02+16,65+5,42 | m | 103.14 | 394.08 | 491.68 | 394.08
SERVIÇO: | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | UNIDADE | TOTAL
MEMÓRIA: | ( 291,50m²) | m² | 291.5 | 666.14 |  | 394.08
SERVIÇO: | #REF! | UNIDADE | TOTAL
MEMÓRIA: | ( 291,50m²)*0,05 | m² | 14.57 | 666.14 |  | 394.08
SERVIÇO: | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UNIDADE | TOTAL
MEMÓRIA: | 6 UNIDADES | UND | 6 | 666.14 |  | 394.08
SERVIÇO: | BROCAS DE CONCRETO D=20CM | UNIDADE | TOTAL
MEMÓRIA: | 13unid*1,00m | m | 13 | 33
SERVIÇO: | ARMAÇÃO DE BROCAS COM CA 60 5,0MM | UNIDADE | TOTAL
MEMÓRIA: | 12 | kg | 12 | 61.19
SERVIÇO: | ARMAÇÃO DE BROCAS COM CA 50 10,0MM | UNIDADE | TOTAL
MEMÓRIA: | 30.15 | kg | 30.15 | 44.21
SERVIÇO: | ESCAVAÇÃO DE BALDRAMES SEM FORMA - MURETA - BORDAS DO PISO DA QUADRA | UNIDADE | TOTAL
MEMÓRIA: | (5,00+5,00+18,40)*0,14*0,05 ( 5CM DE LASTRO ) | m³ | 0.19 | 0.1988
SERVIÇO: | PREPARO FUNDO DE VALA | UNIDADE | TOTAL
MEMÓRIA: | (5,00+5,00+18,40)*0,14M | m² | 3.97 | 3.976
SERVIÇO: | LASTRO DE CONCRETO MAGRO ESP=5CM | UNIDADE | TOTAL
MEMÓRIA: | (5,00+5,00+18,40)*0,14M ( 5CM DE LASTRO ) | m³ | 0.19 | 0.1988
SERVIÇO: | MURETA EM CANALETA DE CONCRETO | UNIDADE | TOTAL
MEMÓRIA: | 5,00+5,00+18,40 | m | 28.4 | 94.7
SERVIÇO: | ALAMBRADO QUADRA | UNIDADE | TOTAL
MEMÓRIA: | 16,93+16,93+106,49 | m² | 140.35 | 529.8
SERVIÇO: | TABELA DE BASQUETE COM ESTRUTURA METÁLICA E REQUADRO EM VIDRO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | TOTAL
MEMÓRIA: | 1 UNIDADE | unid | 1
SERVIÇO: | FUNDAÇÃO TABELA DE BASQUETE | UNIDADE | TOTAL
MEMÓRIA: | ESCAVAÇÃO = 1,50*1,00*0,55 | m³ | 0.82
MEMÓRIA: | LASTRO DE CONCRETO = 1,50*1,00*0,05 | m³ | 0.07
MEMÓRIA: | FORMA = 1,50+1,50+1,00+1,00*0,50 | m² | 2.5
MEMÓRIA: | CONCRETO = 1,50*1,00*0,50 | m³ | 0.75
MEMÓRIA: | LANÇAMENTO = 1,50*1,00*0,50 | m³ | 0.75
MEMÓRIA: | PREPARO DE FUNDO = 1,50*1,00 | m² | 1.5
MEMÓRIA: | ESTACA = 1,40*2,00 | m | 2.8
MEMÓRIA: | AÇO CA60 5mm = 4,00kg | kg | 4
MEMÓRIA: | AÇO CA50 6.3mm = 8,00kg | kg | 8
MEMÓRIA: | AÇO CA50 10.00mm = 3,00kg | kg | 3
ROGÉRIO NOGUEIRA DIAS
ARQUITETO E URBANISTA
CAU A76801-4

## COMPOSIÇÕES
R. N. DIAS CONSULTORIA E PROJETOS – ME
CNPJ 40.600.695/0001-67
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE BASQUETE STREETBALL, NO MUNICÍPIO DE JACIARA - MT
ENDEREÇO: | ENTRE AS RUAS 08 E 09, BAIRRO ZÉ ARAÇA, JACIARA - MT |  |  | BDI: | 22.88%
ASSUNTO: | CONSTRUÇÃO |  |  | Data: | 2021-10-19
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO
Preços Base Boletim Sinapi Agosto/2021 não desonerado
CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE BASQUETE STREETBALL, NO MUNICÍPIO DE JACIARA - MT
COMP. 005 | Descrição dos Serviços | unidade | quantidade | valor unitário | valor total
| TRATAMENTO EM CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO | M2
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 0,1500000 | 0.66 | 0.09
1380 | CIMENTO BRANCO | KG | 0,1500000 | 2.07 | 0.31
3768 | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | UN | 0,1700000 | 3.02 | 0.51
11849 | COLA BRANCA BASE PVA | L | 0,1000000 | 9.22 | 0.92
26019 | DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8 " (228,6 X 6,4 X 22,2 MM) | UN | 0,0400000 | 27.27 | 1.09
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,0000000 | 19.86 | 19.86
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,5000000 | 15.65 | 7.82
Composição de referência: Sinapi 12/2019, código 84656 |  |  |  | TOTAL | 30.6
COMP. 006 | Descrição dos Serviços | unidade | quantidade | valor unitário | valor total
| ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. | KG
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.97 | 0.21 | 0.2
43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0,0250000 | 19.99 | 0.49
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0155 | 14.93 | 0.23
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0947 | 19.75 | 1.87
92791 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1,0000000 | 14.91 | 14.91
Composição de referência: Sinapi 07/2021, código 92882 |  |  |  | TOTAL | 17.7
COMP. 007 | Descrição dos Serviços | unidade | quantidade | valor unitário | valor total
| ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. | KG
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0,5430000 | 0.21 | 0.11
43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0,0250000 | 19.99 | 0.49
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0086000 | 14.93 | 0.12
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0529000 | 19.75 | 1.04
92794 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1,0000000 | 14.77 | 14.77
Composição de referência: Sinapi 07/2021, código 92884 |  |  |  | TOTAL | 16.53
COMP. 008 | Descrição dos Serviços | unidade | quantidade | valor unitário | valor total
| ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. | KG
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.97 | 0.21 | 0.2
43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0,0250000 | 19.99 | 0.49
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0155 | 14.93 | 0.23
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0947 | 19.75 | 1.87
92792 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1,0000000 | 15.66 | 15.66
Composição de referência: Sinapi 07/2021, código 92882 |  |  |  | TOTAL | 18.45
COMP. 009 | Descrição dos Serviços | unidade | quantidade | valor unitário | valor total
COD: | MURETA EM BLOCO CANALETA DE CONCRETO DE 14X19X39CM ENCHIMENTO COM GRAUTE FCK 20MPA E FERRO DE 8.0MM CORRIDO | m
87294 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | m³ | 0.0014 | 394.54 | 0.55
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.253 | 19.86 | 5.02
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.126 | 15.65 | 1.97
90279 | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015 | m³ | 0.0114 | 383.18 | 4.36
92793 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | kg | 0.79 | 15.88 | 12.54
38597 | CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | un | 2.56 | 3.68 | 9.42 | 0.005054 | 5.2632
Composição de referência: Sinapi 01/2020, código 93205, substituindo o insumo 659 ( canaleta de concreto na composição de referência ) pelo 38597 por conta da especificação do serviço do projeto. O coeficiente de consumo do código 38597 foi calculado: 1m de mureta/0,39m( comprimento da canaleta de concreto ) = 2,56 un |  |  |  | TOTAL | 33.86 | 0.010374 | 2.5641
COMP. 010 | Descrição dos Serviços | unidade | quantidade | valor unitário | valor total
COD: | TABELA DE BASQUETE COM ESTRUTURA METÁLICA E REQUADRO EM VIDRO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid
COTAÇÃO | TABELA DE BASQUETE, VITA ESTRUTURA FIXA BASKET PLUS, OU SIMILAR, CONFORME DETALHE CONTIDO NO PROJETO PRANCHA 03/04 | unid | 1 | 9700 | 9700
88240 | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.2405 | 11.43 | 2.74
88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.925 | 14.21 | 13.14
93288 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.259 | 117.36 | 30.39
93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.2775 | 440.88 | 122.34
|  |  |  | TOTAL | 9868.61
Composição de referência: Sinapi 07/2021, código 100766, a referência é para montagem e instalação de pilar metálico e é dada em kg, por se tratar apenas de instalação (a estrutura é fornecida pronta e acabada), foi utilizada apenas a mão-de-obra e os equipamentos para a instalação, transformando os coeficientes para uma unidade conforme cálculo demonstrado abaixo. A estrutura pesa em média 185 kg, conforme informações do site https://www.vitally.com.br/tabela-de-basquete-fixa-mod.-ba073-par, que possui tabela equivalente.
| AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.0013 | h/kg | 185 | 0.2405
| MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.005 | h/kg | 185 | 0.925
| GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | 0.0014 | CHI/kg | 185 | 0.259
| GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | 0.0015 | CHP/kg | 185 | 0.2775
QUADRO DE COTAÇÕES
TABELA DE BASQUETE, VITA ESTRUTURA FIXA BASKET PLUS, OU SIMILAR, CONFORME DETALHE CONTIDO NO PROJETO PRANCHA 03/04
DATA: | EMPRESA/ CNPJ | VENDEDOR |  | TEL. | VALOR
2021-09-02 | VITA FITNESS ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI CNPJ 41.093.695/0001-80 | Giuliano Lobato |  | (17) 3214-8585 | 9700
2021-09-01 | MARCINHO SPORTES CNPJ: 24.126.601/0001-03 | Marcio Borges da Silva |  | (66) 3023-4102 | 10000
|  | MENOR VALOR |  |  | 9700
COMP. 012 | Descrição dos Serviços | unidade | quantidade | valor unitário | valor total
101173 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA,SEM ARMAÇÃO | M
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,4860000 | 19.86 | 9.65
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,6650000 | 15.65 | 10.4
94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 0,0430000 | 366.55 | 15.76
Composição de referência: Sinapi 06/2021, código 101173 - retirando o serviço de código 92794 da armação |  |  |  | TOTAL | 35.81 | 0.010374 | 2.5641
ROGÉRIO NOGUEIRA DIAS
ARQUITETO E URBANISTA
CAU A76801-4

## Planilha
R. N. DIAS CONSULTORIA E PROJETOS – ME
CNPJ 40.600.695/0001-67
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE BASQUETE STREETBALL, NO MUNICÍPIO DE JACIARA - MT | [5 empty] | BDI: | 22.88%
ENDEREÇO: | ENTRE AS RUAS 08 E 09, BAIRRO ZÉ ARAÇA, JACIARA - MT | [5 empty] | Data: | 2021-10-19
ASSUNTO: | CONSTRUÇÃO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Preços Base Boletim Sinapi Agosto/2021 não desonerado
Item | Cód Composição | Descrição | Unid | Vlr Unit | Quant | Quant | Vlr Unit | Vlr Total
0001 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE BASQUETE
0001.1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
0001.1.1 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 41.85 | 64.7 | 64.7 | 51.42 | 3326.87 | 51.15 | 3326.87
[7 empty] | SUBTOTAL | 3326.87
0001.2 |  | PISO DA QUADRA
0001.2.1 | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017 | M2 | 2.48 | 357.3 | 357.3 | 3.04 | 1086.19 | 3.03 | 1086.19 |  | 357.3 | 0
0001.2.2 | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/20 | M3 | 623.67 | 6.12 | 6.12 | 766.36 | 4690.12 | 762.31 | 4690.12 |  | 6.12 | 0
0001.2.3 | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017 | M3 | 469.15 | 7.65 | 7.65 | 576.49 | 4410.14 | 573.44 | 4410.14 |  | 7.65 | 0
0001.2.4 | 97086 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017 | M2 | 89.89 | 6 | 6 | 110.45 | 662.7 | 109.87 | 662.7 |  | 6 | 0
0001.2.5 | 94995 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 110.76 | 255.21 | 255.21 | 136.1 | 34734.08 | 135.38 | 34734.08 |  | 255.21 | 0
0001.2.6 | COMP. 005 | TRATAMENTO EM CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO | M2 | 30.6 | 255.21 | 255.21 | 37.6 | 9595.89 | 37.4 | 9595.89 |  | 255.21 | 0
0001.2.7 | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | M2 | 36.58 | 255.21 | 255.21 | 44.94 | 11469.13 | 44.71 | 11469.13 |  | 103.14 | -152.07
0001.2.8 | 102506 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 7.81 | 103.14 | 103.14 | 9.59 | 989.11 | 9.54 | 989.11 |  | 291.5 | 188.36
0001.2.9 | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 11.75 | 291.5 | 291.5 | 14.43 | 4206.34 | 14.36 | 4206.34 |  | 14.57 | -276.93
0001.2.10 | 98516 | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | Unid | 311.21 | 6 | TOTAL | 382.41 | 2294.46 |  |  |  | 14.57
[7 empty] | SUBTOTAL | 74138.16 |  | 71843.7 |  | 6
0003.3 |  | FECHAMENTO
0001.3.1 |  | MOVIMENTO DE TERRA
0001.3.1.1 | 97082 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2017 | M3 | 45.44 | 0.19 | 0.19 | 55.83 | 10.6 | para confecção mureta | 55.54 | 10.6
0001.3.1.2 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 4.54 | 3.97 | 3.97 | 5.57 | 22.11 | para confecção mureta | 5.54 | 22.11
[7 empty] | SUBTOTAL | 32.71 |  |  | 32.71
0001.3.2 |  | FUNDAÇÃO
0001.3.2.1 | COMP. 012 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA,SEM ARMAÇÃO | M | 35.81 | 13 | 13 | 44 | 572 | 43.77 | 572
0001.3.2.2 | COMP. 006 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. | KG | 17.7 | 12 | 12 | 21.74 | 260.88 | 21.63 | 260.88
0001.3.2.3 | COMP. 007 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. | KG | 16.53 | 30.15 | 30.15 | 20.31 | 612.34 | 20.2 | 612.34
0001.3.2.4 | 96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS.AF_08/2017 | M3 | 487.86 | 0.19 | 0.19 | 599.48 | 113.9 | 596.31 | 113.9
0001.3.2.5 | COMP. 009 | MURETA EM BLOCO CANALETA DE CONCRETO DE 14X19X39CM ENCHIMENTO COM GRAUTE FCK 20MPA E FERRO DE 8.0MM CORRIDO | M | 33.86 | 28.4 | 28.4 | 41.6 | 1181.44 | 41.38 | 1181.44
[7 empty] | SUBTOTAL | 2740.56 |  | 2740.56
0001.3.3 |  | ALAMBRADO
0001.3.3.1 | 102362 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | M2 | 179.78 | 140.35 | 140.35 | 220.91 | 31004.71 | 219.74 | 31004.71
[7 empty] | SUBTOTAL | 31004.71
|  | TOTAL FECHAMENTO | [5 empty] | 33777.98
0001.4 |  | EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS
0001.4.1 |  | FUNDAÇÃO
0001.4.1.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 61.91 | 0.82 |  | 76.07 | 62.37 | 75.67 | 62.37
0001.4.1.2 | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 300.69 | 0.07 |  | 369.48 | 25.86 | 367.53 | 25.86
0001.4.1.3 | 96531 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 90.57 | 2.5 |  | 111.29 | 278.22 | 110.7 | 278.22
0001.4.1.4 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 393.57 | 0.75 |  | 483.61 | 362.7 | 481.06 | 362.7
0001.4.1.5 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 4.54 | 1.5 |  | 5.57 | 8.35 | 5.54 | 8.35
0001.4.1.6 | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | 161.2 | 0.75 |  | 198.08 | 148.56 | 197.03 | 148.56
0001.4.1.7 | COMP. 012 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA,SEM ARMAÇÃO | M | 35.81 | 2.8 |  | 44 | 123.2 | 43.77 | 123.2
0001.4.1.8 | COMP. 006 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. | KG | 17.7 | 4 |  | 21.74 | 86.96 | 21.63 | 86.96
0001.4.1.9 | COMP. 007 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. | KG | 16.53 | 3 |  | 20.31 | 60.93 | 20.2 | 60.93
0001.4.1.10 | COMP. 008 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. | KG | 18.45 | 8 |  | 22.67 | 181.36 |  | 181.36
[7 empty] | SUBTOTAL | 1338.51 |  | 1338.51
0001.4.2 |  | EQUIPAMENTO
0001.4.2.1 | COMP. 010 | TABELA DE BASQUETE COM ESTRUTURA METÁLICA E REQUADRO EM VIDRO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 9868.61 | 1 | 1 | 12126.54 | 12126.54 | 12062.4 | 12126.54
[7 empty] | SUBTOTAL | 12126.54
|  | TOTAL EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS | [5 empty] | 13465.05
|  | TOTAL - CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE BASQUETE | [5 empty] | 124708.06 |  | #REF!
|  | TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO | [5 empty] | 124708.06 | #REF!
Importa o presente orçamento em: R$
CENTO VINTE E QUATRO MIL, SETECENTOS E OITO REAIS E SEIS CENTAVOS | [9 empty] | #REF! | 100
[10 empty] | #REF! | 5
ROGÉRIO NOGUEIRA DIAS
ARQUITETO E URBANISTA
CAU A76801-4

## Resumo
R. N. DIAS CONSULTORIA E PROJETOS – ME
CNPJ 40.600.695/0001-67
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE BASQUETE STREETBALL, NO MUNICÍPIO DE JACIARA - MT | BDI: | 22.88%
ENDEREÇO: | ENTRE AS RUAS 08 E 09, BAIRRO ZÉ ARAÇA, JACIARA - MT
ASSUNTO: | CONSTRUÇÃO | Data | 2021-10-19
RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | E T A P A S | VALOR | %
0001 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE BASQUETE | 124708.06 | 100
0001.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3326.87 | 2.6677
0001.2 | PISO DA QUADRA | 74138.16 | 59.4494
0003.3 | FECHAMENTO | 33777.98 | 27.0856
0001.3.1 | MOVIMENTO DE TERRA | 32.71 | 0.026229
0001.3.2 | FUNDAÇÃO | 2740.56 | 2.1976
0001.3.3 | ALAMBRADO | 31004.71 | 24.8618
0001.4 | EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS | 13465.05 | 10.7973
0001.4.1 | FUNDAÇÃO | 1338.51 | 1.0733
0001.4.2 | EQUIPAMENTO | 12126.54 | 9.7239
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO |  | 124708.06 | 100 | #REF! | #REF!
Preços Base Boletim Sinapi Agosto/2021 não desonerado
ROGÉRIO NOGUEIRA DIAS
ARQUITETO E URBANISTA
CAU A76801-4

## Cronograma
R. N. DIAS CONSULTORIA E PROJETOS – ME
CNPJ 40.600.695/0001-67
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE BASQUETE STREETBALL, NO MUNICÍPIO DE JACIARA - MT
ENDEREÇO: | ENTRE AS RUAS 08 E 09, BAIRRO ZÉ ARAÇA, JACIARA - MT
ASSUNTO: | CONSTRUÇÃO
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
CODIGO | DESCRIÇÃO / ETAPA | PERIODO |  | À Executar
|  |  |  | 30 dias |  | 60 dias |  | 90 dias |  | Total
|  | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | %
0001 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE BASQUETE | 124708.06 | 100
0001.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3326.87 | 2.6677 | 3326.87 | 100% | 0 |  | 0 |  | 100%
0001.2 | PISO DA QUADRA | 74138.16 | 59.4494 | 29655.264 | 40% | 29655.264 | 40% | 14827.632 | 20% | 100%
0003.3 | FECHAMENTO | 33777.98 | 27.0856
0001.3.1 | MOVIMENTO DE TERRA | 32.71 | 0.026229 | 32.71 | 100% | 0 |  | 0 |  | 100%
0001.3.2 | FUNDAÇÃO | 2740.56 | 2.1976 | 2740.56 | 100% | 0 |  | 0 |  | 100%
0001.3.3 | ALAMBRADO | 31004.71 | 24.8618 | 0 |  | 15502.355 | 50% | 15502.355 | 50% | 100%
0001.4 | EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS | 13465.05 | 10.7973
0001.4.1 | FUNDAÇÃO | 1338.51 | 1.0733 | 1338.51 | 100% | 0 |  | 0 |  | 100%
0001.4.2 | EQUIPAMENTO | 12126.54 | 9.7239 | 0 |  | 0 |  | 12126.54 | 100% | 100%
| VALOR TOTAL | 124708.06 | 100 | 37093.914 | 29.74% | 45157.619 | 36.21% | 42456.527 | 34.04% | 100%
| VALOR ACUMULADO |  |  | 37093.914 | 29.74% | 82251.533 | 65.96% | 124708.06 | 100%
ROGÉRIO NOGUEIRA DIAS
ARQUITETO E URBANISTA
CAU A76801-4
70000