## CRONOGRAMA DO 1º ADITIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA
EMPRESA: CONSTRUTORA REAL LTDA ME
OBRA: Cobertura de Quadra Esportiva Escolar |  | Referência: | 1º ADITIVO DO CONTRATO 051/2013
Propietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA
Local: Escola Maria Villany Delmondes - Rua Jurucê nº 2241 - Centro - JACIARA - MT |  | Data: | 2014-01-15
ETAPA | VALOR | CONCLUIDO ATÉ - 4º MÊS (VENCIMENTO CONTRATO) | % | 5º Mês | % | 6º Mês | % | 7º Mês | % | 8º Mês | % | 9º Mês | % | 10º Mês | % | 11º Mês | % | 12º Mês | % | TOTAL | %
|  | 2014-01-19 | [15 empty] | 2014-09-19
SERVIÇOS PRELIMINARES | 15087.78 | 7880.42 | 52.2305 | 7207.36 | 47.7695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15087.78 | 8.259
MOVIMENTOS TERRAS | 3969.15 | 3969.15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3969.15 | 2.1727
FUNDAÇÃO | 42267.46 | 42267.46 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42267.46 | 23.1371
ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA | 112584.6 | 10958.76 | 9.7338 | 12703.23 | 11.2833 | 12703.23 | 11.2833 | 12703.23 | 11.2833 | 12703.23 | 11.2833 | 12703.23 | 11.2833 | 12703.23 | 11.2833 | 12703.23 | 11.2833 | 12703.23 | 11.2833 | 112584.6 | 61.6284
DRENAGEM PLUVIAL | 3258.38 | 3258.38 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3258.38 | 1.7836
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 127/220V | 3963.57 | 3963.57 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3963.57 | 2.1696
SERVIÇOS DIVERSOS | 1551.92 | 1551.92 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1551.92 | 0.84952
VALOR SUB TOTAL | 182682.86 | 73849.67 | 40.4251 | 19910.59 | 10.899 | 12703.23 | 6.9537 | 12703.23 | 6.9537 | 12703.23 | 6.9537 | 12703.23 | 6.9537 | 12703.23 | 6.9537 | 12703.23 | 6.9537 | 12703.23 | 6.9537 | 182682.86 | 100
VALOR ACUMULADO | 182682.86 | 73849.67 | 40.4251 | 93760.26 | 51.3241 | 106463.49 | 58.2778 | 119166.72 | 65.2315 | 131869.95 | 72.1852 | 144573.18 | 79.1389 | 157276.41 | 86.0926 | 169979.64 | 93.0463 | 182682.86 | 100 | 182682.86 | 100

## CRONOGRAMA DO 2º ADITIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA
EMPRESA: CONSTRUTORA REAL LTDA ME
OBRA: Cobertura de Quadra Esportiva Escolar |  | Referência: | 2º ADITIVO DO CONTRATO 051/2013 |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO:AMARILDO TICIANEL
Propietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA |  |  |  |  | CREA Nº :5530/D - MT/RNP:120.506.8414
Local: Escola Maria Villany Delmondes - Rua Jurucê nº 2241 - Centro - JACIARA - MT |  | Data: | 2014-08-28
ETAPA | VALOR | CONCLUIDO ATÉ - 12º MÊS | % | 13º Mês | % | 14º Mês | % | 15º Mês | % | TOTAL |  | %
|  | 2014-09-19 | [5 empty] | 2014-12-19
SERVIÇOS PRELIMINARES | 15087.78 | 11762.42 | 77.9599 | 3325.36 | 22.0401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15087.78 |  | 8.259
MOVIMENTOS TERRAS | 3969.15 | 3969.15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3969.15 |  | 2.1727
FUNDAÇÃO | 42267.46 | 42267.46 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42267.46 |  | 23.1371
ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA | 112584.6 | 51838.76 | 46.0443 | 20248.61 | 17.9852 | 20248.61 | 17.9852 | 20248.62 | 17.9852 | 112584.6 |  | 61.6284
DRENAGEM PLUVIAL | 3258.38 | 3258.38 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3258.38 |  | 1.7836
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 127/220V | 3963.57 | 0 | 0 | 1189.07 | 30 | 1189.07 | 30 | 1585.43 | 40 | 3963.57 |  | 2.1696
SERVIÇOS DIVERSOS | 1551.92 | 1551.92 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1551.92 |  | 0.84952
VALOR SUB TOTAL | 182682.86 | 114648.1 | 62.758 | 24763.04 | 13.5552 | 21437.68 | 11.7349 | 21834.04 | 11.9519 | 182682.86 |  | 100
VALOR ACUMULADO | 182682.86 | 114648.1 | 62.758 | 139411.14 | 76.3132 | 160848.82 | 88.0481 | 182682.86 | 100 | 182682.86 | 100 | 100

## CRONOGRAMA DO 3º ADITIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA
EMPRESA: CONSTRUTORA REAL LTDA ME
OBRA: Cobertura de Quadra Esportiva Escolar |  | Referência: | 3º ADITIVO DO CONTRATO 051/2013 |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO:AMARILDO TICIANEL
Propietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA |  |  |  |  | CREA Nº :5530/D - MT/RNP:120.506.8414
Local: Escola Maria Villany Delmondes - Rua Jurucê nº 2241 - Centro - JACIARA - MT |  | Data: | 2014-12-18
ETAPA | VALOR | CONCLUIDO ATÉ - 15º MÊS | % | 16º Mês | % | 17º Mês | % | 18º Mês | % | 19º Mês | % | TOTAL |  | %
|  | 2014-12-19 | [7 empty] | 2015-04-19
SERVIÇOS PRELIMINARES | 15087.78 | 11762.42 | 77.9599 | 3325.36 | 22.0401 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 15087.78 |  | 8.259
MOVIMENTOS TERRAS | 3969.15 | 3969.15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3969.15 |  | 2.1727
FUNDAÇÃO | 42267.46 | 42267.46 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 42267.46 |  | 23.1371
ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA | 112584.6 | 51838.76 | 46.0443 | 20248.61 | 17.9852 | 20248.61 | 17.9852 |  |  | 20248.62 | 17.9852 | 112584.6 |  | 61.6284
DRENAGEM PLUVIAL | 3258.38 | 3258.38 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3258.38 |  | 1.7836
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 127/220V | 3963.57 | 0 | 0 | 1189.07 | 30 | 1189.07 | 30 |  |  | 1585.43 | 40 | 3963.57 |  | 2.1696
SERVIÇOS DIVERSOS | 1551.92 | 1551.92 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1551.92 |  | 0.84952
VALOR SUB TOTAL | 182682.86 | 114648.1 | 62.758 | 24763.04 | 13.5552 | 21437.68 | 11.7349 |  |  | 21834.04 | 11.9519 | 182682.86 |  | 100
VALOR ACUMULADO | 182682.86 | 114648.1 | 62.758 | 139411.14 | 76.3132 | 160848.82 | 88.0481 |  |  | 182682.86 | 100 | 182682.86 | 100 | 100

## CRONOGRAMA DO 4º ADITIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA
EMPRESA: CONSTRUTORA REAL LTDA ME
OBRA: Cobertura de Quadra Esportiva Escolar |  | Referência: | 4º ADITIVO DO CONTRATO 051/2013 |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO:AMARILDO TICIANEL
Propietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA |  |  |  |  | CREA Nº :5530/D - MT/RNP:120.506.8414
Local: Escola Maria Villany Delmondes - Rua Jurucê nº 2241 - Centro - JACIARA - MT |  | Data: | 2014-12-18
ETAPA | VALOR | CONCLUIDO ATÉ - 15º MÊS | % | 16º Mês | % | 17º Mês | % | 18º Mês | % | 19º Mês | % | TOTAL |  | %
|  | 2014-12-19 | [7 empty] | 2015-04-19
SERVIÇOS PRELIMINARES | 15087.78 | 11762.42 | 77.9599 | 3325.36 | 22.0401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15087.78 |  | 8.259
MOVIMENTOS TERRAS | 3969.15 | 3969.15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3969.15 |  | 2.1727
FUNDAÇÃO | 42267.46 | 42267.46 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42267.46 |  | 23.1371
ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA | 112584.6 | 68585.73 | 60.9193 | 0 | 0 | 14666.29 | 13.0269 | 14666.29 | 13.0269 | 14666.29 | 13.0269 | 112584.6 |  | 61.6284
DRENAGEM PLUVIAL | 3258.38 | 3258.38 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3258.38 |  | 1.7836
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 127/220V | 3963.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1189.07 | 30 | 1189.07 | 30 | 1585.43 | 40 | 3963.57 |  | 2.1696
SERVIÇOS DIVERSOS | 1551.92 | 1551.92 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1551.92 |  | 0.84952
VALOR SUB TOTAL | 182682.86 | 131395.07 | 71.9252 | 3325.36 | 1.8203 | 15855.36 | 8.6792 | 15855.36 | 8.6792 | 16251.72 | 8.8961 | 182682.86 |  | 100
VALOR ACUMULADO | 182682.86 | 131395.07 | 71.9252 | 134720.43 | 73.7455 | 150575.79 | 82.4247 | 166431.15 | 91.1039 | 182682.87 | 100 | 182682.86 | 100 | 100