## Cronograma 1º Aditivo (hidden)
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | [6 empty] | 1º ADITIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT |  |  |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO:AMARILDO TICIANEL
SETOR DE ENGENHARIA |  |  |  | CREA Nº :5530/D - MT/RNP:120.506.8414
EMPRESA: TIAGO RODRIGUES FARIAS
OBRA: | PARQUE DA MULATA - CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - C.A.T | [7 empty] | CONTRATO: 097/2011
LOCAL: JACIARA - MT
ITEM | DESCRIÇÃO / ETAPA | PERIODO |  | À Executar
|  |  |  | CONCLUIDO ATÉ VENCIMENTO DO CONTRATO - (5º MÊS) |  | 6º MÊS |  | 7º MÊS |  | 8º MÊS |  | 9º MÊS |  | 10º MÊS |  | 11º MÊS |  | 12º MÊS |  | 13º MÊS |  | 14º MÊS |  | 15º MÊS |  | 16º MÊS |  | 17º MÊS |  | TOTAL
|  |  |  | 23/12/2011 | [23 empty] | 30/12/2012 |  | 30/12/2012
|  | Valo plan (R$) |  | Valor(R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | %
1 | CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA | 82227.96 | 55.39% | 2235.11 | 2.7182 | 6666.0708 | 8.1068 | 6666.0708 | 8.1068 | 6666.0708 | 8.1068 | 6666.0708 | 8.1068 | 6666.0708 | 8.1068 | 6666.0708 | 8.1068 | 6666.0708 | 8.1068 | 6666.0708 | 8.1068 | 6666.0708 | 8.1068 | 6666.0708 | 8.1068 | 6666.0708 | 8.1068 | 6666.0708 | 8.1068 | 82227.96 | 100
2 | GUARITA | 36859.23 | 24.83% | 7002.13 | 18.997 | 2488.0917 | 6.7503 | 2488.0917 | 6.7503 | 2488.0917 | 6.7503 | 2488.0917 | 6.7503 | 2488.0917 | 6.7503 | 2488.0917 | 6.7503 | 2488.0917 | 6.7503 | 2488.0917 | 6.7503 | 2488.0917 | 6.7503 | 2488.0917 | 6.7503 | 2488.0917 | 6.7503 | 2488.0917 | 6.7503 | 36859.23 | 100
Valor Do Mês |  | 119087.19 | 80.22% | 9237.24 | 6.223% | 9154.1625 | 6.167% | 9154.1625 | 6.167% | 9154.1625 | 6.167% | 9154.1625 | 6.167% | 9154.1625 | 6.167% | 9154.1625 | 6.7503 | 9154.1625 | 6.167% | 9154.1625 | 6.167% | 9154.1625 | 6.167% | 9154.1625 | 6.167% | 9154.1625 | 6.167% | 9154.1625 | 6.167% | 119087.19 | 80.22%
| Valor BDI (24,65000644%) | 29355 | 19.78% | 2276.9803 | 1.534% | 2256.5016 | 1.52% | 2256.5016 | 1.52% | 2256.5016 | 1.52% | 2256.5016 | 1.52% | 2256.5016 | 1.52% | 2256.5016 | 1.52% | 2256.5016 | 1.52% | 2256.5016 | 1.52% | 2256.5016 | 1.52% | 2256.5016 | 1.52% | 2256.5016 | 1.52% | 2256.5016 | 1.52% | 29355 | 19.78%
Valor Acomulado |  | 148442.19 | 100% | 11514.2203 | 7.757% | 22924.8844 | 15.44% | 34335.5485 | 23.13% | 45746.2127 | 30.82% | 57156.8768 | 38.5% | 68567.541 | 46.19% | 79978.2051 | 53.88% | 91388.8693 | 61.57% | 102799.5334 | 69.25% | 114210.1976 | 76.94% | 125620.8617 | 84.63% | 137031.5259 | 92.31% | 148442.19 | 100% | 148442.19 | 100%
| 2012-09-30 | 2013-12-31 |  | 15
Formulas:
À Executar = DATEDIF([DESCRIÇÃO / ETAPA],[PERIODO],"M")

## Cronograma 2º Aditivo
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | [5 empty] | 2º ADITIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT |  |  |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO:AMARILDO TICIANEL
SETOR DE ENGENHARIA |  |  |  | CREA Nº :5530/D - MT/RNP:120.506.8414
EMPRESA: TIAGO RODRIGUES FARIAS
OBRA: | PARQUE DA MULATA - CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - C.A.T
LOCAL: JACIARA - MT
ITEM | DESCRIÇÃO / ETAPA | PERIODO |  | À Executar
|  |  |  | CONCLUIDO ATÉ VENCIMENTO DO CONTRATO - (17º MÊS) |  | 18º MÊS |  | 19º MÊS |  | 20º MÊS |  | 21º MÊS |  | 22º MÊS |  | 23º MÊS |  | TOTAL
|  |  |  | 30/12/2012 | [11 empty] | 30/06/2013
|  | Valo plan (R$) |  | Valor(R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | %
1 | CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA | 82227.96 | 55.39% | 28865.71 | 35.1045 | 8893.7083 | 10.8159 | 8893.7083 | 10.8159 | 8893.7083 | 10.8159 | 8893.7083 | 10.8159 | 8893.7083 | 10.8159 | 8893.7083 | 10.8159 | 82227.96 | 100
2 | GUARITA | 36859.23 | 24.83% | 7002.13 | 18.997 | 4976.1833 | 13.5005 | 4976.1833 | 13.5005 | 4976.1833 | 13.5005 | 4976.1833 | 13.5005 | 4976.1833 | 13.5005 | 4976.1833 | 13.5005 | 36859.23 | 100
Valor Do Mês |  | 119087.19 | 80.22% | 35867.84 | 24.16% | 13869.8917 | 9.344% | 13869.8917 | 9.344% | 13869.8917 | 9.344% | 13869.8917 | 9.344% | 13869.8917 | 9.344% | 13869.8917 | 9.344% | 119087.19 | 80.22%
| Valor BDI (24,65000644%) | 29355 | 19.78% | 8841.4249 | 5.956% | 3418.9292 | 2.303% | 3418.9292 | 2.303% | 3418.9292 | 2.303% | 3418.9292 | 2.303% | 3418.9292 | 2.303% | 3418.9292 | 2.303% | 29355 | 19.78%
Valor Acomulado |  | 148442.19 | 100% | 44709.2649 | 30.12% | 61998.0857 | 41.77% | 79286.9066 | 53.41% | 96575.7274 | 65.06% | 113864.5483 | 76.71% | 131153.3691 | 88.35% | 148442.19 | 100% | 148442.19 | 100%
| 2012-09-30 | 2013-12-31 |  | 15
Formulas:
À Executar = DATEDIF([DESCRIÇÃO / ETAPA],[PERIODO],"M")

## Cronograma 3º Aditivo (hidden)
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | [6 empty] | 3º ADITIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT |  |  |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO:AMARILDO TICIANEL
SETOR DE ENGENHARIA |  |  |  | CREA Nº :5530/D - MT/RNP:120.506.8414
EMPRESA: TIAGO RODRIGUES FARIAS
OBRA: | PARQUE DA MULATA - CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - C.A.T | [7 empty] | CONTRATO: 097/2011
LOCAL: JACIARA - MT
ITEM | DESCRIÇÃO / ETAPA | PERIODO |  | À Executar
|  |  |  | CONCLUIDO ATÉ VENCIMENTO DO CONTRATO - (23º MÊS) |  | 24º MÊS |  | 25º MÊS |  | 26º MÊS |  | 27º MÊS |  | 28º MÊS |  | 29º MÊS |  | 30º MÊS |  | 31º MÊS |  | 32º MÊS |  | 33º MÊS |  | 34º MÊS |  | 35º MÊS |  | TOTAL
|  |  |  | 30/06/2013 | [23 empty] | 30/06/2014
|  | Valo plan (R$) |  | Valor(R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | %
1 | CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA | 82227.96 | 55.39% | 51449.99 | 62.5699 | 2564.8308 | 3.1192 | 2564.8308 | 3.1192 | 2564.8308 | 3.1192 | 2564.8308 | 3.1192 | 2564.8308 | 3.1192 | 2564.8308 | 3.1192 | 2564.8308 | 3.1192 | 2564.8308 | 3.1192 | 2564.8308 | 3.1192 | 2564.8308 | 3.1192 | 2564.8308 | 3.1192 | 2564.8308 | 3.1192 | 82227.96 | 100
2 | GUARITA | 36859.23 | 24.83% | 22222.38 | 60.2899 | 1219.7375 | 3.3092 | 1219.7375 | 3.3092 | 1219.7375 | 3.3092 | 1219.7375 | 3.3092 | 1219.7375 | 3.3092 | 1219.7375 | 3.3092 | 1219.7375 | 3.3092 | 1219.7375 | 3.3092 | 1219.7375 | 3.3092 | 1219.7375 | 3.3092 | 1219.7375 | 3.3092 | 1219.7375 | 3.3092 | 36859.23 | 100
Valor Do Mês |  | 119087.19 | 80.22% | 73672.37 | 49.63% | 3784.5683 | 2.55% | 3784.5683 | 2.55% | 3784.5683 | 2.55% | 3784.5683 | 2.55% | 3784.5683 | 2.55% | 3784.5683 | 6.7503 | 3784.5683 | 2.55% | 3784.5683 | 2.55% | 3784.5683 | 2.55% | 3784.5683 | 2.55% | 3784.5683 | 2.55% | 3784.5683 | 2.55% | 119087.19 | 80.22%
| Valor BDI (24,65000644%) | 29355 | 19.78% | 18160.2439 | 12.23% | 932.8963 | 0.6285% | 932.8963 | 0.6285% | 932.8963 | 0.6285% | 932.8963 | 0.6285% | 932.8963 | 0.6285% | 932.8963 | 0.6285% | 932.8963 | 0.6285% | 932.8963 | 0.6285% | 932.8963 | 0.6285% | 932.8963 | 0.6285% | 932.8963 | 0.6285% | 932.8963 | 0.6285% | 29355 | 19.78%
Valor Acomulado |  | 148442.19 | 100% | 91832.6139 | 61.86% | 96550.0786 | 65.04% | 101267.5433 | 68.22% | 105985.008 | 71.4% | 110702.4726 | 74.58% | 115419.9373 | 77.75% | 120137.402 | 80.93% | 124854.8666 | 84.11% | 129572.3313 | 87.29% | 134289.796 | 90.47% | 139007.2607 | 93.64% | 143724.7253 | 96.82% | 148442.19 | 100% | 148442.19 | 100%
| 2012-09-30 | 2013-12-31 |  | 15
Formulas:
À Executar = DATEDIF([DESCRIÇÃO / ETAPA],[PERIODO],"M")

## Cronograma 4º Aditivo (hidden)
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | [5 empty] | 4º ADITIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT |  |  |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO:AMARILDO TICIANEL
SETOR DE ENGENHARIA |  |  |  | CREA Nº :5530/D - MT/RNP:120.506.8414
EMPRESA: TIAGO RODRIGUES FARIAS
OBRA: | PARQUE DA MULATA - CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - C.A.T
LOCAL: JACIARA - MT
ITEM | DESCRIÇÃO / ETAPA | PERIODO |  | À Executar
|  |  |  | CONCLUIDO ATÉ VENCIMENTO DO CONTRATO - (35º MÊS) |  | 36º MÊS |  | 37º MÊS |  | 38º MÊS |  | 39º MÊS |  | 40º MÊS |  | 41º MÊS |  | TOTAL
|  |  |  | 30/06/2014 | [11 empty] | 30/12/2014
|  | Valo plan (R$) |  | Valor(R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | %
1 | CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA | 82227.96 | 55.39% | 51449.99 | 62.5699 | 5129.6617 | 6.2383 | 5129.6617 | 6.2383 | 5129.6617 | 6.2383 | 5129.6617 | 6.2383 | 5129.6617 | 6.2383 | 5129.6617 | 6.2383 | 82227.96 | 100
2 | GUARITA | 36859.23 | 24.83% | 22222.38 | 60.2899 | 2439.475 | 6.6184 | 2439.475 | 6.6184 | 2439.475 | 6.6184 | 2439.475 | 6.6184 | 2439.475 | 6.6184 | 2439.475 | 6.6184 | 36859.23 | 100
Valor Do Mês |  | 119087.19 | 80.22% | 73672.37 | 49.63% | 7569.1367 | 5.099% | 7569.1367 | 5.099% | 7569.1367 | 5.099% | 7569.1367 | 5.099% | 7569.1367 | 5.099% | 7569.1367 | 5.099% | 119087.19 | 80.22%
| Valor BDI (24,65000644%) | 29355 | 19.78% | 18160.2439 | 12.23% | 1865.7927 | 1.257% | 1865.7927 | 1.257% | 1865.7927 | 1.257% | 1865.7927 | 1.257% | 1865.7927 | 1.257% | 1865.7927 | 1.257% | 29355 | 19.78%
Valor Acomulado |  | 148442.19 | 100% | 91832.6139 | 61.86% | 101267.5433 | 68.22% | 110702.4726 | 74.58% | 120137.402 | 80.93% | 129572.3313 | 87.29% | 139007.2607 | 93.64% | 148442.19 | 100% | 148442.19 | 100%
| 2012-09-30 | 2013-12-31 |  | 15
Formulas:
À Executar = DATEDIF([DESCRIÇÃO / ETAPA],[PERIODO],"M")